## 2021
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 07/04/2021
EQUIPAMIENTO DE APOYO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
012-20 006-21 | 831929.52 | 331 | 28899 |  | SAMER | (14) Sistema de Resucitación | 2019-1-51-01-08--LP-001995 | 14/11/2019 9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá | 269640 | 013-20 | En subsanación desde el 22/12/20, en prosupuesto en espera de traslado de partida, para confección de una nueva orden de compra | Compromiso | 64
[6 empty] | (16) Monitor |  |  |  | 445120
[6 empty] | (14) Equipo de Inmovilización al Vacío |  |  | Bloangui, S. A. | 34839.44 | 4200302357 |  | Compromiso | 64
[6 empty] | (14) Ventilador para pacientes |  |  | Draguer Panamá | 82330.08 | 4200302015 |  | Compromiso | 64
012-20 006-21 | 131938.06 |  | 28752 |  | DOEXBURE | 20 Conjunto de combate para pick up | 2019-1-51-01-08-LP-001860 | 08-05-2019 09:00-10:00 | DELACE Import & Export Corporation | 131938.06 | 4200300239 | Gestión de cobro N°224-21, presentada el 26/03/21 | Devengado | 91
011-20 008-21 | 240000 | 212 | 30799 |  | DOEXBURE | 1500 botas tacticas de proteccion | 2020-1-51-01-08-LP-002903 | 30-11-2020 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 239241.3 | 4200330062 | Orden de compra en tramite en Fiscalización desde el 11/3/21 | Compromiso | 64
011-20 | 31832.5 | 219 | 30803 |  | SAMER | 7000 Batas desechables | 2020-1-51-01-08-PE-002809 |  | Ortomedic Panamá | 76370.72 | 4200320956 | Gestión de cobro N°33-21, pagada con cheque N°206150 el 16/03/21 | Pago | 100
| 11764.12 |  |  |  |  | 550 Traje desechable con capucha
| 34668 | 331 | 30812 |  |  | 144 Bandas de autopulse
003-20 003-21 | 250000 | 249 | 30466 |  | DOEXBURE | 10 mil galones Concentrado de Espuma | 2020-1-51-01-08-PE-002579 |  | Fire Protection, S.A. | 187500 | 4200314922 | Orden de compra publicada el 15/12/20 (vencimiento de entrega el 3/05/21) | Compromiso | 73
010-21 | 540000 | 212 | 31722 |  | DOEXBURE | 4500 Uniformes de fatiga | 2021-1-51-01-08-LP-003357 | 10-05-21 9:30 - 10:30 |  |  |  | Resolución de cancelación N°013-21, publicada el 1/04/21 | Cancelado | 0
010-21 | 125000 | 212 | 31736 |  | DOEXBURE | 250 Botas de extinción de incendios | 2021-1-51-01-08-LP-003327 | 5/04/21 9:00 - 10.00 |  |  |  | Resolucíon de Cancelación N° 16-2021, publicada el 31/03/21 | Cancelado | 0
010-21 | 64200 | 214 | 31725 |  | DOEXBURE | 6000 sueter cuello redondo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003352 | 7/04/21 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 37
010-21 | 17455 | 219 | 31628 |  | SAMER | 1000 Traje de protección personal (overol) | 2021-1-51-01-08-CM-003385 | 7/04/21 9:00 - 10.00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 37
300 Traje blanco para sanitización
010-21 | 19132.5 | 249 | 31900 |  | SAMER | 120 Solución sanitizante de armonio cuaternario | 2021-1-51-01-08-CM-003360 | 29-03-21 12:00-1:00 |  |  |  | Acta de apertura, publicada el 31/03/21 | Precompromiso | 37
|  | 269 |  |  |  | 600 Protector facial cubre cara completa
|  | 269 |  |  |  | 750 cajas gel alcoholado antiseptico y germicida
|  | 277 |  |  |  | 1500 cajas Mascarilla de 3 pliegues
010-21 | 28050 | 263 | 31745 |  | DOEXBURE | 170 Equipos de apicultura | 2021-1-51-01-08-CM-003293 | 23-03-21 8:00 - 10:00 |  |  |  | Resolución de Adjudicación N°014-2021, publicado el 6/04/21 | Compromiso | 55
010-21 | 87500 | 263 | 31735 |  | DOEXBURE | 250 Cascos de protección para incendios estructurales | 2021-1-51-01-08-LP-003320 | 5/04/21 9:00 - 10.00 |  |  |  | Resolución N° DF-230-2021, ordenan suspención del Acto público, publicado el 7/4/21 | Precompromiso | 37
010-21 | 75900 | 269 | 31836 |  | DINASEPI | 33 Pitón de prueba de alta presión 1.5" | 2021-1-51-01-99-LP-003309 | 29-03-21 9:00 - 10:00 |  |  |  | Acta de apertura, publicada el 30/03/21 | Precompromiso | 37
010-21 | 57600 | 269 | 31723 |  | DOEXBURE | 160 Linternas LED recargable para emeregencias | 2021-1-51-01-08-LP-003368 | 6/04/21 9:00 - 10.00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 37
010-21 | 20865 | 280 | 31825 |  | MECANICA | Motor marino | 2021-1-51-01-08-CM-003303 |  |  |  |  | Resolución de Desierto N°008-21, publicada el 26/3/21 | Desierto | 0
010-21 | 29230 | 280 | 31732 |  | DOEXBURE | 74 Baterías recargables y unidades Electro-hidráulicas, para equipo de rescate | 2021-1-51-01-08-CM-003345 | 26-03-21 9:00 - 10:00 |  |  |  | Acta de apertura, publicada el 26/03/21 | Precompromiso | 37
010-21 | 37324.88 | 224 | 31742 |  | DOEXBURE | 50 Galones de aceite mineral | 2021-1-51-01-08-CM-003361 | 6/04/21 9:00 - 10.00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 37
|  | 280 |  |  |  | 6 Carcazas para herramientas electrohidráulicas
6 Juego de ferretería para carcazas para herramientas electrohidráulicas
6 Gatillos de repuestos para herramientas electrohidráulicas
4 Juegos de insertos de repuestos para cuchilla de herramienta electrohidráulica
1 Juego de cuchilla de respuesto para cortadora Genesis
30 Juego de manguera de repuesto para herramienta hidráulica Genesis
30 Acoples femenino para herramienta hidráulica Genesis
30 Acoples maasculino para herramienta hidráulica Genesis
Totales | 2634389.58 | [8 empty] | 1466979.6
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
12-20 006-21 | 1381263 | 314 | 28281 |  | DOEXBURES | 2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4 | 2019-1-51-01-08-LP-001660 | 5-04-2019 9:00 a 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 1381263 | 012-20 | Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21) | Compromiso | 73
010-21 | 10646.5 | 314 | 31632 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Remolque de aluminio de 3 ejes para lancha | 2021-1-51-01-01-CM-003359 | 30-03-2021 9:00 - 10:00 |  |  |  | Acta de apertura publicada el 31/03/21 | Precompromiso | 37
Totales | 1391909.5 | [8 empty] | 1381263
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
013-20 002-21 | 18618 | 165 | 31074 |  | TECNOLOGIA | Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico | 2020-1-51-01-08-CM-002972 | 11/11/20 10:00-11:00 | Tveez Panamá, S.A. | 18618 | 4200332572 | Orden de compra en Contraloria desde el 22/3/21 | Compromiso | 64
| 22040 |  | 31289 |  |  | Renovación de Licencias SYSAID | 2020-1-51-01-08-CM-002997 | 20/11/20 9:00 - 10:00 | Data Secutity Solutions, S.A. | 21000 | 4200332414 | Se anulo la orden de compra, el proveedor informo que no podra cumplir con la entrega | Compromiso | 55
| 12327.52 |  | 31312 |  |  | Licencia Microsoft SQL Server 2019 | 2020-1-51-01-08-LP-002977 | 25/11/20 9:00 - 10:00 | Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A. | 109014.19 |  | Resolución de Adjudicación N°004-21, publicado el 17/02/21 | Compromiso | 55
| 1120.44 |  |  |  |  | Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019
| 427.1 |  |  |  |  | Licencia Visual Studio 2019
| 60843 |  |  |  |  | Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits
| 66933 |  |  |  |  | Licencia Microsoft CAL USER
Totales | 182309.06 | [8 empty] | 148632.19
REHABILITACIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 | 221907.37 | 181 | 26683 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ | Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui) | 2018-1-51-01-04-LP-001117 | 13/06/2018 09:00-10:00 | Hapil Ingeniería, S.A. | 209281.27 | 022-18 | Gestión de cobro N°-1074-20 Y 1075-20 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020 | Devengado | 91
59-18
001-20
004-21
050-18 001-20 004-21 | 38030.81 | 181 | 26723 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA | Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera) | 2018-1-51-01-06-CM-001164 | 31-05-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 36995.14 | 019-18 | Gestión de cobro N°1373-20, presentada el 10/12/20, pagada con cheque N°205062 el 24/02/21. 100% avance físico. Obra finalizada el 16/12/18 | Pago | 100
38-17 | 165652.1 | 181 | 27453 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001472 | 05/10/2018 09:00 10:00 | Ever Free, S.A. | 163961.12 | 030-18 | Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20, AVANCE FÍSICO 10% | Comprometido | 73
001-20
004-21
54-18 001-20 004-21 | 120000 | 181 | 27276 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Desintalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105977 | 029-18 | Gestión de cobro N°1275-20, presentada el 27/11/20, pagada con cheque N°206223, el 23/3/21 90% avance físico | Comprometido | 73
[6 empty] | Desintalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento,oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá |  |  |  | 13064 |  | Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta | Comprometido | 73
67-19 001-20 004-21 | 220000 | 181 | 28732 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229215.4 |  | Resolución de Adjudicación N°005-21, publicada el 08/02/21 | Compromiso | 55
67-19 004-21 | 181676 | 181 | 29141 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001967 | 29/07/2019 9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 172592.2 |  | Resolución de Ajudicación N°147-20, publicada el 12/01/21 | Compromiso | 55
67-19 001-20 004-21 | 71676 | 181 | 29055 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas (desintalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001924 | 18/06/2019 9:00 A 10:00 | Consorcio JHCP Construlab | 68086.5 | 013-19 | Gestión de cobro N°910-20, pagado con cheque N°204076 el 28/10/20, 100%, obra entregada el 12/02/2020 | Pago | 100
002-20 004-20 004-21 | 75000 | 181 | 29160 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001934 | 12/06/2019 9:00 A 10:00 | Constructora Battikh, S.A. | 74843.94 | 015-19 | Gestión de cobro N°118-21 y 119-21, presentadas el 9/3/21, 100% avance fisico, obra entrega el 15/12/20 | Devengado | 91
| 11951.1 | [8 empty] | 11951.1 | Adenda 001 | Refrendada el 26/01/21
67-19 015-20 004-21 | 98500 | 181 | 29183 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001961 | 23/07/2019 9:00 A 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 93575 | 014-20 | Contrato en subsanación desde el 8/3/21 | Compromiso | 64
Totales | 1204393.38 | [8 empty] | 1179542.67
CONSTRUCCIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21 | 1396961 | 519 | 26713 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS | Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé) | 2018-1-51-01-07-LP-001314 | 23-08-2018 09:00-10:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 1394998.59 | 012-19 | Gestión de cobro N°241-21, presentada el 30/3/21, pago de avance. 25% avance físico | Comprometido | 73
38-17 001-20 004-21 |  | 519 | 27087 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango | 2018-1-51-01-08-LP-001308 | 08-10-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 155000.01 | 007-19 | Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20, Avance Físico 10%, cofección de planos | Comprometido | 73
38-17 59-18 001-20 004-21 | 238517 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 285414.76 | 016-18 | Gestión de cobro N°1336-20, presentado el 7/12/20, 94% avance físico | Comprometido | 73
66201.09
38-17 001-20 004-21 | 149348 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste). | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 125708.52 | 011-18 | Gestión de cobro N°1065-20, pagada con cheque 204685 el 28/12/20. 100% avance físico. Obra entregada el 28/08/2019 | Devengado | 91
38-17 59-18 001-20 004-21 | 98915 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro) | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 174769.88 | 015-18 | Gestión de cobro 2041-18, por Anticipo, pagada con cheque 198199 del 20/12/18. 75 % AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios | Comprometido | 73
84226.17
68-19 15-20 004-21 | 160000 | 519 | 28761 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito | 2019-1-51-01-08-LP-002109 | 25-10-2019 9:00 - 10:00 |  |  |  | Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 26/3/21 | Pre comprometido | 46
68-19 15-20 004-21 | 175000 | 519 | 28760 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Diáz | 2019-1-51-01-08-LP-001859 | 23-05-2019 01:00-02:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 155373.83 |  | Resolución de Adjudicación N°157-20, publicada el 11/12/20 | Comprometido | 55
Totales | 2369168.26 | [8 empty] | 2291265.59
Elaborado por: Anayansi Zambrano