## 2021
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 30/07/2021
EQUIPAMIENTO DE APOYO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
012-20 006-21 | 831929.52 | 331 | 28899 |  | SAMER | (14) Sistema de Resucitación | 2019-1-51-01-08--LP-001995 | 14/11/2019 9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá | 714760 | 013-20 | En tramite desde el 12/7/21 | Compromiso | 67
(16) Monitor
[6 empty] | (14) Equipo de Inmovilización al Vacío |  |  | Bloangui, S. A. | 34839.44 | 4200338748 | En tramite desde el 6/7/21 | Compromiso | 67
[6 empty] | (14) Ventilador para pacientes |  |  | Draguer Panamá | 82330.08 | 4200338602 | En tramite desde el 12/7/21 | Compromiso | 67
012-20 006-21 | 131938.06 |  | 28752 |  | DOEXBURE | 20 Conjunto de combate para pick up | 2019-1-51-01-08-LP-001860 | 08-05-2019 09:00-10:00 | DELACE Import & Export Corporation | 131938.06 | 4200330239 | Pago de gestión de cobro N°224-21, con cheque N°206643 el 6/3/21 | Pago | 100
011-20 008-21 | 240000 | 212 | 30799 |  | DOEXBURE | 1500 botas tacticas de proteccion | 2020-1-51-01-08-LP-002903 | 30-11-2020 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 239241.3 | 4200330062 | Orden de compra publicada el 25/6/21 (vencimiento de entrega 28/8/21) | Compromiso | 75
011-20 | 31832.5 | 219 | 30803 |  | SAMER | 7000 Batas desechables | 2020-1-51-01-08-PE-002809 |  | Ortomedic Panamá | 76370.72 | 4200320956 | Pago de gestión de cobro N°33-21, con cheque N°206150 el 16/03/21 | Pago | 100
| 11764.12 |  |  |  |  | 550 Traje desechable con capucha
| 34668 | 331 | 30812 |  |  | 144 Bandas de autopulse
003-20 003-21 | 250000 | 249 | 30466 |  | DOEXBURE | 10 mil galones Concentrado de Espuma | 2020-1-51-01-08-PE-002579 |  | Fire Protection, S.A. | 187500 | 4200314922 | Pago de gestión de cobro N°347-21, cheque N°206678 el 10/6/21 | Pago | 100
010-21 | 540000 | 212 | 31722 |  | DOEXBURE | 4500 Uniformes de fatiga | 2021-1-51-01-08-LP-003357 | 10-05-21 9:30 - 10:30 |  |  |  | Resolución de cancelación N°013-21, publicada el 1/04/21 | Cancelado | 0
010-21 | 125000 | 212 | 31736 |  | DOEXBURE | 250 Botas de extinción de incendios | 2021-1-51-01-08-LP-003533 | 31/05/21 9:00 - 10.00 |  |  |  | Nuevo Informe de la Comisión, publicado 28/7/21 | Compromiso | 50
010-21 | 175000 | 212 | 31747 |  | DOEXBURE | 500 Botas de protección (para jungla) | 2021-1-51-01-08-LP-003538 | 25/05/21 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 168525 | 4200348554 | Orden de compra publicada el 30/6/21 (vencimiento de entrega 31/8/21) | Compromiso | 75
010-21 | 64200 | 214 | 31725 |  | DOEXBURE | 6000 sueter cuello redondo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003352 | 7/04/21 10:00-11:00 | Mobile Star, S.A. | 25359 | 4200340713 | Orden de compra publicada el 23/6/21 (vencimiento de entrega 23/9/21) | Compromiso | 75
010-21 | 102000 | 214 | 31731 |  | DOEXBURE | 6000 sueter tipo polo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003376 | 6/05/21 9:00 - 10:00 | Global Integral Solution, S.A. | 26643 | 4200346382 | Orden de compra publicada el 5/7/21 vencimiento de entrega 5/10/21 | Compromiso | 75
014-21 | 576 | 214 | 31581 |  | MECANICA | 12 Sueter tipo polo | 2021-1-51-01-08-CM-003726 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 329.56 | 4200348997 | Pago de gestión de cobro N°669-21, con cheque N°206942 el 26/7/21 | Pago | 100
[5 empty] | MANTENIMIENTO | 44 Sueter tipo polo
014-21 | 481.63 | 214 | 31659 |  |  | 44 Pantalón Jeans axul | 2021-1-51-01-08-CM-003704 |  | Importadora Central, S.A. | 481.63 | 4200351431 | Orden de compra publicada el 19/7/21 (vencimiento de entrega el 10/8/21) | Compromiso | 75
22 Gorra azul con logo
014-21 | 561 | 214 |  |  |  | 66 sueter dry fit cuello redondo | 2021-1-51-01-08-CM-003756 |  | Deportes Jimmy, S.A. | 1394.64 | 4200350610 | Orden de compra publicada el 20/7/21 (vencimiento de entrega el 23/8/21) | Compromiso | 75
| 2000 |  | 31581 |  | MECANICA | 200 sueter dry fit cuello redondo
014-21 | 4800 | 214 | 31584 |  |  | 120 Pantalones fatiga | 2021-1-51-01-08-CM-003816 |  | Importadora Central, S.A. | 5211.76 | 4200353056 | Orden de compra publicada el 19/7/21 (vencimiento de entrega el 20/8/21) | Compromiso | 75
| 1320 |  | 31659 |  | MANTENIMIENTO | 44 pantalones fatiga
014-21 | 4678 | 212 214 | 31645 |  | TRANSPORTE | 194 Uniforme Completo | 2021-1-51-01-08-CM-003802 |  | Importadora Central, S.A. | 4339.14 | 4200355271 | Orden de compra en subsanción desde el 20/7/21 | Compromiso | 67
014-21 | 18150 | 212 | 32042 |  | DINASEPI | Botas tacticas | 2021-1-51-01-08-CM-003833 | 15/7/21 8:00 - 9:00 |  |  |  | Tramite devuelto el 29/7/21 | Precompromiso | 34
010-21 | 17455 | 219 | 31628 |  | SAMER | 1000 Traje de protección personal (overol) | 2021-1-51-01-08-CM-003385 | 12/04/21 9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá, S.A. | 11419.04 | 4200353914 | Bienes entregados el 26/7/21 | Devengado | 84
300 Traje blanco para sanitización
010-21 | 19132.5 | 249 | 31900 |  | SAMER | 120 Solución sanitizante de armonio cuaternario | 2021-1-51-01-08-CM-003740 | 15-06-21 9:00-10:00 | Master Direct Panamá, S.A. | 7887.29 | 4200352356 | Bienes entregados el 22/7/21 | Devengado | 84
|  | 269 |  |  |  | 750 cajas gel alcoholado antiseptico y germicida
|  | 277 |  |  |  | 1500 cajas Mascarilla de 3 pliegues |  |  | Therafit Panamá, S.A. | 3210 | 4200352295 | Gestión de cobro N°735-21, presentada el 9/07/21 | Devengado | 92
|  | 269 |  |  |  | 600 Protector facial cubre cara completa | 2021-1-51-01-08-CM-003842 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 597.06 | 4200353645 | Bienes entregados el 27/7/21 | Devengado | 84
010-21 | 3901.76 | 277 | 31903 |  | SAMER | 250 cajas Mascarillas de 3 pliegues | 2021-1-51-01-08-CM-003365 |  | Eurociencia Panamá, S.A. | 928.23 | 4200339041 | Gestión de cobro N°416-21, presentada el 12/5/21 | Devengado | 92
[6 empty] | 10 cajas guantes nitrilo tamaño S | 2021-1-51-01-08-CM-003609 |  | Intermedic, S.A. | 363.78 | 4200339103 | Orden de compra publicada el 5/7/21 vencimiento de entrega 8/9/21 | Compromiso | 75
10 cajas guantes nitrilo tamaño XL
[6 empty] | 20 cajas guantes nitrilo tamaño M | 2021-1-51-01-08-CM-003625 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 2609.72 | 4200338914 | Bienes entregados el 12/7/21 | Devengado | 84
20 cajas guantes nitrilo tamaño L
|  | 274 |  |  |  | 100 paquetes cubre calzado
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
010-21 | 28050 | 263 | 31745 |  | DOEXBURE | 170 Equipos de apicultura | 2021-1-51-01-08-CM-003293 | 23-03-21 8:00 - 10:00 | Raditek INC. | 27830.7 | 4200338508 | Orden de compra publicado el 26/5/21 vencimiento de entrega 12/7/21 | Compromiso | 75
010-21 | 800000 | 263 | 31734 |  | DOEXBURE | 250 Equipo de protección estructural | 2021-1-51-01-08-LP-003379 | 20/08/21 9:00 - 10:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
010-21 | 87500 | 263 | 31735 |  | DOEXBURE | 250 Cascos de protección para incendios estructurales | 2021-1-51-01-08-LP-003320 | 20/05/21 9:00 - 10.00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 65537.5 |  | Enviaron muestras de los cascos al Tribunal Administrativo de Contrataciones públicas, publicado el 26/7/21 | Compromiso | 59
010-21 | 8750 | 263 | 31826 |  | DINASEPI | 350 Repuesto de filtro para mascaras de medio rostro | 2021-1-51-01-08-CM-003318 |  | Safety Max, S.A. | 4475.28 | 4200339975 | Orden de compra publicada el 30/4/21, vencimiento de entrega 10/5/21 | Compromiso | 75
010-21 | 23026.4 | 269 | 31802 |  | DOEXBURE | (2) estación de calibración y carga para medidores de gases | 2021-1-51-01-08-CM-003439 | 20/04/2021 8:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 17045.1 | 4200340797 | Bienes entregados el 27/7/21 | Devengado | 84
|  | 279 |  |  |  | (3) porta cilindro partes y piezas para el kit
|  | 249 |  |  |  | (2) cilindro de gas amoníaco para calibración de 34 litros
(2) cilindro para calibración de multigases (o2, lel, co, h2s) de 34 ltr
(2) cilindro de gas cloro para calibración de 34 litros
|  | 280 |  |  |  | (10) sensor de cl2 con rango de medición de 0 a 10ppm
010-21 | 75900 | 269 | 31836 |  | DINASEPI | 33 Pitón de prueba de alta presión 1.5" | 2021-1-51-01-99-LP-003309 | 29-03-21 9:00 - 10:00 | Acadia International INC | 37473.8 | 4200345443 | Orden de compra publicada el 16/6/21 (vencimiento de entrega 30/7/21) | Compromiso | 75
010-21 | 57600 | 269 | 31723 |  | DOEXBURE | 160 Linternas LED recargable para emeregencias | 2021-1-51-01-08-LP-003368 | 21/04/21 9:00 - 10.00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 39204.8 | 4200344429 | Orden de compra publicada el 9/7/21 (vencimiento de entrega 27/8/21) | Compromiso | 75
010-21 | 50625 | 224 | 31590 |  | MECANICA | Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado | 2021-1-51-01-08-CM-003713 | 10/06/21 9:00 - 10.00 | Panameña de Motores | 39642.7 | 4200350915 | Orden de compra en subsanación desde el 22/7/21 | Compromiso | 67
010-21 | 5838 | 224 280 | 31688 |  | MECANICA | Repuesto varios para la reparación de motor de lancha | 2021-1-51-01-08-CM-003162 |  | Sukimotor, S.A. | 5779.39 | 4200332242 | Bienes entregados el 28/7/21 | Devengado | 84
010-21 | 20865 | 280 | 31825 |  | MECANICA | Motor marino | 2021-1-51-01-08-CM-003303 | 13/04/2021 8:59 - 10:00 | Distribuidora Mariner | 20865 | 4200339028 | Gestión de cobro N°737-21, presentada el 14/07/21 | Devengado | 92
010-21 | 29230 | 280 | 31732 |  | DOEXBURE | 74 Baterías recargables y unidades Electro-hidráulicas, para equipo de rescate | 2021-1-51-01-08-CM-003345 | 26-03-21 9:00 - 10:00 | Ingenieria Mapelec, S.A. | 23612.27 | 4200338877 | Pago de Gestión de cobro N°581-21, con cheque N°206896 el 16/7/21 | Pago | 100
010-21 018-21 | 316.5 | 277 | 31799 |  | SAMER | 6 Esfigmomanometro con estetocopio | 2021-1-51-01-08-CM-003513 | 06/05/21 9:00 -10:00 | Reserma, S.A. | 3558.6 | 4200356333 | Orde de compra refrendada el 29/7/21 | Compromiso | 67
| 6420 | 331 |  |  |  | 6 Tabla pediatrica con sujetadores
| 1434 | 331 |  |  |  | 6 Juego de inmovilizadores de cabeza
| 3197.16 | 279 |  |  |  | 6 Maletin de trauma |  |  | Ortomedic, S.A. | 12101.7 | 4200356229 | Orden de compra refrendada el 29/7/21 | Compromiso | 67
| 3594 | 277 |  |  |  | 6 Doppler fetal
| 1050 | 331 |  |  |  | 6 Tabla espinal
| 3210 | 279 |  |  |  | 6 kit de ferula
| 1123.5 | 331 |  |  |  | 6 correas de sujeción (araña)
| 3434.7 | 331 |  |  |  | 6 Oximetro de pulso portatil | 2021-1-51-01-08-LP-003734 | 18/06/21 10:00-11:00 | Brisial Corp. | 3980.4 |  | Resolución de Adjudicación N°46-21, publicada el 15/7/21 | Compromiso | 59
| 19799.78 | 280 |  |  |  | 22 Batería de monitor cardiaco |  |  | Deyanira Reyes Aranda | 18720.9
| 2407.5 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (adulto) | 2021-1-51-01-08-CM-003944 | 23/7/21 10:00-11:00 |  |  |  | Resolución N°58-21, Renglones 2, 3 y 4 Desiertos, publicado el 30/7/21 | Desierto | 0
| 300 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (pediatrico)
| 300 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (neonato)
| 38500 | 280 |  |  |  | 22 Bateria de equipo de resucitación |  |  | Jelani Suplidora Medica, S.A. | 29966.42 |  | Resolución N°58-21, Renglone 1 adjudicado, publicado el 30/7/21 | Compromiso | 59
| 2994 | 279 |  |  |  | 6 Maletín para oxigeno | 2021-1-51-01-08-LP-003358 | 07/05/21 9:00 -10:00 | Ebis, S.A. | 10483.86 | 4200350048 | Orden de compra publicada el 6/7/21 vencimiento de entrega el 9/8/21 | Compromiso | 75
| 1271.16 | 277 |  |  |  | 12 Regulador de oxigeno portatil
| 3000 | 277 |  |  |  | 12 Regulador de alto flujo de oxigeno
| 9360 | 279 |  |  |  | 5 maletín de 4 maniquies
| 9844 | 269 |  |  |  | 2 Maniquies de vias respiratorias |  |  | Horacio Icaza & CIA., S.A. | 18507.86 | 4200350127 | Orden de compra publicada el 6/7/21 vencimiento de entrega el 9/8/21 | Compromiso | 75
| 9090 | 331 |  |  |  | 10 DEA practico desfibrila exter
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
014-21 | 2250 | 212 | 31342 |  | ALIMENTACION | 150 suéter tipo polo | 2021-1-51-01-08-CM-003975 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 842.63 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
014-21 | 16531.5 | 256 | 32279 |  | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 3 Puertas enrrollables electricas | 2021-1-51-01-08-CM-003567 | 11/06/21 9:00 - 10:00 | Rolling Doors Repair and more, S.A. | 15921.6 | 4200350854 | Orden de compra publicada el 7/7/21 (vencimiento de entrega 9/8/21) | Compromiso | 75
010-21 | 209560 | 212 219 249 262 263 269 320 339 370 | 31812 |  | DOEXBURES | Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica) | 2021-1-51-01-08-LP-003367 | 11/06/21 9:00-11:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 753480.09 |  | Resolución de Adjuducación N°49-21, publicada el 15/7/21 | Compromiso | 59
| 142670 |  |  |  |  | Ducha de estirilización (equipos de descontaminación)
| 293278 |  |  |  |  | Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)
| 109331.5 |  |  |  |  | Equipos de busqueda y salvamento (control de derrames y rescate)
010-21 | 37324.88 | 224 | 31742 |  | DOEXBURE | 50 Galones de aceite mineral | 2021-1-51-01-08-CM-003361 | 10/05/21 9:00 - 10.00 | Arquiso, S.A. | 37324.79 | 4200345264 | Orden de compra publicada el 31/5/21 (vencimiento de entrega 19/7/21) | Compromiso | 75
|  | 280 |  |  |  | 6 Carcazas para herramientas electrohidráulicas
6 Juego de ferretería para carcazas para herramientas electrohidráulicas
6 Gatillos de repuestos para herramientas electrohidráulicas
4 Juegos de insertos de repuestos para cuchilla de herramienta electrohidráulica
1 Juego de cuchilla de respuesto para cortadora Genesis
30 Juego de manguera de repuesto para herramienta hidráulica Genesis
30 Acoples femenino para herramienta hidráulica Genesis
30 Acoples maasculino para herramienta hidráulica Genesis
014-21 | 342.4 | 370 | 32276 |  | TECNOLOGIA | 2 Microonda | 2021-1-51-01-08-RC-001768 |  | Ofihogar, S.A. | 342.4 | 4200342434 | Pago de Gestión de cobro N°542-21, con cheque N°206821 el 16/7/21 | Pago | 100
014-21 018-21 | 1617.84 | 370 | 32161 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 9 Microondas de 1.6 pie cubicos | 2021-1-51-01-15-RC-001767 |  | Ofihogar, S.A. | 1617.84 | 4200359874 | Gestión de cobro N°741-21, presentada el 15/07/21 | Devengado | 92
014-21 018-21 | 1008.97 | 370 | 32245 |  | Z. R. VERAGUAS | 2 Aires acondicionado 12,000 BTU | 2021-1-51-01-09-RC-001770 |  | Marilin Castillo | 2585.03 | 4200350227 | Orden de compra publicada el 30/6/21 (vencimiento de entrega 14/7/21) | Compromiso | 75
| 1576.06 |  |  |  |  | 2 Aires acondicionado 24,000 BTU
014-21 | 10774.9 | 370 | 32223 |  | DOEXBURES | 19 Juegos de comedor | 2021-1-51-01-08-CM-003632 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 7115.5 | 4200345122 | Orden de compra publicada el 26/5/21 vencimiento de entrega 14/6/21 | Compromiso | 75
014-21 | 3103 | 370 | 32246 |  | ALIMENTACION | 1 Refrigerador de 2 puertas de vidrio | 2021-1-51-01-08-CM-003591 |  | Suplidora General Reyes, S.A. | 2942.5 | 4200345015 | Pago de Gestión de cobro N°550-21, con cheque N°206823 el 6/7/21 | Pago | 100
014-21 | 1712 | 280 | 32252 |  | Z.R. VERAGUAS | 10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas | 2021-1-51-01-99-CM-003723 | 11/06/21 9:00 - 10:00 | Auto Centro, S.A. | 24235.5 | 4200351083 | Orden de compra publicada el 21/7/21 (vencimiento de entrega 23/8/21) | Compromiso | 75
| 676.24 |  | 32248 |  |  | 4 Llantas 185/R14 de 8 lonas
4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas
| 4156.95 |  | 32074 |  |  | 35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
| 8895.98 |  | 31909 |  | Z.R. LOS SANTOS | 19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas
5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas
25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción
5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas
| 513.6 |  | 32216 |  | Z.R. COCLE | 4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up
| 15069.65 |  | 31634 |  |  | 12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas
10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
5 Llantas 195/R15 de 8 lonas
5 Llantas 175/R13 de 4 lonas
5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas
5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas
25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas
7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas
10 Llantas 7.50 de 10 lonas
5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas
15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
7 Llantas 245/75-R17 10 lonas
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
014-21 | 24558 | 280 | 31594 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 153 Llantas | 2021-1-51-01-99-LP-003585 | 30/6/21 8:00-10:00 |  |  |  | Informe de la comisión publicado el 27/7/21 | Precompromiso | 50
| 14421 |  | 31899 |  | Z.R. COLON | 112 Llantas
| 18267.86 |  | 31905 |  | Z.R. PANAMA ESTE | 121 Llantas
| 5595.03 |  | 31964 |  | Z.R. PAMAMA | 21 Llantas
014-21 | 13443.5 | 280 | 32397 |  | Z.R.PANAMA | 126 Llantas | 2021-1-51-01-99-CM-003792 | 28/6/21 1:00-2:00 | Central de Lubricantes, S.A. | 42109.85 | 4200354171 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/9/21 | Compromiso | 75
| 38370.68 |  | 32354 |  | Z.R. CHIRIQUI | 162 Llantas
014-21 | 3833.41 | 280 | 31954 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 27 Baterias para carro de extinción | 2021-1-51-01-05-CM-003581 |  | Auto Centro, S.A. | 2464.21 | 4200346960 | Orden de compra en tramite desde el 30/7/21 | Compromiso | 67
014-21 | 6355 | 280 | 31618 |  |  | 48 Baterias | 2021-1-51-01-99-CM-003635 | 27/05/2021 9:00 - 10:00 | Importadora de Baterias, S.A. | 5045.05 | 4200352630 | Ordenes de compra en subsanación desde el 15/7/21 | Compromiso | 67
| 5556.94 |  | 31596 |  | Z.R. COCLE | 55 Baterías |  |  |  | 5632.75 | 4200352262
| 1680 |  | 32087 |  | Z.R. BUGABA | 10 Baterías |  |  |  | 1201.08 | 4200352316
019-21 | 4176.93 | 280 | 32308 |  | Z.R. CHIRIQUI | 29 Baterías | 2021-1-51-01-04-CM-003840 |  | Baterías Nacionales, S.A. | 2642.57 | 4200353564 | Orden de compra en subsanación desde el 19/7/21 | Compromiso | 67
014-21 | 5061.32 | 280 | 31756 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-01-CM-003702 |  | Sergensa, S.A. | 5020.44 | 4200347897 | Orden de compra publicada el 12/7/21 (vencimiento de entrega 28/7/21) | Compromiso | 75
014-21 | 3854.71 | 280 | 31972 |  | Z.R. LOS SANTOS | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-07-CM-003701 |  | Sergensa, S.A. | 3852 | 4200348196 | Orden de compra publicada el 16/7/21 (vencimiento de entrega 10/8/21) | Compromiso | 75
014-21 | 5594.48 | 280 | 31662 |  | Z.R. COCLE | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-02-CM-003771 |  | Sergensa, S.A. | 5546.88 | 4200352547 | Orden de compra en tramite desde el 22/7/21 | Compromiso | 67
014-21 | 3525.82 | 280 | 32270 |  | MECANICA | 40 calentadores de motor y 2 tapa de crankey | 2021-1-51-01-08-CM-003657 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 2687.84 | 4200354329 | Orden de compra publicada el 23/7/21 (vencimiento de entrega 18/8/21) | Compromiso | 75
014-21 | 301.74 | 280 | 32269 |  | MECANICA | 3 Sensores ABS | 2021-1-51-01-08-CM-003612 |  | For Auto Panamá, S.A. | 301.74 | 4200346369 | Bienes entregados el 22/7/21 | Devengado | 84
014-21 018-21 | 3349.05 | 280 | 32135 |  | MECANICA | 5 Kit de reparación de Clutch | 2021-1-51-01-99-CM-003595 |  | Cardoze y Lindo, S.A. | 5457 | 4200349750 | Orden de compra publicada el 29/6/21 (vencimiento de entrega 2/8/21) | Compromiso | 75
| 2514.5 |  | 32140 |  | Z.R. VERAGUAS | 1 Kit de overhaul
014-21 | 1147.07 | 280 | 32143 |  | Z.R. CHIRIQUI | 22 Piezas de repuesto para la Ambulacia N°38 | 2021-1-51-01-04-CM-003627 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 1137.41 | 4200344160 | Pago de gestión de cobro N°621-21, con cheque N°206867 el 26/7/21 | Pago | 100
014-21 | 1632.71 | 280 | 32165 |  | Z.R. COCLE | Valvula de freno | 2021-1-51-01-02-CM-003579 |  | Grupo Tiesa, S.A. | 1632.71 | 4200343419 | Gestión de cobro N°600-21, presentada el 15/6/21 | Devengado | 92
014-21 | 2932.52 | 280 | 32263 |  | Z.R. COCLE | Turbocargador | 2021-1-51-01-02-CM-003596 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 2833.36 | 4200343110 | Pago de Gestión de cobro N°547-21, con cheque N°206867 el 21/7/21 | Pago | 100
014-21 | 653 | 280 | 32240 |  | DOEXBURE | 2 Válvula de presión | 2021-1-51-01-08-CM-003680 |  | DELACE Import & Export Corporation | 653 | 4200346598 | Pago de gestión de cobro N°628-21, con cheque 206932 el 27/7/21 | Pago | 100
019-21 | 2012.5 | 370 | 32407 |  | Z.R. LOS SANTOS | Tanque de reserva de agua | 2021-1-51-01-07-CM-003808 |  | Jose Ramades Castro | 1284 | 4200353731 | Orden de compra publicada el 28/7/21 (vencimiento de entrega el 23/8/21) | Compromiso | 75
019-21 | 28040.63 | 370 | 32292 |  | DOEXBURE | 12 Dron con camara | 2021-1-51-01-08-CM-003828 | 21/7/21 9:00-10:00 |  |  |  | Informe de subsanación, publicado el 23/7/21 | Precompromiso | 42
| 7087.68 | 280 |  |  |  | 24 Baterias 12 V para dron
019-21 | 5635 | 211 219 274 | 32319 |  | SAMER | 700 Forros desechables | 2021-1-51-01-08-CM-003789 | 16/7/21 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución N°54-21, Renglones 1 y 5 Desiertos, publicado el 26/7/21 | Desierto | 9
| 287.5 |  |  |  |  | 10 cajas Gasas/usos medicos 2x2x12
| 17250 |  |  |  |  | 1500 Batas desechables |  |  | Bio Materiales, S.A. | 2085 |  | Resolución de Adjudicación N°54-21, Renglones 2, 3, 4 y 6, publicado el 26/7/21 | Compromiso | 59
| 4830 |  |  |  |  | 30 Cajas gasas 4x4x12 |  |  | Healthcare Products CentroAmérica, S.A. | 4760
| 5175 |  |  |  |  | 1000 rollos Vendas kelys de 6 dobles
| 2070 |  |  |  |  | 200 Gasas de 4x8x12
019-21 | 11362 | 370 | 32485 |  | DOEXBURE | 38 Microondas de 1.6 pies cúbicos | 2021-1-51-01-08-RC-001797 |  | Suplidora Completa | 8132 | 4200350892 | Gestión de cobro N°711-21, presentada el 9/07/21 | Devengado | 92
019-21 | 21521.45 | 350 | 32484 |  | DOEXBURE | 33 Comedores de 6 puesto (para varias Zonas Regionales) | 2021-1-51-01-99-CM-003806 | 1/07/21 10:00-11:00 | Comerciales Alemana, S.A. | 17602.03 | 4200355951 | Orde de compra refrendada el 30/7/21 | Compromiso | 67
021-21 | 55200 | 211 | 32705 |  | DOEXBURE | 1200 juegos de sabanas 3/4 | 2021-1-51-01-08-CM-004006 | 05/08/2021 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
021-21 | 5750 | 249 | 32510 |  | MECANICA | 500 Galones de coolant | 2021-1-51-01-08-CM-003924 |  | E&MM CHEMICAL | 2621.5 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 116403 | 262 | 32418 |  | DOEXBURE | 300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetaal | 2021-1-51-01-08-LP-003996 | 11/08/2021 9:00-10:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
021-21 | 35751.57 | 280 | 32417 |  | DOEXBURE | Repuesto para la reparación y el mantenimiento de lo equipos de combate de incendio forestal PICK-UP TANK y mochila porta espalda | 2021-1-51-01-08-CM-003895 |  | DELACE Import & Export Corporation | 24131.8 |  | Resolución de Adjudicación N°57-21, publicada el 26/7/21 | Compromiso | 59
021-21 | 1132.06 | 280 | 32599 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | 8 Llantas | 2021-1-51-01-01-CM-003937 |  | Camel Service Car, S.A. | 856 | 4200362495 | Orden de compra refrendada el 29/7/21 | Compromiso | 67
021-21 | 1446.11 | 280 | 32618 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Piezas para Ambulancia #457 | 2021-1-51-01-15-CM-003986 |  | For Auto Panamá, S.A. | 1054.81 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
021-21 | 1241.06 | 280 | 32724 |  | MECANICA | Termostato e Intercooler de enfriamiento para Vehículo de Rescate #260 | 2021-1-51-01-08-CM-003982 |  | Inversiones y Seguridad Industrial, S.A. | 1078.56 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 342.45 | 280 | 32518 |  | MECANICA | (2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2 correas del cigüeñal para el bus #574 | 2021-1-51-01-04-CM-003980 |  | Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A. | 297.78 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 1483.04 | 280 | 32733 |  | MECANICA | (4) amortiguadores delanteros y (4) traseros | 2021-1-51-01-08-CM-003981 |  | Auto Centro ZH | 440.08 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 5658.36 | 280 | 32649 |  | IMPRENTA | Pieza y mano de obra para la maquina de Prensa Digital | 2021-1-51-01-08-CM-003979 |  | Dupliriso, S.A. | 4915.9 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 3247.01 | 280 | 32563 |  | Z.R. HERRERA | Caja de trasmisión para vehículo #168 | 2021-1-51-01-06-CM-003977 |  | El Taller de Leo | 2500 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 17722.72 | 280 | 32458 |  | Z.R. VERAGUAS | Bomba de agua rotativa para vehículo L9000, N°19 | 2021-1-51-01-09-CM-004003 | 9/08/2021 9:00-10:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
021-21 | 10942.2 | 280 | 32719 |  | DOEXBURE | 3 tarjetas madre y conectores y 3 botoneras para herramientas electrohidraulicas E-FORCE | 2021-1-51-01-08-CM-004010 |  | SES Panamá | 9983.1 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 276.86 | 280 | 32699 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Cargador de bateria | 2021-1-51-01-01-CM-004008 |  | Camel Service | 706.2 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
| 759.56 | 308 |  |  |  | Gato de transmisión
021-21 | 1954.15 | 320 | 32482 |  | Z.R. COCLE | 3 Televisores Led 55" | 2021-1-51-01-02-RC-001848 |  | Socar Business | 1901.12 | 4200356435 | Orden de compra publicada el 30/7/21 (vencimiento de entrega 13/8/21) | Compromiso | 75
021-21 | 19897.19 | 350 | 31974 |  | DINASEPI | 147 Sillas ejecutiva | 2021-1-51-01-99-CM-003989 | 4/08/21 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
| 1443.38 |  | 32451 |  | Z.R. BUGABA | (3) Sillas ejecutiva, (10) Sillas operativa y (6) sillas de visita
| 461.44 |  | 32534 |  | Z.R. CHIRIQUI | 3 sillas ejecutiva
| 14949.25 |  | 32565 |  | DOEXBURE | 91 sillas ergonomicas
| 6908.63 |  | 32749 |  | COMANDANCIA | 45 sillas de oficina
021-21 | 2530 | 370 | 31948 |  | Z.R. COLON | 4 Aire acondicionado split de 18,000 BTU | 2021-1-51-01-03-RC-001860 |  | Multifrio Panamá Group, S.A. | 2471.7 |  | Aprobado en espera de orden de compra | Compromiso | 59
021-21 | 1587.64 | 370 | 32459 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | 1 Aire acondicionado split de 36,000 BTU | 2021-1-51-01-01-RC-001853 |  | Aire Store | 1380.58 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
021-21 | 1646.78 | 370 | 32738 |  | RECURSOS HUMANOS | 2 Aire acondicionado split de 24,000 BTU | 2021-1-51-01-08-RC-001887 |  | Socar Business | 1622.57 |  | Aprobado en espera de orden de compra | Compromiso | 59
023-21 | 1226.22 | 320 | 32757 |  | ACADEMIA | 2 Televisores Led 55" | 2021-1-51-01-08-RC-001863 |  | Jellini, S. A. | 1226.22 |  | Aprobado en espera de orden de compra | Precompromiso | 59
Totales | 5361869.97 | [8 empty] | 3130741.45
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
12-20 006-21 | 1381263 | 314 | 28281 |  | DOEXBURE | 2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4 | 2019-1-51-01-08-LP-001660 | 5-04-2019 9:00 a 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 1381263 | 012-20 | Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21) | Compromiso | 75
002-21 | 560000 | 314 | 32576 |  | SAMER | 4 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001791 |  | Silaba Motors, S.A. | 126387.89 | 4200348626 | Ordenes de compra publicadas el 9/7/21 vencimiento de entrega 23/11/21) | Compromiso | 75
|  |  | 32591 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001789 |  |  | 157984.56 | 4200348507
|  |  | 32600 |  | DINASEPI | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001790 |  |  | 157984.56 | 4200348694
010-21 | 3300000 | 314 | 31728 |  | DOEXBURE | 3 Vehiculos de extinción de incendio Custom | 2021-1-51-01-08-LP-003366 | 10-05-2021 9:00 - 10:00 |  |  |  | Acto próximo a celebrar el 10/05/2021, esta en revisión de pliego por un equipo designado por el Director General | Precompromiso | 25
010-21 | 10646.5 | 314 | 31632 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Remolque de aluminio de 3 ejes para lancha | 2021-1-51-01-01-CM-003359 | 30-03-2021 9:00 - 10:00 | Golf In Panamá, S.A. | 10629.38 | 4200339780 | Pago de gestión de cobro N°625-21, con cheque el 26/7/21 | Pago | 100
014-21 | 6419.68 | 314 | 32250 |  | Z.R. VERAGUAS | Remolque para lancha | 2021-1-51-01-09-CM-003598 |  | Birco International, S.A. | 5114.6 | 4200343124 | Pago de gestión de cobro N°541-21, con cheque N°206828 el 6/7/21 | Pago | 100
014-21 018-21 | 2,340.00 | 314 | 32229 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 2 Remolque tipo cajón 4x6 | 2021-1-51-01-15-CM-003613 |  | Lubra Store / Rene Bracho | 2340 | 4200351142 | Orden de compra en subsanación desde el 5/7/21 | Compromiso | 67
021-21 | 202,343.13 | 314 | 32747 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001844 |  | Silaba Motors, S.A. | 152915.73 | 4200355725 | Orden de compra en tramite desde el 27/7/21 | Compromiso | 67
Totales | 5463012.31 | [8 empty] | 1994619.72
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
013-20 002-21 | 18618 | 165 | 31074 |  | TECNOLOGIA | Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico | 2020-1-51-01-08-CM-002972 | 11/11/20 10:00-11:00 | Tveez Panamá, S.A. | 18618 | 4200332572 | Orden de compra publicada el 14/4/21 (vencimiento de entrega 28/5/21) | Compromiso | 75
| 22040 |  | 31289 |  |  | Renovación de Licencias SYSAID | 2020-1-51-01-08-CM-002997 | 20/11/20 9:00 - 10:00 | Data Secutity Solutions, S.A. | 21000 | 4200332414 | Se anulo la orden de compra, el proveedor informo que no podra cumplir con la entrega | Compromiso | 9
| 12327.52 |  | 31312 |  |  | Licencia Microsoft SQL Server 2019 | 2020-1-51-01-08-LP-002977 | 25/11/20 9:00 - 10:00 | Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A. | 109014.19 |  | Resolución DG-BCBRP-DC-017-2020, Cancelan el Acto Público, publicado el 24/6/21 | Cancelado | 0
| 1120.44 |  |  |  |  | Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019
| 427.1 |  |  |  |  | Licencia Visual Studio 2019
| 60843 |  |  |  |  | Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits
| 66933 |  |  |  |  | Licencia Microsoft CAL USER
013-20 002-21 | 1120.44 | 165 | 31312 |  | TECNOLOGIA | Licencia WINSVRSTDCORE 20189 OLP 2LIC NL GOV CORELIC | 2021-1-51-01-08-CM-003864 |  | Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A. | 1102.44 | 4200353876 | Orden de compra en subsanación desde el 26/7/21 | Compromiso | 67
002-21 | 30000 | 165 | 32328 |  | TECNOLOGIA | Mesa de servicios e Inventario de Hardware y licencia de suscripción anual | 2021-1-51-01-08-CM-003760 | 25/06/2021 9:00 - 10:00 | Data Secutity Solutions, S.A. | 19994.02 | 4200354197 | Orden de compra publicada el 28/7/21 (vencimiento de entrega 13/9/21) | Precompromiso | 75
002-21 | 13314.48 | 165 | 32609 |  | TECNOLOGIA | Licencias de Software para ser instaladas a nivel nacional | 2021-1-51-01-08-CM-003826 | 8/07/2021 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N°41-21, publicada el 13/7/21 | Desierto | 9
| 15162 |  | 32612
002-21 | 37761 | 380 | 32117 |  | TECNOLOGIA | Adquisición, instalación y configuración de un sistema de respaldo de datos para el almacenamiento de información | 2021-1-51-01-08-CM-004004 | 10/08/2021 9:00-10:00 |  |  |  | Acto próximo a celebrar | Precompromiso | 34
012-21 | 31531.5 | 165 | 31976 |  | TECNOLOGIA | Renovación de servicio de protección de seguridad | 2021-1-51-01-08-PS-003535 |  | Solutions Group, S.A. | 24075 | 4200341358 | Pago de gestión de cobro N°497-21, con cheque N°206822 del 6/07/21 | Pago | 100
|  |  | 32552 |  | TECNOLOGIA | Licencia de Plugin EDR para estaciones de trabajo y 25 Licencias de EDR para servidores de producción | 2021-1-51-01-08-CM-003767 |  | Solutions Group Panamá | 8025 | 4200350792 | Gestión de cobro N°752-21, presentada el 16/07/21 | Devengada | 92
014-21 | 369150 | 185 | 32312 |  | COMUNICACIONE | Reacondicionamiento y adecuación sistmatica de las unidades de respuesta de capacidades multiples de respaldo electrico y soluciones de video wall | 2021-1-51-01-99-PE-003776 |  | Altesa | 369150 |  | Enviado a CENA para evaluación 30-6-2021 | Precompromiso | 50
014-21 | 17120 | 185 | 32277 |  | TECNOLOGIA | 1 Servicio informatico | 2021-1-51-01-08-PE-003869 |  | Irecovery Data Group International, S.A. | 17120 | 4200350665 | Orden de compra en tramite desde el 20/7/21 | Compromiso | 67
014-21 | 429605 | 380 | 32285 |  | TECNOLOGIA | 310 Computadoras de escritorios | 2021-1-51-01-08-RC-001765 |  | GBM de Panamá, S.A. | 393727.9 | 4200350554 | Orden de compra en tramite desde el 30/6/21 | Compromiso | 67
[6 empty] | 30 computadoras portatil | 2021-1-51-01-08-RC-001766 |  | Compulab, S.A. | 35213.7 | 4200350161 | Gestión de cobro N°757-21, devengada el 19/07/21 | Devengado | 92
Totales | 1127073.48 | [8 empty] | 1017040.25
REHABILITACIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 | 209281.27 | 181 | 26683 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ | Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui) | 2018-1-51-01-04-LP-001117 | 13/06/2018 09:00-10:00 | Hapil Ingeniería, S.A. | 209281.27 | 022-18 | Gestión de cobro N°-1074-20 Y 1075-20, presentada el 27/10/21 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020 | Devengado | 92
59-18
001-20
004-21
050-18 001-20 004-21 | 38030.81 | 181 | 26723 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA | Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera) | 2018-1-51-01-06-CM-001164 | 31-05-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 36995.14 | 019-18 | Gestión de cobro N°1373-20, presentada el 10/12/20, pagada con cheque N°205062 el 24/02/21. 100% avance físico. Obra finalizada el 16/12/18 | Pago | 100
38-17 | 165652.1 | 181 | 27453 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001472 | 05/10/2018 09:00 10:00 | Ever Free, S.A. | 163961.12 | 030-18 | Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20, AVANCE FÍSICO 90% | Comprometido | 75
001-20
004-21
54-18 001-20 004-21 | 120000 | 181 | 27276 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Desintalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105977 | 029-18 | Gestión de cobro N°1275-20, presentada el 27/11/20, pagada con cheque N°206223, el 23/3/21 90% avance físico | Comprometido | 75
[6 empty] | Desintalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento,oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá |  |  |  | 13064 |  | Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta | Comprometido | 75
67-19 001-20 004-21 | 229215.4 | 181 | 28732 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229215.4 | 003-21 | Contrato en subsanación desde el 22/6/21, por cambio de firma del Representante Lega de la empresa contratista | Compromiso | 67
67-19 004-21 | 181676 | 181 | 29141 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001967 | 29/07/2019 9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 172592.2 | 004-21 | En tramite en la Oficina de Fiscalización desde el 22/7/21 | Compromiso | 67
67-19 001-20 004-21 | 71676 | 181 | 29055 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas (desintalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001924 | 18/06/2019 9:00 A 10:00 | Consorcio JHCP Construlab | 68086.5 | 013-19 | Gestión de cobro N°910-20, pagado con cheque N°204076 el 28/10/20, 100%, obra entregada el 12/02/2020 | Pago | 100
| 4873.38 |  |  |  |  | Adenda por aumento de precio | [5 empty] | En tramite
002-20 004-20 004-21 | 75000 | 181 | 29160 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001934 | 12/06/2019 9:00 A 10:00 | Constructora Battikh, S.A. | 74843.94 | 015-19 | Gestiones de cobros N°566-21, N°567-21 y N°568-21, presentadas el 7/6/21, 100% avance fisico, obra entrega el 15/12/20 | Devengado | 92
| 11951.1 | [8 empty] | 11951.1 | Adenda 001 | Refrendada el 26/01/21
67-19 015-20 004-21 | 98500 | 181 | 29183 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001961 | 23/07/2019 9:00 A 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 93575 | 014-20 | Contrato y Orden de proceder publicado el 13/7/21. Gestión de cobro N°760-21 por anticipo, presentada el 19/7/21. Confección de Planos | Compromiso | 75
005-21 | 200000 | 181 | 31777 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-003955 | 16/08/2021 8:00 a 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
Totales | 1405856.06 | [8 empty] | 1179542.67
CONSTRUCCIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21 | 1396961 | 519 | 26713 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS | Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé) | 2018-1-51-01-07-LP-001314 | 23-08-2018 09:00-10:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 1394998.59 | 012-19 | Gestiones de cobro N°412-21 pagada con cheque 206442 el 4/6/21, N°397-21 pagada con cheque 206972 el 29/7/21, N°398-21 presentadas el 10/5/21, N°528-21 pagada con cheque 206971 el 29/7/21 y N°652-21 presentada el 28/6/21. 35% Avance físico | Comprometido | 75
38-17 001-20 004-21 | 155000.01 | 519 | 27087 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango | 2018-1-51-01-08-LP-001308 | 08-10-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 155000.01 | 007-19 | Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20, Avance Físico 15%, cofección de planos | Comprometido | 75
38-17 59-18 001-20 004-21 | 238517 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 285414.76 | 016-18 | Gestión de cobro N°1336-20, presentado el 7/12/20, pagado con cheque 206897 el 19/7/21 94% avance físico | Comprometido | 75
66201.09
38-17 001-20 004-21 | 149348 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste). | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 125708.52 | 011-18 | Gestión de cobro N°1065-20, pagada con cheque 204685 el 28/12/20. 100% avance físico. Obra entregada el 28/08/2019 | Devengado | 84
38-17 59-18 001-20 004-21 | 98915 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro) | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 174769.88 | 015-18 | Gestión de cobro 291-21, pagada el 2/6/21. con cheque N°206641 por avance de obra. 80% AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios | Comprometido | 75
84226.17
68-19 15-20 004-21 | 160000 | 519 | 28761 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito | 2019-1-51-01-08-LP-002109 | 25-10-2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 152000 | 006-21 | contrato en esepera de firma de contratista | Comprometido | 67
68-19 15-20 004-21 | 175000 | 519 | 28760 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Diáz | 2019-1-51-01-08-LP-001859 | 23-05-2019 01:00-02:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 155373.83 | 005-21 | contrato en esepera de firma de contratista | Comprometido | 67
Totales | 2524168.27 | [8 empty] | 2443265.59
Elaborado por: Anayansi Zambrano