## 2021
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/12/2021
EQUIPAMIENTO DE APOYO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
012-20 006-21 | 831929.52 | 331 | 28899 |  | SAMER | (14) Sistema de Resucitación | 2019-1-51-01-08--LP-001995 | 14/11/2019 9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá | 714760 | 013-20 | Gestión de cobro N°1412-21, presentada el 11/11/21 | Devengado | 92
(16) Monitor
[6 empty] | (14) Equipo de Inmovilización al Vacío |  |  | Bloangui, S. A. | 34839.44 | 4200338748 | Pago de Gestión de cobro N°1289-21, con cheque N°205691 el 17/12/21 | Pago | 100
[6 empty] | (14) Ventilador para pacientes |  |  | Draguer Panamá | 82330.08 | 4200338602 | Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/12/21) | Compromiso | 75
012-20 006-21 | 131938.06 |  | 28752 |  | DOEXBURE | 20 Conjunto de combate para pick up | 2019-1-51-01-08-LP-001860 | 08-05-2019 09:00-10:00 | DELACE Import & Export Corporation | 131938.06 | 4200330239 | Pago de gestión de cobro N°224-21, con cheque N°206643 el 6/3/21 | Pago | 100
011-20 008-21 | 240000 | 212 | 30799 |  | DOEXBURE | 1500 botas tacticas de proteccion | 2020-1-51-01-08-LP-002903 | 30-11-2020 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 239241.3 | 4200330062 | Gestión de cobros N°1673-21, presentada el 6/12/21 | Devengado | 92
011-20 | 31832.5 | 219 | 30803 |  | SAMER | 7000 Batas desechables | 2020-1-51-01-08-PE-002809 |  | Ortomedic Panamá | 76370.72 | 4200320956 | Pago de gestión de cobro N°33-21, con cheque N°206150 el 16/03/21 | Pago | 100
| 11764.12 |  |  |  |  | 550 Traje desechable con capucha
| 34668 | 331 | 30812 |  |  | 144 Bandas de autopulse
003-20 003-21 | 250000 | 249 | 30466 |  | DOEXBURE | 10 mil galones Concentrado de Espuma | 2020-1-51-01-08-PE-002579 |  | Fire Protection, S.A. | 187500 | 4200314922 | Pago de gestión de cobro N°347-21, cheque N°206678 el 10/6/21 | Pago | 100
010-21 | 540000 | 212 | 31722 |  | DOEXBURE | 4500 Uniformes de fatiga | 2021-1-51-01-08-LP-003648 | 16-08-21 9:00 - 10:00 | Confecciones Comodoro, S.A. | 284245.5 |  | Resolución de Adjudicación N°0139-21, publicada el 23/12/21 | Compromiso | 59
014-21 | 39600 |  | 31828 |  | DINASEPI | 330 Uniformes de fatiga
010-21 | 125000 | 212 | 31736 |  | DOEXBURE | 250 Botas de extinción de incendios | 2021-1-51-01-08-LP-003533 | 31/05/21 9:00 - 10.00 | Confecciones Comodoro, S.A. | 102987.5 | 4200365611 | Orden de compra publicada el 15/10/21 (vencimiento de entrega 16/12/21) | Compromiso | 75
010-21 | 175000 | 212 | 31747 |  | DOEXBURE | 500 Botas de protección (para jungla) | 2021-1-51-01-08-LP-003538 | 25/05/21 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 168525 | 4200348554 | Gestión de cobros N°1537-21, presentada el 25/11/21 | Devengado | 92
010-21 | 64200 | 214 | 31725 |  | DOEXBURE | 6000 sueter cuello redondo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003352 | 7/04/21 10:00-11:00 | Mobile Star, S.A. | 25359 | 4200340713 | Orden de compra publicada el 23/6/21 (vencimiento de entrega 23/9/21) | Compromiso | 75
010-21 | 102000 | 214 | 31731 |  | DOEXBURE | 6000 sueter tipo polo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003376 | 6/05/21 9:00 - 10:00 | Global Integral Solution, S.A. | 26643 | 4200346382 | Orden de compra publicada el 5/7/21 vencimiento de entrega 5/10/21 | Compromiso | 75
010-21 | 17455 | 219 | 31628 |  | SAMER | 1000 Traje de protección personal (overol) | 2021-1-51-01-08-CM-003385 | 12/04/21 9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá, S.A. | 11419.04 | 4200353914 | Pago de gestión de cobro N°806-21, con cheque 205119 el 02/09/21 | Pago | 100
300 Traje blanco para sanitización
010-21 | 19132.5 | 249 | 31900 |  | SAMER | 120 Solución sanitizante de armonio cuaternario | 2021-1-51-01-08-CM-003740 | 15-06-21 9:00-10:00 | Master Direct Panamá, S.A. | 7887.29 | 4200352356 | Pago de gestión de cobro N° 821-21, con cheque 205131 el 30/8/21 | Pago | 100
|  | 269 |  |  |  | 750 cajas gel alcoholado antiseptico y germicida
|  | 277 |  |  |  | 1500 cajas Mascarilla de 3 pliegues |  |  | Therafit Panamá, S.A. | 3210 | 4200352295 | Pago de Gestión de cobro N°735-21, con cheque 207008 el 13/08/21 | Pago | 100
|  | 269 |  |  |  | 600 Protector facial cubre cara completa | 2021-1-51-01-08-CM-003842 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 597.06 | 4200353645 | Pago de gestión de cobro N°805-21, con cheque 205120 el 02/09/21 | Pago | 100
010-21 | 3901.76 | 277 | 31903 |  | SAMER | 250 cajas Mascarillas de 3 pliegues | 2021-1-51-01-08-CM-003365 |  | Eurociencia Panamá, S.A. | 928.23 | 4200339041 | Gestión de cobro N°416-21, presentada el 12/5/21 | Devengado | 92
[6 empty] | 10 cajas guantes nitrilo tamaño S | 2021-1-51-01-08-CM-003609 |  | Intermedic, S.A. | 363.78 | 4200339103 | Pago de gestión de cobro N°803-21, con cheque 205116 el 1/09/21 | Pago | 100
10 cajas guantes nitrilo tamaño XL
[6 empty] | 20 cajas guantes nitrilo tamaño M | 2021-1-51-01-08-CM-003625 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 2609.72 | 4200338914 | Pago de Gestión de cobro N°807-21, con cheque N°205210 el 6/10/21 | Pago | 100
20 cajas guantes nitrilo tamaño L
|  | 274 |  |  |  | 100 paquetes cubre calzado
010-21 | 28050 | 263 | 31745 |  | DOEXBURE | 170 Equipos de apicultura | 2021-1-51-01-08-CM-003293 | 23-03-21 8:00 - 10:00 | Raditek INC. | 27830.7 | 4200338508 | Pago Gestión de cobro N°1006-21, con cheque N°205282 el 1/10/21 | Pago | 100
010-21 | 800000 | 263 | 31734 |  | DOEXBURE | 250 Equipo de protección estructural | 2021-1-51-01-08-LP-003379 | 20/08/21 9:00 - 10:00 | Enercom, S. A. | 639057.5 |  | Resolución de Adjudicación N°118-21, publicada el 15/11/21 | Compromiso | 59
010-21 | 87500 | 263 | 31735 |  | DOEXBURE | 250 Cascos de protección para incendios estructurales | 2021-1-51-01-08-LP-003320 | 20/05/21 9:00 - 10.00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 65537.5 | 4200355198 | Orden de compra publicada el 23/9/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21) | Compromiso | 75
010-21 | 8750 | 263 | 31826 |  | DINASEPI | 350 Repuesto de filtro para mascaras de medio rostro | 2021-1-51-01-08-CM-003318 |  | Safety Max, S.A. | 4475.28 | 4200339975 | Bienes entregados el 7/5/21 | Devengado | 84
010-21 | 75900 | 269 | 31836 |  | DINASEPI | 33 Pitón de prueba de alta presión 1.5" | 2021-1-51-01-99-LP-003309 | 29-03-21 9:00 - 10:00 | Acadia International INC | 37473.8 | 4200345443 | Pago de Gestión de cobro N°972-21, con cheque N°205253 el 28/9/21 | Pago | 100
010-21 | 57600 | 269 | 31723 |  | DOEXBURE | 160 Linternas LED recargable para emeregencias | 2021-1-51-01-08-LP-003368 | 21/04/21 9:00 - 10.00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 39204.8 | 4200344429 | Pago de Gestión de cobro N°1100-21, con cheque N°205388 el 20/10/21 | Pago | 100
010-21 | 50625 | 224 | 31590 |  | MECANICA | Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado | 2021-1-51-01-08-CM-003713 | 10/06/21 9:00 - 10.00 | Panameña de Motores | 39642.7 | 4200350915 | Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/9/21) | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
010-21 | 23026.4 | 269 | 31802 |  | DOEXBURE | (2) estación de calibración y carga para medidores de gases | 2021-1-51-01-08-CM-003439 | 20/04/2021 8:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 17045.1 | 4200340797 | Pago de gestión de cobro N°0830-21, con cheque N°205157 el 08/09/21 | Pago | 100
|  | 279 |  |  |  | (3) porta cilindro partes y piezas para el kit
|  | 249 |  |  |  | (2) cilindro de gas amoníaco para calibración de 34 litros
(2) cilindro para calibración de multigases (o2, lel, co, h2s) de 34 ltr
(2) cilindro de gas cloro para calibración de 34 litros
|  | 280 |  |  |  | (10) sensor de cl2 con rango de medición de 0 a 10ppm
010-21 018-21 | 316.5 | 277 | 31799 |  | SAMER | 6 Esfigmomanometro con estetocopio | 2021-1-51-01-08-CM-003513 | 06/05/21 9:00 -10:00 | Reserma, S.A. | 3558.6 | 4200356333 | Gestión de cobro N°1321-21, presentada el 22/10/21 | Devengado | 92
| 6420 | 331 |  |  |  | 6 Tabla pediatrica con sujetadores
| 1434 | 331 |  |  |  | 6 Juego de inmovilizadores de cabeza
| 3197.16 | 279 |  |  |  | 6 Maletin de trauma |  |  | Ortomedic, S.A. | 12101.7 | 4200356229 | Pago de Gestión de cobro N°1316-21, con cheque N°205772 el 22/12/21 | Pago | 100
| 3594 | 277 |  |  |  | 6 Doppler fetal
| 1050 | 331 |  |  |  | 6 Tabla espinal
| 3210 | 279 |  |  |  | 6 kit de ferula
| 1123.5 | 331 |  |  |  | 6 correas de sujeción (araña)
| 3434.7 | 331 |  |  |  | 6 Oximetro de pulso portatil | 2021-1-51-01-08-LP-003734 | 18/06/21 10:00-11:00 | Brisial Corp. | 3980.4 | 4200356632 | Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21) | Compromiso | 75
| 19799.78 | 280 |  |  |  | 22 Batería de monitor cardiaco |  |  | Deyanira Reyes Aranda | 18720.9 | 4200357092 | Pago de Gestión de cobro N°1445-21, con cheque N°205713 el 24/12/21 | Pago | 100
| 2407.5 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (adulto) | 2021-1-51-01-08-CM-004434 |  | Medi-Lab, S.A. | 1829.7 | 4200381099 | Gestión de cobro N°1698-21, presentada el 9/12/21 | Devengado | 92
| 300 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (pediatrico)
| 300 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (neonato)
| 38500 | 280 |  |  |  | 22 Bateria de equipo de resucitación | 2021-1-51-01-08-CM-003944 | 23/7/21 10:00-11:00 | Jelani Suplidora Medica, S.A. | 29966.42 | 4200359082 | Pago de Gestión de cobro N°1078-21, con cheque N°205387 el 20/10/21 | Pago | 100
| 2994 | 279 |  |  |  | 6 Maletín para oxigeno | 2021-1-51-01-08-LP-003358 | 07/05/21 9:00 -10:00 | Ebis, S.A. | 10483.86 | 4200350048 | Pago de Gestión de cobro N°1187-21, con cheque N°205627 el 10/12/21 | Pago | 100
| 1271.16 | 277 |  |  |  | 12 Regulador de oxigeno portatil
| 3000 | 277 |  |  |  | 12 Regulador de alto flujo de oxigeno
| 9360 | 279 |  |  |  | 5 maletín de 4 maniquies
| 9844 | 269 |  |  |  | 2 Maniquies de vias respiratorias |  |  | Horacio Icaza & CIA., S.A. | 18507.86 | 4200350127 | Pago de Gestión de cobro N°1272-21, con cheque N°205571 el 13/12/21 | Pago | 100
| 9090 | 331 |  |  |  | 10 DEA practico desfibrila exter
010-21 | 209560 | 212 219 249 262 263 269 320 339 370 | 31812 |  | DOEXBURES | Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica) | 2021-1-51-01-08-LP-003367 | 11/06/21 9:00-11:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 753480.09 | 009-21 | Contrato en tramite desde el 1/12/21 | Compromiso | 67
| 142670 |  |  |  |  | Ducha de estirilización (equipos de descontaminación)
| 293278 |  |  |  |  | Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)
| 109331.5 |  |  |  |  | Equipos de busqueda y salvamento (control de derrames y rescate)
010-21 | 37324.88 | 224 | 31742 |  | DOEXBURE | 50 Galones de aceite mineral | 2021-1-51-01-08-CM-003361 | 10/05/21 9:00 - 10.00 | Arquiso, S.A. | 37324.79 | 4200345264 | Pago de gestión de cobro N°838-21, con cheque 205115 el 27/08/21 | Pago | 100
|  | 280 |  |  |  | 6 Carcazas para herramientas electrohidráulicas
6 Juego de ferretería para carcazas para herramientas electrohidráulicas
6 Gatillos de repuestos para herramientas electrohidráulicas
4 Juegos de insertos de repuestos para cuchilla de herramienta electrohidráulica
1 Juego de cuchilla de respuesto para cortadora Genesis
30 Juego de manguera de repuesto para herramienta hidráulica Genesis
30 Acoples femenino para herramienta hidráulica Genesis
30 Acoples maasculino para herramienta hidráulica Genesis
010-21 | 20865 | 280 | 31825 |  | MECANICA | Motor marino | 2021-1-51-01-08-CM-003303 | 13/04/2021 8:59 - 10:00 | Distribuidora Mariner | 20865 | 4200339028 | Pago de Gestión de cobro N°737-21, con cheque 207032 el 12/8/21 | Paga | 100
010-21 | 29230 | 280 | 31732 |  | DOEXBURE | 74 Baterías recargables y unidades Electro-hidráulicas, para equipo de rescate | 2021-1-51-01-08-CM-003345 | 26-03-21 9:00 - 10:00 | Ingenieria Mapelec, S.A. | 23612.27 | 4200338877 | Pago de Gestión de cobro N°581-21, con cheque N°206896 el 16/7/21 | Pago | 100
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
014-21 | 4678 | 212 214 | 31645 |  | TRANSPORTE | 194 Uniforme Completo | 2021-1-51-01-08-CM-003802 |  | Importadora Central, S.A. | 4339.14 | 4200355271 | Gestión de cobro N°1468-21, presentada el 19/11/21 | Devengada | 92
014-21 | 1950 | 212 214 | 31342 |  | ALIMENTACION | 6 Botas tactica negra | 2021-1-51-01-08-CM-003974 |  | Importadora Central, S.A. | 1076.31 | 4200359502 | Gestión de cobro N°1470-21, presentada el 19/11/21 | Devengada | 92
18 Pantalón tipo cargo
30 Gorras azul
| 2250 | 212 |  |  |  | 150 suéter tipo polo | 2021-1-51-01-08-CM-003975 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 842.63 | 4200359546 | Pago de Gestión de cobro N°1011-21, con cheque N°205307 el 6/10/21 | Pago | 100
014-21 | 3520 | 212 | 31657 |  | MANTEMIENTO | 22 Botas ligeras negras | 2021-1-51-01-08-CM-004120 |  | Importadora Central, S.A. | 2136.26 | 4200363790 | Pago de Gestión de cobro N°1258-21, con cheque N° 205535 el 25/11/21 | Pago | 100
014-21 | 576 | 214 | 31581 |  | MECANICA | 12 Sueter tipo polo | 2021-1-51-01-08-CM-003726 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 329.56 | 4200348997 | Pago de gestión de cobro N°669-21, con cheque N°206942 el 26/7/21 | Pago | 100
[5 empty] | MANTENIMIENTO | 44 Sueter tipo polo
014-21 | 481.63 | 214 | 31659 |  |  | 44 Pantalón Jeans axul | 2021-1-51-01-08-CM-003704 |  | Importadora Central, S.A. | 481.63 | 4200351431 | Pago de Gestión de cobro N°1298-21, con cheque N°205693 el 20/12/21 | Pago | 100
22 Gorra azul con logo
| 561 |  |  |  |  | 35 sueter dry fit cuello redondo | 2021-1-51-01-08-CM-004399 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 279.75 | 4200378532 | Orden de compra en subsanación desde el 9/12/21 | Compromiso | 67
014-21 |  | 214 |  |  |  | 31 sueter dry fit cuello redondo | 2021-1-51-01-08-CM-003756 |  | Deportes Jimmy, S.A. | 1394.64 | 4200350610 | Gestión de cobro N°909-21, presentada el 17/8/21 | Devengado | 92
| 2000 |  | 31581 |  | MECANICA | 200 sueter dry fit cuello redondo
014-21 | 4800 | 214 | 31584 |  |  | 120 Pantalones fatiga | 2021-1-51-01-08-CM-003816 |  | Importadora Central, S.A. | 5211.76 | 4200353056 | Gestión de cobro N°1469-21, presentada el 24/11/21 | Devengada | 92
| 1320 |  | 31659 |  | MANTENIMIENTO | 44 pantalones fatiga
014-21 | 16531.5 | 256 | 32279 |  | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 3 Puertas enrrollables electricas | 2021-1-51-01-08-CM-003567 | 11/06/21 9:00 - 10:00 | Rolling Doors Repair and more, S.A. | 15921.6 | 4200350854 | Pago de Gestión de cobro N°988-21, con cheque N°205284 el 1/10/21 | Pago | 100
014-21 | 342.4 | 370 | 32276 |  | TECNOLOGIA | 2 Microonda | 2021-1-51-01-08-RC-001768 |  | Ofihogar, S.A. | 342.4 | 4200342434 | Pago de Gestión de cobro N°542-21, con cheque N°206821 el 16/7/21 | Pago | 100
014-21 018-21 | 1617.84 | 370 | 32161 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 9 Microondas de 1.6 pie cubicos | 2021-1-51-01-15-RC-001767 |  | Ofihogar, S.A. | 1617.84 | 4200359874 | Pago de gestión de cobro N°741-21, con cheque 207081 el 24/8/21 | Pago | 100
014-21 018-21 | 1008.97 | 370 | 32245 |  | Z. R. VERAGUAS | 2 Aires acondicionado 12,000 BTU | 2021-1-51-01-09-RC-001770 |  | Marilin Castillo | 2585.03 | 4200350227 | Pago de Gestión de cobro N°920-21, con cheque N°205274 el 13/10/21 | Pago | 100
| 1576.06 |  |  |  |  | 2 Aires acondicionado 24,000 BTU
014-21 | 10774.9 | 370 | 32223 |  | DOEXBURES | 19 Juegos de comedor | 2021-1-51-01-08-CM-003632 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 7115.5 | 4200345122 | Pago de Gestión de cobro N°945-21, con cheque N°205250 el 5/10/21 | Pago | 100
014-21 | 3103 | 370 | 32246 |  | ALIMENTACION | 1 Refrigerador de 2 puertas de vidrio | 2021-1-51-01-08-CM-003591 |  | Suplidora General Reyes, S.A. | 2942.5 | 4200345015 | Pago de Gestión de cobro N°550-21, con cheque N°206823 el 6/7/21 | Pago | 100
014-21 | 1712 | 280 | 32252 |  | Z.R. VERAGUAS | 10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas | 2021-1-51-01-99-CM-003723 | 11/06/21 9:00 - 10:00 | Auto Centro, S.A. | 24235.5 | 4200351083 | Gestión de cobro N°1109-21, presentadas el 20/9/21 | Devengada | 92
| 676.24 |  | 32248 |  |  | 4 Llantas 185/R14 de 8 lonas
4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas
| 4156.95 |  | 32074 |  |  | 35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
| 8895.98 |  | 31909 |  | Z.R. LOS SANTOS | 19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas
5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas
25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción
5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas
| 513.6 |  | 32216 |  | Z.R. COCLE | 4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up
| 15069.65 |  | 31634 |  |  | 12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas
10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
5 Llantas 195/R15 de 8 lonas
5 Llantas 175/R13 de 4 lonas
5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas
5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas
25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas
7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas
10 Llantas 7.50 de 10 lonas
5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas
15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
7 Llantas 245/75-R17 10 lonas
014-21 030-21 | 24558 | 280 | 31594 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 153 Llantas | 2021-1-51-01-99-LP-003585 | 7/07/21 8:00-10:00 | Auto Centro, S.A. | 47730.5 | 4200369137 | Orden de compra publicada el 12/11/21, vencimiento de entrega el 14/12/21 | Compromiso | 75
| 22000 |  | 31905 |  | Z.R. PANAMA ESTE | 121 Llantas
| 5595.03 |  | 31964 |  | Z.R. PAMAMA | 21 Llantas
014-21 030-21 | 20000 | 280 | 31899 |  | Z.R. COLON | 112 Llantas | 2021-1-51-01-03-CM-003971 | 2021-07-29 | Istmo Llantas | 18038.81 | 4200367972 | Pago de Gestión de cobro N°1385-21, con cheque N°205792 el 24/12/21 | Pago | 100
014-21 | 3833.41 | 280 | 31954 |  | Z.R. PANAMA ESTE | 27 Baterias para carro de extinción | 2021-1-51-01-05-CM-003581 |  | Auto Centro, S.A. | 2464.21 | 4200346960 | Pago de Gestión de cobro N°1107-21, con cheque N°205626 el 10/12/21 | Pago | 100
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
014-21 | 6355 | 280 | 31618 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 48 Baterias | 2021-1-51-01-99-CM-003635 | 27/05/2021 9:00 - 10:00 | Importadora de Baterias | 5344.81 | 4200352630 | Gestión de cobro N°1243-21, presentada el 8/10/21 | Devengado | 92
| 5556.94 |  | 31596 |  | Z.R. COCLE | 55 Baterías |  |  |  | 5632.75 | 4200352262 | Gestion de cobro N°1244-21, presentado el 8/10/21 | Devengado | 92
| 1680 |  | 32087 |  | Z.R. BUGABA | 10 Baterías |  |  |  | 1201.08 | 4200352316 | Pago de Gestión de cobro N°1017-21, con cheque N°205336 el 12/10/21 | Pago | 100
014-21 | 5061.32 | 280 | 31756 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-01-CM-003702 |  | Sergensa, S.A. | 5020.44 | 4200347897 | Pago de Gestión de cobro N°1046-21, con cheque 205366 el 15/10/21 | Pago | 100
014-21 | 3854.71 | 280 | 31972 |  | Z.R. LOS SANTOS | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-07-CM-003701 |  | Sergensa, S.A. | 3852 | 4200348196 | Gestión de cobro N°1034-21, presentada el 07/09/21 | Devengada | 92
014-21 | 5594.48 | 280 | 31662 |  | Z.R. COCLE | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-02-CM-003771 |  | Sergensa, S.A. | 5546.88 | 4200352547 | Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 23/9/21) | Compromiso | 75
014-21 | 3525.82 | 280 | 32270 |  | MECANICA | 40 calentadores de motor y 2 tapa de crankey | 2021-1-51-01-08-CM-003657 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 2687.84 | 4200354329 | Pago de Gestión de cobro N°867-21, con cheque 20518 el 13/9/21 | Pago | 100
014-21 | 301.74 | 280 | 32269 |  | MECANICA | 3 Sensores ABS | 2021-1-51-01-08-CM-003612 |  | For Auto Panamá, S.A. | 301.74 | 4200346369 | Gestión de cobro N°1230-21, presentada el 6/10/21 | Devengado | 92
014-21 018-21 | 3349.05 | 280 | 32135 |  | MECANICA | 5 Kit de reparación de Clutch | 2021-1-51-01-99-CM-003595 |  | Cardoze y Lindo, S.A. | 5457 | 4200349750 | Pago de Gestión de cobro N°962-21, con cheque N°205249 el 30/9/21 | Pago | 100
| 2514.5 |  | 32140 |  | Z.R. VERAGUAS | 1 Kit de overhaul
014-21 | 5674.8 | 280 | 31934 |  | Z.R. CHIRIQUI | Filtros para la flota vehicular | 2021-1-51-01-04-CM-003623 |  | Filtros Carossi, S.A. | 5674.84 | 4200350083 | Orden de compra publicada el 6/10/21 (vencimiento de entrega el 25/11/21 | Compromiso | 75
014-21 | 1147.07 | 280 | 32143 |  | Z.R. CHIRIQUI | 22 Piezas de repuesto para la Ambulacia N°38 | 2021-1-51-01-04-CM-003627 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 1137.41 | 4200344160 | Pago de gestión de cobro N°621-21, con cheque N°206944 el 26/7/21 | Pago | 100
014-21 | 1632.71 | 280 | 32165 |  | Z.R. COCLE | Valvula de freno | 2021-1-51-01-02-CM-003579 |  | Grupo Tiesa, S.A. | 1632.71 | 4200343419 | Pago de Gestión de cobro N°600-21, con cheque 206934 el 29/7/21 | Pago | 100
014-21 | 2932.52 | 280 | 32263 |  | Z.R. COCLE | Turbocargador | 2021-1-51-01-02-CM-003596 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 2833.36 | 4200343110 | Pago de Gestión de cobro N°547-21, con cheque N°206867 el 21/7/21 | Pago | 100
014-21 | 653 | 280 | 32240 |  | DOEXBURE | 2 Válvula de presión | 2021-1-51-01-08-CM-003680 |  | DELACE Import & Export Corporation | 653 | 4200346598 | Pago de gestión de cobro N°628-21, con cheque 206932 el 27/7/21 | Pago | 100
019-21 | 664.47 | 280 | 32262 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 4 llantas y 4 valvulas para vehiculo N°16 | 2021-1-51-01-15-CM-003782 |  | Auto Centro, S.A. | 419.44 | 4200352024 | Bienes entregados el 17/9/21 | Devengado | 84
019-21 | 13443.5 | 280 | 32397 |  | Z.R.PANAMA | 126 Llantas | 2021-1-51-01-99-CM-003792 | 28/6/21 1:00-2:00 | Central de Lubricantes, S.A. | 42109.85 | 4200354171 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/9/21 | Compromiso | 75
| 38370.68 |  | 32354 |  | Z.R. CHIRIQUI | 162 Llantas
019-21 | 4176.93 | 280 | 32308 |  | Z.R. CHIRIQUI | 29 Baterías | 2021-1-51-01-04-CM-003840 |  | Baterías Nacionales, S.A. | 2642.57 | 4200353564 | Gestión de cobro N°1016-21, presentada el 03/09/21 | Devengada | 92
019-21 | 2012.5 | 370 | 32407 |  | Z.R. LOS SANTOS | Tanque de reserva de agua | 2021-1-51-01-07-CM-003808 |  | Jose Radames Castro | 1284 | 4200353731 | Pago de Gestión de cobro N°986-21, con cheque N°205286 el 1/10/21 | Pago | 100
019-21 | 28040.63 | 370 | 32292 |  | DOEXBURE | 12 Dron con camara | 2021-1-51-01-08-CM-003828 | 21/7/21 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución de desierto N°59-21, publicada el 9/8/21 | Desierto | 9
| 7087.68 | 280 |  |  |  | 24 Baterias 12 V para dron
019-21 | 5635 | 211 219 274 | 32319 |  | SAMER | 700 Forros desechables | 2021-1-51-01-08-CM-004095 |  | Medical Depot | 3745 | 4200362810 | Gestión de cobro N°1275-21, presentada el 13/10/21 | Devengado | 92
| 287.5 |  |  |  |  | 10 cajas Gasas/usos medicos 2x2x12 | 2021-1-51-01-08-CM-003789 | 16/7/21 9:00-10:00 |  |  |  |  | Desierto | 9
| 17250 |  |  |  |  | 1500 Batas desechables |  |  | Bio Materiales, S.A. | 2085 | 4200360066 | Pago de Gestión de Cobro N°1133-21, con cheque N°205459 el 3/12/21 | Pago | 100
| 4830 |  |  |  |  | 30 Cajas gasas 4x4x12 |  |  | Healthcare Products CentroAmérica, S.A. | 4760 | 4200360082 | Pago de Gestión de cobro N°1022-21, con cheque N°205365 el 18/10/21 | Pago | 100
| 5175 |  |  |  |  | 1000 rollos Vendas kelys de 6 dobles
| 2070 |  |  |  |  | 200 Gasas de 4x8x12
019-21 | 11362 | 370 | 32485 |  | DOEXBURE | 38 Microondas de 1.6 pies cúbicos | 2021-1-51-01-08-RC-001797 |  | Suplidora Completa | 8132 | 4200350892 | Pago de Gestión de cobro N°711-21, con cheque 207009 el 13/8/21 | Pago | 100
019-21 | 21521.45 | 350 | 32484 |  | DOEXBURE | 33 Comedores de 6 puesto (para varias Zonas Regionales) | 2021-1-51-01-99-CM-003806 | 1/07/21 10:00-11:00 | Comerciales Alemana, S.A. | 17602.03 | 4200355951 | Gestión de cobro N°1207-21, presentada el 4/10/21 | Devengado | 92
021-21 | 55200 | 211 | 32705 |  | DOEXBURE | 1200 juegos de sabanas 3/4 | 2021-1-51-01-08-CM-004006 | 05/08/2021 8:00 - 9:00 | Quality Products Panamá, S.A. | 31971.6 | 4200367226 | Orden de compra publicada el 4/10/21 (vencimiento de entrega 5/12/21 | Compromiso | 75
021-21 | 5750 | 249 | 32510 |  | MECANICA | 500 Galones de coolant | 2021-1-51-01-08-RC-001943 |  | Luquisa | 8881 |  | En espera de aprobación por aumento de precio | Precompromiso | 42
021-21 | 3766.25 | 244 274 277 279 | 32400 |  | SAMER | Cateter intravenoso #20 | 2021-1-51-01-08-CM-004024 | 12/8/21 9:00-10:00 | Jotace, S.A. | 2040 | 4200368506 | Ordene de compra publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21) | Compromiso | 75
[6 empty] | Sello de heparina y conector de venoclisis |  |  | Intermedic, S.A. | 454.75 | 4200367862 | Gestión de cobro N°1461-21, presentada el 18/11/21 | Devengado | 92
| 24862.43 |  | 32490 |  |  | Mascarillas de oxigeno y kit de quemasura |  |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 15104.39 | 4200367921 | Ordene de compra publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21) | Compromiso | 75
[6 empty] | Tiras reactivas para glucometro | 2021-1-51-01-08-CM-004104 | 26/08/2021 9:00-10:00 | Multimed Solutions Panama, INC | 713.58 | 4200367049 | Pago de Gestión de Cobro N°1262-21, con cheque N°20554 el 6/12/21 | Pago | 100
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
021-21 | 116403 | 262 | 32418 |  | DOEXBURE | 300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetaal | 2021-1-51-01-08-LP-003996 | 12/10/2021 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución N°1399-21, admisión de reclamo, publicada el 17/12/21 | Precompromiso | 50
021-21 | 7728 | 244 277 | 32400 |  | SAMER | Solución Dextrosa al 50% | 2021-1-51-01-08-CM-004225 | 7/10/21 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N°125-21, publicado el 9/11/21 | Desierto | 9
Cateter intravenoso #14
[6 empty] | Solución Dextrosa al 5% | 2021-1-51-01-08-CM-004470 |  | Vital Farma | 4800 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
Solución Salina normal al 0.9%
Solución de lacto de ringer
| 5175 | 274 | 32490 |  |  | Set para atención de parto | 2021-1-51-01-08-CM-004454 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 4429.8 | 4200383694 | Orden de compra publicada el 9/12/21, vencimiento de entrega el 16/12/21 | Compromiso | 75
021-21 | 1132.06 | 280 | 32599 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | 8 Llantas | 2021-1-51-01-01-CM-003937 |  | Camel Service Car, S.A. | 856 | 4200356249 | Pago de Gestión de cobro N°983-21, con cheque N°205342 el 15/10/21 | Pago | 100
021-21 | 35751.57 | 280 | 32417 |  | DOEXBURE | Repuesto para la reparación y el mantenimiento de lo equipos de combate de incendio forestal PICK-UP TANK y mochila porta espalda | 2021-1-51-01-08-CM-003895 |  | DELACE Import & Export Corporation | 24131.8 | 4200358501 | Pago de Gestión de cobro N°1076-21, con cheque N°205385 el 20/10/21 | Pago | 100
021-21 | 1446.11 | 280 | 32618 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Respuesto para Ambulancia N°457 | 2021-1-51-01-15-CM-003986 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 979.44 | 4200362714 | Pago de Gestión de cobro N°1222-21, con cheque N°205629 el 15/12/21 | Pago | 100
021-21 | 3045.15 | 280 | 32550 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Repuesto para Ambulancia N°608 | 2021-1-51-01-15-CM-004044 |  | AUTO HAUS | 1595 | 4200361869 | Orden de compra publicada el 2/9/21 (vencimiento de entrega el 20/9/21) | Compromiso | 75
021-21 | 1241.06 | 280 | 32724 |  | MECANICA | Termostato e Intercooler de enfriamiento para Vehículo de Rescate #260 | 2021-1-51-01-08-CM-003982 |  | Inversiones y Seguridad Industrial, S.A. | 1078.56 | 4200359152 | Pago de Gestión de cobro N°977-21, con cheque N°205285 el 4/10/21 | Pago | 100
021-21 | 342.45 | 280 | 32518 |  | MECANICA | (2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2 correas del cigüeñal para el bus #574 | 2021-1-51-01-08-CM-004052 |  | Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A. | 297.78 | 4200361749 | Gestión de cobro N°1294-21, presentada el 18/10/21 | Devengada | 92
021-21 | 1483.04 | 280 | 32733 |  | MECANICA | (4) amortiguadores delanteros y (4) traseros | 2021-1-51-01-08-CM-003981 |  | Xiudi Feng de Zhong | 440.08 | 4200360460 | Pago de Gestión de cobro N°1001-21, con cheque N°205308 el 28/10/21 | Pago | 100
021-21 | 5658.36 | 280 | 32649 |  | IMPRENTA | Pieza y mano de obra para la maquina de Prensa Digital | 2021-1-51-01-08-CM-003979 |  | Dupliriso, S.A. | 4915.9 | 4200358327 | Pago de Gestión de cobro N°1125-21, con cheque N°205504 el 19/11/21 | Pago | 100
021-21 | 3247.01 | 280 | 32563 |  | Z.R. HERRERA | Caja de trasmisión para vehículo #168 | 2021-1-51-01-06-CM-003977 |  | Leovigildo Rodriguez | 2500 | 4200358423 | Pago de Gestión de cobro N°1064-21, con cheque N°205386 el 26/10/21 | Pago | 100
021-21 | 17722.72 | 280 | 32458 |  | Z.R. VERAGUAS | Bomba de agua rotativa para vehículo L9000, N°19 | 2021-1-51-01-09-CM-004003 | 9/08/2021 9:00-10:00 | Luis Varcacia, S.A. | 15411.06 | 4200361679 | Pago de Gestión de cobro N°1413-21, con cheque N°205812 el 22/12/21 | Pago | 100
021-21 | 10942.2 | 280 | 32719 |  | DOEXBURE | 3 tarjetas madre y conectores y 3 botoneras para herramientas electrohidraulicas E-FORCE | 2021-1-51-01-08-CM-004010 |  | Arquiso, S.A. | 9983.1 | 4200360870 | Pago de Gestión de cobro N°1376-21, con cheque N°205690 el 16/12/21 | Pago | 100
021-21 | 276.86 | 280 | 32699 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Cargador de bateria | 2021-1-51-01-01-CM-004008 |  | Camel Service | 706.2 | 4200360105 | Pago de Gestión de cobro N°1009-21, con cheque N°205383 el 18/10/21 | Pago | 100
| 759.56 | 308 |  |  |  | Gato de transmisión
021-21 | 1876.51 | 308 | 32449 |  | Z.R. BUGABA | Bomba neumatica portatil para engrasar | 2021-1-51-01-04-CM-003995 |  | Lessa Engineering Group | 1278.65 | 4200360345 | Pago de Gestión de cobro N°1225-21, con cheque N°205569 el 1/12/21 | Pago | 100
021-21 | 1954.15 | 320 | 32482 |  | Z.R. COCLE | 3 Televisores Led 55" | 2021-1-51-01-02-RC-001848 |  | Socar Business | 1901.12 | 4200356435 | Pago de Gestión de cobro N°921-21, con cheque N°205174 el 5/10/21 | Pago | 100
021-21 | 19897.19 | 350 | 31974 |  | DINASEPI | 147 Sillas ejecutiva | 2021-1-51-01-99-CM-003989 | 4/08/21 8:00 - 9:00 | Smart Furniture Panama, S.A. | 37964.62 | 4200361478 | Gestión de cobro N°1617-21, presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
| 1443.38 |  | 32451 |  | Z.R. BUGABA | (3) Sillas ejecutiva, (10) Sillas operativa y (6) sillas de visita
| 461.44 |  | 32534 |  | Z.R. CHIRIQUI | 3 sillas ejecutiva
| 14949.25 |  | 32565 |  | DOEXBURE | 91 sillas ergonomicas
| 6908.63 |  | 32749 |  | COMANDANCIA | 45 sillas de oficina
025-21 | 1476.28 | 370 | 31939 |  | DOEXBURE | 3 Aire acondicionado de 12,000 BTU | 2021-1-51-01-08-RC-001854 |  | Multifrio Panamá Group, S.A. | 3947.98 | 4200357642 | Pago de Gestión de cobros N°958-21, con cheque N°205295 el 5/10/21 | Pago | 100
021-21 | 2530 |  | 31948 |  | Z.R. COLON | 4 Aire acondicionado split de 18,000 BTU | 2021-1-51-01-03-RC-001860
021-21 | 1587.64 | 370 | 32459 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | 1 Aire acondicionado split de 36,000 BTU | 2021-1-51-01-01-RC-001892 |  | Bifrost International Corp. | 1380.58 | 4200360836 | Gestión de cobro N°1536-21, presentada el 25/11/21 | Devengado | 92
| 8380.28 |  |  |  |  | 1 Aire acondicionado de 60,000 BTU | 2021-1-51-01-01-CM-004097 |  | Centro Coremu, S.A. | 2354 | 4200363521 | Pago de Gestión de cobro N°1273-21, con cheque N°205580 el 3/12/21 | Pago | 100
021-21 | 1646.78 | 370 | 32738 |  | RECURSOS HUMANOS | 2 Aire acondicionado split de 24,000 BTU | 2021-1-51-01-08-RC-001887 |  | Socar Business | 1622.57 | 4200359262 | Orden de compra publicada el 16/08/21 (vencimiento de entrega 30/8/21) | Compromiso | 75
021-21 | 689.08 | 370 | 32493 |  | Z.R. CHIRIQUI | 1 Nevera de 14 pies cúbico | 2021-1-51-01-04-CM-004067 |  | Inversiones Tealis, S. A. | 598.12 | 4200361686 | Orden de compra publicada el 3/9/21 (vencimiento de entrega el 21/9/21) | Compromiso | 75
021-21 | 417157.96 | 263 | 32306 |  | DOEXBURE | 699 Mascaras facial para aparatos de respiración | 2021-1-51-01-08-LP-004039 | 21/09/21 9:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 290944.77 | 4200371889 | Orden de compra en subsanación desde el 20/12/21 | Compromiso | 67
021-21 | 229770 | 269 | 32731 |  | DORXBURE | 1660 Manguera contra incendio de 1.5 pulgadas de diametro | 2021-1-51-01-08-LP-004047 | 30/09/21 8:00 - 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 150823.71 |  | Resolución de Adjudicación N°109-21, publicado el 14/10/21 | Compromiso | 59
021-21 | 3691.51 | 211 | 31929 |  | Z.R. LOS SANTOS | 14 Persianas enrollables | 2021-1-51-01-07-CM-003983 |  | Francisco Murillo | 1533.15 | 4200367380 | Gestión de cobro N°1392-21, presentada el 2/11/21 | Devengada | 92
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
021-21 | 23046 | 211 | 32675 |  | DOEXBURE | 1200 almohadas hipoalergénica | 2021-1-51-01-08-CM-004012 | 23/8/21 8:00-9:00 | Global Integral Solution, S.A. | 16050 | 4200367197 | Orden de compra publicada el 30/9/21 (vencimiento de entrega el 3/12/21) | Compromiso | 75
021-21 | 220800 | 279 | 32704 |  | DOEXBURE | 1200 colchones 3/4 ortopedicos | 2021-1-51-01-99-LP-004042 | 24/8/21 8:00-9:00 | Los Cuatro Unidos, S.A. | 102711.44 | 4200371179 | Gestión de cobro N°1446-21, presentada el 16/11/21 | Devengado | 92
021-21 | 12368.83 | 262 303 305 308 370 | 32141 |  | MANTENIMIENTO | Herramientas eléctricas y accesorios de soldadura y oxicorte | 2021-1-51-01-08-CM-004060 | 27/8/21 8:00-9:00 | Hidroca Panamá, S.A. | 9055.24 | 4200375495 | Gestión de cobros N° 1674-21, presentada el 6/12/21 | Devengado | 92
021-21 | 689.08 | 370 | 32492 |  | Z.R. CHIRIQUI | Nevera de 14 pies cúbicos con 2 puertas | 2021-1-51-01-04-CM-004077 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 598.12 | 4200362767 | Orden de compra publicada el 7/9/21 (vencimiento de entrega 23/9/21 | Compromiso | 75
021-21 | 46805 | 370 | 32299 |  | DOEXBURE | 58 Congeladores tipo horizontal | 2021-1-51-01-08-CM-004200 | 13/9/21 8:00-9:00 | B. H. Corp, S.A. | 31030 | 4200369165 | Gestión de cobro N°1495-21, presentada el 23/11/21 | Devengado | 92
021-21 | 2544.63 | 370 | 32483 |  | Z.R. COCLE | 2 Aire acondicionado de 36,000 BTU | 2021-1-51-01-02-CM-004150 |  | Panamá Mega Store, S.A. | 2140 | 4200365229 | Orden de compra publicada el 22/9/21 (vencimiento de entrega el 15/10/21) | Compromiso | 75
021-21 | 7410.6 | 370 | 31924 |  | DOEXBURE | 9 Aire acondicionado de 24,000 BTU | 2021-1-51-01-99-CM-004184 | 13/9/21 8:00-9:00 | MEMPAG, S.A. | 45044.19 | 4200375942 | Orden de compra publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 7/2/22 | Compromiso | 75
| 3000 |  | 31925 |  |  | 3 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 4000 |  | 31926 |  |  | 5 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 4830 |  | 31933 |  |  | 4 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 5732.75 |  | 31936 |  |  | 5 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 5500 |  | 31939 |  |  | 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 4940.4 |  | 31942 |  |  | 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 5231.93 |  | 31945 |  |  | 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 4000 |  | 31946 |  |  | 5 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 526.65 |  | 32523 |  | Z.R. CHIRIQUI | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32525 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32526 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32527 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32528 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32529 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 7210.5 |  | 32734 |  | DINASEPI | 6 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 2615.96 |  |  |  |  | 3 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 1946.52 |  |  |  |  | 2 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 3076.25 |  |  |  |  | 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU
021-21 | 20700 | 350 | 32745 |  | DOEXBURE | 80 Archivadores de 4 gavetas de metal | 2021-1-51-01-99-CM-004213 | 15/09/21 8:00 - 9:00 | GLST Corporation, S. A. | 17291.2 | 4200371405 | Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega 23/12/21) | Compromiso | 75
021-21 036-21 | 179400 | 350 | 32709 |  | DOEXBURE | 1200 Camas 3/4 | 2021-1-51-01-99-LP-004102 | 8/10/21 8:00-9:00 |  |  |  | Informe de la Comisión publicado el 6/12/21 | Precompromiso | 50
021-21 030-21 | 500 | 30 | 32494 |  | Z. R. CHIRIQUI | Nevera de 5.8 píes cúbicos | 2021-1-51-01-04-CM-004089 |  | Inversiones Fadis, S.A. | 463.26 | 4200366883 | Gestión de cobro N°1286-21, presentada el 15/10/21 | Devengado | 92
023-21 | 4123.99 | 320 | 32757 |  | ACADEMIA | 2 Televisores Led 55" | 2021-1-51-01-08-RC-001863 |  | Jellini, S. A. | 1226.22 | 4200361794 | Gestión de cobro N°1401-21, presentada el 2/11/21 | Devengado | 92
|  | 265/269 311/320 |  |  |  | Equipos didáctios | 2021-1-51-01-08-CM-004046 |  | Felix Alberto Quijano Escudero | 2623.64 | 4200361242 | Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21) | Compromiso | 75
[10 empty] | 17.12 | 4200361543 | Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21) | Compromiso | 75
023-21 | 4525.25 | 256 269 274 279 | 32761 |  | ACADEMIA | Mecheros, mallas de alambre, embudo, vaso precipitado, taón de caucho varilla de vidrio, tripode, matraz de destilación | 2021-1-51-01-08-CM-004065 |  | Compañía Distribuidora Jema, S.A. | 351.85 | 4200362234 | Pago de Gestión de cobro N°1079-21, con cheque N°205384 el 16/11/21 | Pago | 100
[6 empty] | 5 Maniquies para RCP | 2021-1-51-01-08-CM-004126 |  | Lessa Engineering Group | 3793.15 | 4200363533 | Pago de Gestión de cobro N°1309-21, con cheque N°205695 el 22/12/21 | Pago | 100
024-21 | 402.5 | 250 | 32389 |  | BIENES PATRIMONIALES | Archivador de 4 gavetas de metal | 2021-1-51-01-08-CM-003678 |  | Groupe Victorie, S.A. | 181.9 | 4200346220 | Pago de Gestión de cobro N°573-21, con cheque N°205209 el 13/10/21 | Pago | 100
024-21 | 483 | 370 | 32497 |  | Z. R. CHIRIQUI | Estufa de 5 quemadores | 2021-1-51-01-04-CM-004129 |  | Edgar Guerra Caballero | 410 | 4200363920 | Gestión de cobro N°1250-21, presentada el 11/10/21 | Devengado | 92
024-21 | 41400 | 280 | 32921 |  | MECANICA | Repuestos para la reparación de los vehículos 296, 298 y 300 | 2021-1-51-01-08-CM-004132 | 2-09-2021 9:00-10:00 | Grupo Tiesa, S.A. | 32223.26 | 4200365259 | Pago de Gestión de cobro N°1407-21, con cheque N°205793 el 22/12/21 | Pago | 100
024-21 | 345 | 280 | 32918 |  | Z. R. CHIRIQUI | Piezas para Nissan Frontier N°560 | 2021-1-51-01-04-CM-004134 |  | Sergensa, S.A. | 224.7 | 4200364760 | Pago de Gestión de cobro N° 1265-21, con cheque N°205538 el 2/12/21 | Pago | 100
024-21 | 402.5 | 280 | 32753 |  | Z.R. BUGABA | Repuestos para Toyota Hilux N°276 | 2021-1-51-01-04-CM-004137 |  | Sergensa, S.A. | 278.2 | 4200365142 | Pago de Gestión de cobro N°1379-21, con cheque N°205733 el 22/12/21 | Pago | 100
024-21 | 345 | 280 | 32913 |  | Z.R. CHIRIQUI | 1 Barra central y 4 terminales de dirección para Nissan Frontier N°52 | 2021-1-51-01-04-CM-004139 |  | Sergensa, S.A. | 235.4 | 4200363903 | Pago de Gestión de cobro N° 1266-21, con cheque 205537 el 2/12/21 | Pago | 100
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
024-21 | 1150 | 280 | 32922 |  | Z.R. BUGABA | Repuestos para Toyota Hilux N°426 | 2021-1-51-01-04-CM-004141 |  | Sergensa, S.A. | 749 | 4200364004 | Pago de Gestión de cobro N°1380-21, con cheque N°205773 el 22/12/21 | Pago | 100
024-21 | 966 | 280 | 32845 |  |  | 6 Llantas 245/75 R17 | 2021-1-51-01-04-RC-001896 |  | Auto Centro | 834.6 | 4200363591 | Gestión de cobro N°1310-21, presentada el 20/10/21 | Devengado | 92
024-21 | 736 | 280 | 32844 |  |  | 4 Llantas 265/65 R17 | 2021-1-51-01-04-RC-001897 |  | Auto Centro | 462.24 | 4200363721 | Pago de Gestión de cobro N°1164-21, con cheque N°205458 el 16/11/21 | Pago | 100
024-21 | 575 | 280 | 32760 |  |  | 4 Llantas LT225/75 R16 | 2021-1-51-01-04-RC-001898 |  | Auto Centro | 479.36 | 4200363545 | Gestión de cobro N°1684, presentada el 7/12/21 | Devengado | 92
024-21 | 1552.5 | 280 | 32848 |  | DOEXBURE | 15 Baterias de 12 voltios para los generadores electricos | 2021-1-51-01-08-RC-001899 |  | Importadora de Baterias | 826.03 | 4200363735 | Gestion de cobro N°1242-21, presentado el 8/10/21 | Devengado | 92
024-21 | 690 | 280 | 32926 |  | Z.R. BUGABA | Bomba de ceba diesel | 2021-1-51-01-04-CM-004147 |  | Sergensa, S.A. | 481.5 | 4200364029 | Pago de Gestión de cobro N°1381-21, con cheque N°205774 el 22/12/21 | Pago | 100
024-21 | 1161.5 | 280 | 32766 |  | MECANICA | Booster o bomba de freno y powestering de vehicula N°335 | 2021-1-51-01-08-CM-004148 |  | Super Repuesto Automotriz | 727.6 | 4200364034 | Pago de Gestión de cobro N°1300-21, con cheque N°205658 el 15/12/21 | Pago | 100
024-21 | 851 | 320 | 32748 |  | Z.R. CHIRIQUI | Televisor Samrt Android de 65 pulgadas | 2021-1-51-01-04-CM-004149 |  | Multitek Internacional, S.A. | 750.53 | 4200363978 | Gestión de cobros N°1610-21, presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 13570 | 280 | 32755 |  | Z.R. LOS SANTOS | Bomba de agua para camión de esxtinción | 2021-1-51-01-07-CM-004152 | 08-09-2021 8:00-9:00 | Luis Varcacia, S.A. | 9153.45 | 4200366806 | Orden de compra publicada el 4/10/21 (vencimiento de entrega 25/11/21 | Compromiso | 75
024-21 | 163300 | 243 249 259 262 | 32858 |  | MANTENIMIENTO | Pintura para las diferentes Estaciones a Nivel Nacional | 2021-1-51-01-08-LP-004165 | 10-09-2021 9:00-10:00 | Gloria Batista de Lopez | 101855.88 | 4200380709 | Orden de compra publicada el 17/12/21, vencimiento de entrega el 20/1/22 | Compromiso | 75
024-21 | 575 | 280 | 32911 |  | Z.R. COCLE | Volante del motor original para el PICK UP N°275 | 2021-1-51-01-02-CM-004166 |  | Ricardo Perez, S.A. | 504.41 | 4200365128 | Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 1/11/21) | Compromiso | 75
024-21 | 1150 | 280 | 32896 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Compresor de aire acondicionada para la ambulancia N°457 | 2021-1-51-01-15-CM-004174 |  | Leovigildo Rodriguez | 900.47 | 4200365219 | Pago de Gestión de cobro N°1317-21, con cheque N°205771 el 28/12/21 | Pago | 100
024-21 | 281.75 | 370 | 32908 |  | DOEXBURE | 2 Dispensadores de agua | 2021-1-51-01-08-CM-004176 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 278.07 | 4200367140 | Gestión de cobro N°1390-21, presentada el 15/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 15139.75 | 280 | 32779 |  | MECANICA | Filtros para los los vehículos de la Z.R. Panamá | 2021-1-51-01-08-CM-004179 | 10-09-2021 9:00-10:00 | Sergensa, S.A. | 10258.09 | 4200369302 | Orden de compra publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 8/1/22 | Compromiso | 75
24-21 | 1725 | 255 | 32923 |  | Z.R. CHIRIQUI | 52 Protectores de Voltaje para neveras y aires acondicionados | 2021-1-51-01-04-CM-004180 |  | Power Factor | 1336.34 | 4200367271 | Gestión de cobro N°1405-21, presentada el 8/11/21 | Devengado | 92
24-21 | 23000 | 370 | 32914 |  | DOEXBURE | 17 Estufas industrial de acero inoxidable | 2021-1-51-01-08-CM-004187 | 16/09/2021 8:00-9:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N°092-21, publicado el 21/9/21 | Desierto | 9
| 6900 |  | 32917 |  |  | 22 Estufas de 6 quemadores
24-21 | 2530 | 331 | 32890 |  | CLINICA | 2 Camilla para inyectable | 2021-1-51-01-08-CM-004193 |  | Intermedic, S.A. | 2525 | 4200365898 | Orden de compra publicada el 5/10/21 (vencimiento de entrega el 22/10/21) | Compromiso | 75
24-21 | 17250 | 370 | 32936 |  | MANTENIMIENTO | 2 Aires acondiciomado de 24,000 BTU y 36,000 BTU | 2021-1-51-01-08-CM-004196 |  | Cool Services | 1764.43 | 4200374347 | Orden de compra publicada el 16/11/21, vencimiento de entrega el 3/12/21 | Compromiso | 75
|  | 350 |  |  |  | 24 Armarrapido, 6 Estantes | 2021-1-51-01-08-CM-004369 |  | Panamur, S.A. | 5194.55 | 4200376698 | Orden de compra publicado 15/12/21, fecha de vencimiento 1/1/22 | Compromiso | 75
24-21 | 603.75 | 280 | 32857 |  | Z.R. COLON | 5 Llantas 225/65-R17 de 12 lonas | 2021-1-51-01-03-RC-001940 |  | Auto Centro | 529.65 | 4200376260 | Gestión de cobro N°1685-21, presentado el 6/12/21 | Devengado | 92
24-21 | 2691 | 280 | 32899 |  | Z.R. HERRERA | Master de frenos, Buster de freno e Interruptor para el vehículo N°597 | 2021-1-51-01-06-CM-004206 |  | Grupo Chung, S.A. | 2349.51 | 4200365978 | Gestión de cobro N°1624-21, presentada el 30/11/21 | Devengada | 92
24-21 | 11109 | 244 | 32816 |  | SAMER | Guantes y cateter | 2021-1-51-01-08-CM-004209 |  | Nipro Medical Panamá, S.A. | 5602.5 | 4200365501 | Pago de Gestión de cobro N°1277-21, con cheque N°205552 el 2/12/21 | Pago | 100
[6 empty] | gasas | 2021-1-51-01-08-CM-004239 |  | Medical Depot | 756 | 4200368732 | Gestión de cobro N°1435-21, presentado el 15/11/21 | Devengado | 92
24-21 | 1610 | 280 | 32920 |  | Z.R. COCLE | Repuesto para vehículo N°669 | 2021-1-51-01-02-CM-004212 |  | Grupo Chung, S.A. | 812.07 | 4200366126 | Pago Gestión de cobro N°1355-21, con cheque N°205692 el 27/12/21 | Pago | 100
24-21 | 575 | 255 256 259 | 32925 |  | Z.R. CHIRIQUI | Materiales eléctricos para la Estación de Gualaca | 2021-1-51-1-04-CM-004217 |  | Cochez y Cia, S.A. | 374 | 4200267249 | Gestión de cobro N°1720-21, presentada el 13/12/21 | Devengado | 92
24-21 | 5750 | 235 259 249 | 32735 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Materiales eléctricos para la nueva acometida de la Estación de Guadalupe | 2021-1-51-01-15-CM-004218 |  | ELTOSA | 6622.62 | 4200382786 | Orden de compra en subsanación desde el 9/12/21 | Compromiso | 67
[10 empty] | 14.44 | 4200382983
24-21 | 672.75 | 279 214 | 32905 |  | DIRECION ADMNISTRATIVA | 2 Jacket impermeable y 8 maletines para documentos | 2021-1-51-01-08-CM-004221 |  | Total Import, S. A. | 421.58 | 4200366047 | Pago de Gestión de Cobro N°1190-21, con cheque N°205551 21/12/21 | Pago | 100
24-21 | 609.5 | 350 | 32806 |  | Z.R. CHIRIQUI | Mesa de madera rectangular | 2021-1-51-01-04-CM-004223 |  | Econoprecios David, S.A. | 529.65 | 4200374523 | Gestión de cobro N°1696-21, presentada el 6/12/21 | Devengado | 92
24-21 | 4214.75 | 350 | 32712 |  | Z.R. PANAMA ESTE | 2 Escritorios en L, 2 sillas tipo presidente, 2 credenzas, 12 sillas de visita, 7 archivadores de 4 gavetas de metal y 1 silla tipo secretaria | 2021-1-51-01-08-CM-004224 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 3809.04 | 4200366209 | Gestión de cobros N°1651-21, presentada el 30/11/21 | Devengada | 92
24-21 | 81241.75 | 280 | 32353 |  | COMUNICACIONES | 355 Baterías para radio portátil | 2021-1-51-01-08-LP-004230 | 30/9/21 8:00-9:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N° 124-21, publicado el 8/11/21 | Desierto | 9
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
24-21 | 2972.75 | 350 | 32824 |  | ACADEMIA | 5 sillas ejecutivas | 2021-1-51-01-08-RC-001906 |  | DMC Business, S.A. | 1062.14 | 4200374584 | Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 7/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 2 Proyector multimedia | 2021-1-51-01-08-CM-004301 |  | Gauss Systems Corp | 695.5 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
24-21 | 17500 | 370 | 32932 |  | DOEXBURE | 8 Lavadoras y secadora en un solo equipo | 2021-1-51-01-99-CM-004274 |  | Centro Coremu, S.A. | 9613.48 | 4200375273 | Orden de compra publicada el 12/11/21, vencimiento de entrega el 29/11/21 | Compromiso | 75
24-21 | 2967 | 370 | 32777 |  | Z.R. CHIRIQUI | 1 Refrigerador de 37.5" Cu vertical | 2021-1-51-01-04-CM-004284 |  | M&V | 2588.84 | 4200371080 | Pago de Gestión de cobro N°1378-21, con cheque N°205694 el 27/12/21 | Pago | 100
24-21 30-21 | 82000 | 331 | 32888 |  | DOEXBURE | 74 Tablas Inmovilizadoras | 2021-1-51-01-08-LP-004257 | 15/10/21 9:00-10:00 | Ortomedic Panamá, S.A. | 65956.94 |  | Resolución de Adjudicación N°130-21, publicada el 24/11/21 | Compromiso | 59
24-21 30-21 32-21 | 35000 | 249 | 32947 |  | DIRECION ADMNISTRATIVA | 2000 Galones de alcohol | 2021-1-51-01-08-RC-001922 |  | Master Direct Panamá, S.A. | 14969.3 | 4200374393 | Gestión de cobro N°1485-21, presentada el 23/11/21 | Devengada | 92
24-21 32-21 | 700 | 280 | 32915 |  | Z. R. COCLE | Balinera de clutch, plato de embrague y disco de clutch para vehículo N°611 | 2021-1-51-01-02-CM-004341 |  | Grupo Chung, S.A. | 137.83 | 4200376366 | Gestión de cobro N°1591-21, presentada el 26/11/21 | Devengado | 92
27-21 | 2070 | 255 | 32985 |  | MANTENIMIETO | 8 Lamparas redondas y 4 Lampara cuadradas tipo LED | 2021-1-51-01-08-CM-004208 |  | Productos Superiores, S.A. | 1418.39 | 4200367223 | Gestión de cobro N°1382-21, presentada el 1/11/21 | Devengada | 92
27-21 | 2875 | 243 245 259 259 280 | 32986 |  |  | Materiales para confección de verjas de metal, para el cerramiento del acceso a la escalera en la Estación de los Lagos-Colón | 2021-1-51-01-08-CM-04214 |  | Sumintec INC | 2452.98 | 4200375563 | Gestión de cobro N°1699-21, presentada el 10/12/21 | Devengado | 92
27-21 | 3450 | 350 | 33009 |  | DIRECION ADMNISTRATIVA | 14 Sillas presidencial para el salón de reuniones de la Dirección General | 2021-1-51-01-08-CM-004234 |  | Bannaba Mercari, S.A. | 2588.39 | 4200374525 | Gestión de cobro N°1471-21, presentada el 19/11/21 | Devengado | 92
27-21 | 92120 | 302 | 32956 |  | DOEXBURE | 82 Motosierra y 12 Podadoras | 2021-1-51-01-08-LP-004245 | 4/10/21 8:00-9:00 | Distribuidora Omlin, S.A. | 97785.97 |  | Resolución de Adjudicación N°115-21, presentado el 22/10/21 | Compromiso | 59
27-21 | 1725 | 280 255 | 32957 |  | DOEXBURE | Repuesto para reparación y mantenimiento de las unidades de combustión interna, hidráulica y pick-up tank | 2021-1-51-01-08-CM-004249 |  | Leovigido Rodriguez | 1495.33 | 4200369135 | Gestión de cobros N° 1655-21, presentada el 3/12/21 | Devengado | 92
27-21 | 23000 | 255 | 33010 |  | DOEXBURE | Lampara LED (62 interiores y 74 exteriores) | 2021-1-51-01-08-CM-004256 | 01/10/21 9:00-10:00 | Importadora de Productos Frios, S.A. | 10814.7 | 4200376165 | Gestión de cobros N°1615-21, presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
27-21 | 2300 | 255 256 280 370 | 32996 |  | MANTENIMIENTO | Materiales para el sistema de filtrado de agua en la Estación de Clayton | 2021-1-51-01-08-CM-004307 |  | Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A. | 299.6 | 4200375548 | Gestión de cobro N°1491-21, presentada el 23/11/21 | Devengado | 92
[7 empty] | 2021-1-51-01-08-CM-004411 |  | Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A. | 919.94 | 4200378722 | Orden de compra publicada el 6/12/21, vencimiento de entrega el 24/12/21 | Compromiso | 75
029-21 | 16000 | 280 | 33059 |  | MECANICA | (6) Controles de acelerador manual para bomba contra incendio de los camiones de primera salida | 2021-1-51-01-08-CM-004363 | 29/10/21 8:00-9:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 14380.8 |  | Resolución de Adjudicación N°126-21, publicada el 8/11/21 | Compromiso | 59
029-21 | 2000 | 228 | 33157 |  |  | Repuesto para Ambulancia N°458 | 2021-1-51-01-08-CM-004260 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 920.2 | 4200370470 | Pago de Gestión de cobro N°1391-21, con cheque N°205776 el 24/12/21 | Pago | 100
029-21 | 2000 | 280 | 33076 |  | Z.R. COLON | Pieza para vehículo N°730 | 2021-1-51-01-03-CM-004264 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 1572.9 | 4200371389 | Gestión de cobro N°1498-21, presentada el 23/11/21 | Devengada | 92
029-21 | 1300 | 280 | 33158 |  | MECANICA | Repuestos para el miceobus sprinter 515 | 2021-1-51-01-08-CM-004270 |  | Automotora Autostar, S.A. | 756.49 | 4200371369 | Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega el 27/11/21) | Compromiso | 75
29-21 | 6000 | 280 | 33049 |  | MECANICA | Repuestos para los vehículos N°414 y N°740 | 2021-1-51-01-08-CM-004271 |  | For Auto Panamá, S.A. | 4441.85 | 4200371903 | Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega el 22/11/21 | Compromiso | 75
29-21 | 3500 | 280 303 | 33138 |  | DOEXBURE | Taladro fijo y bomba de agua para gasolina | 2021-1-51-01-08-CM-004276 |  | Pablo Chung NG | 1555.78 | 4200375416 | Gestión de cobro N°1607-21, presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
29-21 | 200000 | 280 255 263 | 33052 |  | COMUNICACIONES | Luces de escolta, interruptor de encendido y apagado, bocina policial, sirena electrónica y rollo de alambre | 2021-1-51-01-08-CM-004285 | 14/10/21 8:00-9:00 | Panamá Swat, S.A. | 33145.39 | 4200377657 | Orden de compra publicada el 1/12/21, vencimiento de entrega el 1/2/22 | Compromiso | 75
29-21 | 55000 | 370 | 33093 |  | DOEXBURE | 5 Bombas portátil de agua | 2021-1-51-01-08-CM-004296 | 7/10/21 8:00-9:00 | Arquiso, S.A. | 48150 | 4200376073 | Orden de compra publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 9/01/22 | Compromiso | 75
29-21 | 8000 | 370 | 33120 |  | RECURSOS HUMANOS | 2 Aires acondiciomado de 60,000 BTU | 2021-1-51-01-08-RC-001907 |  | Cool Services | 4280 | 4200368816 | Orden de compra publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 26/10/21 | Compromiso | 75
29-21 | 3500 | 256 | 32969 |  | Z.R. CHIRIQUI | Materiales para reparación de techo en la Estación Juan M. Arauz | 2021-1-51-01-08-CM-004317 |  | Panamá Mega Store, S.A. | 2120.35 | 4200379421 | Orden de compra en subsanación desde el 7/12/21 | Compromiso | 67
[10 empty] | 864.78 | 4200379538
29-21 | 340000 | 370 | 33090 |  | DOEXBURE | herramientas hidráulicas y extricación, para labores de rescate vehicular | 2021-1-51-01-08-LP-004438 | 27/01/22 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
29-21 | 10000 | 350 | 33075 |  | DINASEPI | 2 Archivadores Lateral | 2021-1-51-01-08-RC-001927 |  | Sentosa Corporation, S.A. | 2653.07 | 4200376271 | Gestión de cobro N°1675-21, presentada el 6/12/21 | Devengado | 92
2 Archivadores vertical
1 Escritorio tipo L
[6 empty] | 14 Archivadores | 2021-1-51-01-08-RC-001928 |  | DMC Business, S.A. | 2252.69 | 4200374447 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 12 Escritorio tipo | 2021-1-51-01-08-RC-001913 |  |  | 2652.8 | 4200374414 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 6/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 2 sillas de visita y 1 silla operativa | 2021-1-51-01-08-RC-001916 |  | Engels Tinoco | 677.1 | 4200370746 | Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 19/11/21) | Compromiso | 75
[6 empty] | 2 silla tipo cajero | 2021-1-51-01-08-RC-001917 |  | Ultramar Commecial Corp. | 293.01 | 4200370572 | Gestión de cobro N°1370-21, presentada el 29/10/21 | Devengado | 92
[6 empty] | 2 arma rápido | 2021-1-51-01-08-CM-004304 |  | GSLT Corporation, S.A. | 385.2 | 4200380807 | Orden de compra en subsanacion desde el 2/12/21 | Compromiso | 67
29-21 | 120000 | 331 | 33089 |  | DOEXBURE | Ventilador de presión | 2021-1-51-01-08-LP-004428 | 1/12/21 8:00 - 9:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 105596.16 |  | Resolución de Adjudicación N°138-21, publicado el 20/12/21 | Compromiso | 59
29-21 | 15000 | 370 | 33152 |  | TECNOLOGIA | Camaras de videovigilancia | 2021-1-51-01-08-CM-004444 | 15/12/21 9:00-10:00 |  |  |  | Acta de apertura publicada el 15/12/21 | Precompromiso | 42
29-21 | 365000 | 370 | 33118 |  | DOEXBURE | 10 Lavadoras extractora de carga frontal | 2021-1-51-01-99-LP-004471 | 03/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
10 Secadora automaticas
35-21 | 20000 | 219 279 | 33199 |  | SAMER | 1700 Batas Quirúrgicas y 700 Forro desechable | 2021-1-51-01-08-CM-004350 | 28/10/21 8:00-9:00 | Intermedic, S.A. | 10165 | 4200379391 | Orden de compra publicada el 6/12/21, vencimiento de entrega el 8/1/22 | Compromiso | 75
35-21 | 8000 | 219 277 331 | 33203 |  | SAMER | 150 cajas mascarillas, 30 gorros quirurgicos y 15 juegos de bases y bloques inmovilizadores | 2021-1-51-01-08-CM-004360 |  | Intermedic, S.A. | 2277.5 | 4200376875 | Gestión de cobro N°1490-21, presentada el 23/11/21 | Devengado | 92
35-21 | 15000 | 269 | 33208 |  | SECRETARIA GENERAL | Gafetes, placas y rangos (para distribuir en noviembre 2021) | 2021-1-51-01-08-CM-004390 |  | Quiality Products Panamá, S.A. | 9057.55 | 4200378764 | Orden de compra publicada el 18/11/21, vencimiento de entrega 5/12/21 | Compromiso | 75
35-21 | 15000 | 274 277 | 33201 |  | SAMER | Depresores, vendas y algodón | 2021-1-51-01-08-CM-004394 |  | Intermedic, S.A. | 1857.5 | 4200378730 | Orden de compra publicada el 30/11/21, vencimiento de entrega el 17/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | Cinta adhesiva | 2021-1-51-01-08-CM-004418 |  | Medical Depot | 300 | 4200378061 | Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrga 22/12/21 | Compromiso | 75
35-21 | 15000 | 261 | 33205 |  | SECRETARIA GENERAL | Medallas al Mérito (para entregar en noviembre 2021) | 2021-1-51-01-08-CM-004408 |  | Astrid E. Valzania | 7389.96 | 4200379028 | Gestión de cobro N°1625-21,presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
35-21 | 300000 | 370 | 33072 |  | DOEXBURE | 4 Compresores de aire | 2021-1-51-01-08-LP-004353 | 17/01/22 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
35-21 | 8000 | 219 | 33210 |  | CLINICA | 800 Batas desechables | 2021-1-51-01-08-CM-004445 |  | Bio Materiales, S.A. | 1104 | 4200382650 | Orden de compra publicada el 9/12/21, vencimiento de entrega 19/12/21 | Compromiso | 75
|  | 274 |  |  |  | Reactivos | 2021-1-51-01-08-CM-004453 |  | Servi-Lab, S.A. | 1183.42 | 4200383819 | Orden de compra publicada el 10/12/21, vencimiento de entrega el 17/12/21 | Compromiso | 75
|  | 249 |  |  |  | 3 Galones de alcohol 70% | 2021-1-51-01-08-RC-001944 |  | Master Direct Panamá, S.A. | 89.82 | 4200381175 | Orden de compra en subsanación desde el 7/12/21 | Compromiso | 67
35-21 | 12500 | 277 274 | 33198 |  | SAMER | Guantes de nitrilo talla S | 2021-1-51-01-08-CM-004463 |  | Ortomedic Panama, S.A. | 5590.75 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
Guantes de nitrilo talla M
Guantes de nitrillo talla L
Guantes de nitrilo talla XL
Gasas 2x2x12
|  | 274 |  |  |  | Gasas 4x4x16 | 2021-1-51-01-08-CM-004464 |  | Medical Depot | 1300 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
|  | 274 |  |  |  | Gasas 4x8x12 | 2021-1-51-01-08-CM-004465 |  | Laboratorios del Caribe, S.A. | 1295 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
35-21 | 2500 | 350 | 33212 |  | CLINICA | 1 silla ejecutiva | 2021-1-51-01-08-RC-001937 |  | Engels Tinoco | 358.82 | 4200375018 | Orden de compra publicada el 9/11/21, vencimiento de entrega el 13/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 1 escritoio de metal | 2021-1-51-01-08-RC-001939 |  | Ofihogar, S.A. | 426.67 | 4200375498 | Orden de compra publicada el 9/11/21, vencimiento de entrega el 13/12/21 | Compromiso | 75
1 archivador móvil
|  | 262 277 331 370 |  |  |  | 1 Monitor de composición corporal | 2021-1-51-01-08-CM-004386 |  | Distribuidora Medico Panameña, S.A. | 604.55 | 4200379232 | Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrga 29/12/21 | Compromiso | 75
1 cinta metrica ergonomica
1 plicometro clinico
1 balanza con tallimetro
Totales | 8900690.95 | [8 empty] | 5710284.26
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
12-20 006-21 | 1381263 | 314 | 28281 |  | DOEXBURE | 2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4 | 2019-1-51-01-08-LP-001660 | 5-04-2019 9:00 a 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 1381263 | 012-20 | Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21) | Compromiso | 75
002-21 | 560000 | 314 | 32576 |  | SAMER | 4 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001791 |  | Silaba Motors, S.A. | 126387.89 | 4200348626 | Gestión de cobro N°1531-21, presentada el 24/11/21 | Devengado | 92
|  |  | 32591 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001789 |  |  | 157984.56 | 4200348607 | Gestión de cobro N°1204-21, presentada el 4/10/21 | Devengado | 92
|  |  | 32600 |  | DINASEPI | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001790 |  |  | 157984.56 | 4200348694 | Gestión de cobro N°1203-21, presentada el 4/10/21 | Devengado | 92
010-21 | 3300000 | 314 | 31728 |  | DOEXBURE | 3 Vehiculos de extinción de incendio Custom | 2021-1-51-01-08-LV-004393 | 5-01-2022 8:00 - 9:00 |  |  |  | Resolución de cancelación N°.DG-BCBRP-DC-129-2021, publicada el 19/11/21 | Cancelado | 0
010-21 | 10646.5 | 314 | 31632 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | Remolque de aluminio de 3 ejes para lancha | 2021-1-51-01-01-CM-003359 | 30-03-2021 9:00 - 10:00 | Golf In Panamá, S.A. | 10629.38 | 4200339780 | Pago de gestión de cobro N°625-21, con cheque 206933 el 26/7/21 | Pago | 100
10-21 | 386175 | 314 | 31663 |  | SAMER | 3 Ambulancias 4x2 tipo 2 | 2021-1-51-01-08-LP-004292 | 2-02-22 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
| 519942 |  |  |  |  | 3 Ambulancias 4x4 tipo 3
014-21 | 6419.68 | 314 | 32250 |  | Z.R. VERAGUAS | Remolque para lancha | 2021-1-51-01-09-CM-003598 |  | Birco International, S.A. | 5114.6 | 4200343124 | Pago de gestión de cobro N°541-21, con cheque N°206828 el 6/7/21 | Pago | 100
014-21 018-21 | 2340 | 314 | 32229 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 2 Remolque tipo cajón 4x6 | 2021-1-51-01-15-CM-003613 |  | Lubra Store / Rene Bracho | 2340 | 4200351142 | Pago de Gestión de cobro N°1324-21, con cheque N°205791 el 24/12/21 | Pago | 100
021-21 | 202343.13 | 314 | 32747 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001844 |  | Silaba Motors, S.A. | 152915.73 | 4200355725 | Gestión de cobro N°1489-21, presentada el 23/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 36800 | 314 | 32891 |  | DOEXBURE | Busito con cabina de 2 pasajeros | 2021-1-51-01-08-RC-001894 |  | Capital Motors | 29189.02 | 4200363152 | Gestión de cobro N°1397-21, presentada el 2/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 546250 | 314 | 32650 |  | DOEXBURE | 13 Busitos de 15 pasajeros | 2021-1-51-01-08-RC-001904 |  | Capital Motors | 361133.65 | 4200366889 | Orden de compra en tramite desde el 28/9/21 | Compromiso | 67
027-21 | 287500 | 314 | 32924 |  | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima | 2021-1-51-01-08-RC-001903 |  | For Auto Panamá | 219002.25 | 4200364865 | Orden de compra en tramite desde el 22/9/21 | Compromiso | 67
029-21 | 500000 | 314 | 33147 |  | DOEXBURE | 6 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001910 |  | For Auto Panamá | 440160.02 | 4200371057 | Orden de compra en tramite desde el 8/11/21 | Compromiso | 67
029-21 | 135000 | 314 | 33107 |  | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-04-RC-001919 |  | Silaba Motors, S.A. | 99599.49 | 4200371955 | Orden de compra publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 6/4/22 | Compromiso | 75
029-21 | 225000 | 314 | 33104 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001920 |  | Silaba Motors, S.A. | 165999.16 | 4200371627 | Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 29/3/2022 | Compromiso | 75
029-21 | 225000 | 314 | 33102 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001921 |  | Silaba Motors, S.A. | 165999.16 | 4200371606 | Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 28/3/2022 | Compromiso | 75
029-21 | 400000 | 314 | 33153 |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 11 Busitos tipo panel | 2021-1-51-01-08-RC-001935 |  | Capital Motors | 303338.32 | 4200374487 | Orden de compra en tramite desde el 8/11/21 | Compromiso | 67
029-21 | 225000 | 314 | 33079 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001924 |  | Ricardo Perez, S.A. | 150493.63 | 4200371615 | Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega 10/3/22) | Compromiso | 75
029-21 | 135000 | 314 | 33103 |  | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001925 |  | Ricardo Perez, S.A. | 90296.18 | 4200370772 | Orden de compra publicada el 28/10/21 (vencimiento de entrega 15/03/22) | Compromiso | 75
029-21 | 180000 | 314 | 33098 |  | DOEXBURE | 4 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001929 |  | Ricardo Perez, S.A. | 120394.9 | 4200371586 | Orden de compra publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 6/4/22 | Compromiso | 75
029-21 | 225000 | 314 | 33106 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001930 |  | Silaba Motors, S.A. | 165999.16 | 4200371866 | Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 28/3/2022 | Compromiso | 75
029-21 | 150000 | 314 | 33151 |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001934 |  | Ricardo Perez, S.A. | 137118.63 | 4200374741 | Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 30/12/2021 | Compromiso | 75
029-21 | 160000 | 314 370 | 33083 |  | DOEXBURE | Remolque y motores fuera de borda | 2021-1-51-01-99-CM-004419 | 6/01/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
Totales | 9799679.31 | [8 empty] | 4443343.29
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
013-20 002-21 | 21363.14 | 165 | 31074 |  | TECNOLOGIA | Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico | 2020-1-51-01-08-CM-002972 | 11/11/20 10:00-11:00 | Tveez Panamá, S.A. | 18618 | 4200332572 | Pago de Gestión de cobro N°1226-21, con cheque N°205553 el 30/11/21 | Pago | 100
013-20 002-21 | 22050 | 165 | 31289 |  | TECNOLOGIA | Renovación de Licencias SYSAID | 2020-1-51-01-08-CM-002997 | 20/11/20 9:00 - 10:00 | Data Secutity Solutions, S.A. | 21000 | 4200332414 | Se anulo la orden de compra, el proveedor informo que no podra cumplir con la entrega | Compromiso | 9
013-20 002-21 | 12327.52 | 165 | 31312 |  | TECNOLOGIA | Licencia Microsoft SQL Server 2019 | 2020-1-51-01-08-LP-002977 | 25/11/20 9:00 - 10:00 | Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A. | 109014.19 |  | Resolución DG-BCBRP-DC-017-2020, Cancelan el Acto Público, publicado el 24/6/21 | Cancelado | 0
| 1120.44 |  |  |  |  | Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019
| 427.1 |  |  |  |  | Licencia Visual Studio 2019
| 60843 |  |  |  |  | Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits
| 66933 |  |  |  |  | Licencia Microsoft CAL USER
013-20 002-21 | 1120.44 | 165 | 32610 |  | TECNOLOGIA | Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019 | 2021-1-51-01-08-CM-003864 |  | Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A. | 1102.44 | 4200353876 | Pago de Gestión de cobro N°1139-21, con cheque N°20556 el 24/12/21 | Pago | 100
013-20 002-21 | 30000 | 165 | 32328 |  | TECNOLOGIA | Mesa de servicios e Inventario de Hardware y licencia de suscripción anual | 2021-1-51-01-08-CM-003760 | 25/06/2021 9:00 - 10:00 | Data Secutity Solutions, S.A. | 19994.02 | 4200354197 | Pago de gestión de cobro N°907-21, con cheque N°205175 el 09/09/21 | Pago | 100
002-21 030-21 | 310000 | 165 | 32612 |  | TECNOLOGIA | Microsoft Windows Servercal SNG | 2021-1-51-01-08-CM-004035 | 8/07/2021 9:00-10:00 | MT 2005, S.A. | 19485 | 4200362588 | Pago de Gestión de cobro N°1251-21, con cheque N°205636 | Pago | 100
|  |  | 32111 |  |  | Licencias MICROSOFT Office estandar | 2021-1-51-01-08-LP-004059 | 25/01/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
|  |  | 32552 |  | TECNOLOGIA | Licencia de Plugin EDR para estaciones de trabajo y 25 Licencias de EDR para servidores de producción | 2021-1-51-01-08-CM-003767 |  | Solutions Group Panamá | 8025 | 4200350792 | Pago de gestión de cobro N°752-21, con cheque 207082 el 8/12/21 | Pago | 100
002-21 | 37761 | 380 | 32117 |  | TECNOLOGIA | Adquisición, instalación y configuración de un sistema de respaldo de datos para el almacenamiento de información | 2021-1-51-01-08-CM-004075 | 10/08/2021 9:00-10:00 | STC Panama INC | 31030 | 4200362569 | Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega 15/11/21) | Compromiso | 75
002-21 | 16794.12 | 165 | 32609 |  | TECNOLOGIA | Licencias para Base de datos | 2021-1-51-01-08-CM-004177 | 29/9/21 8:00-9:00 | MT 2005, S.A. | 13081.4 | 4200372264 | Orden de compra publicada el 24/11/21, fecha de vencimiento el 26/12/21 | Compromiso | 75
012-21 | 31531.5 | 165 | 31976 |  | TECNOLOGIA | Renovación de servicio de protección de seguridad | 2021-1-51-01-08-PS-003535 |  | Solutions Group, S.A. | 24075 | 4200341358 | Pago de gestión de cobro N°497-21, con cheque N°206822 del 6/07/21 | Pago | 100
014-21 | 17120 | 185 | 32277 |  | TECNOLOGIA | 1 Servicio informatico | 2021-1-51-01-08-PE-003869 |  | Irecovery Data Group International, S.A. | 17120 | 4200350665 | Pago de Gestión de cobro N°1440-21, con cheque N°205770 el 22/12/21 | Pago | 100
014-21 | 369150 | 185 | 32312 |  | COMUNICACIONE | Reacondicionamiento y adecuación sistmatica de las unidades de respuesta de capacidades multiples de respaldo electrico y soluciones de video wall | 2021-1-51-01-99-PE-003779 |  | Altesa | 369150 | 008-21 | Pago de Gestión de cobro N°1268-21, con cheque N°205624 el 7/12/21 | Pago | 100
014-21 | 429605 | 380 | 32285 |  | TECNOLOGIA | 310 Computadoras de escritorios | 2021-1-51-01-08-RC-001765 |  | GBM de Panamá, S.A. | 393727.9 | 4200350554 | Gestión de cobro N°1323-21, presentada el 22/10/21 | Devengado | 92
[6 empty] | 30 computadoras portatil | 2021-1-51-01-08-RC-001766 |  | Compulab, S.A. | 35213.7 | 4200350161 | Pago de gestión de cobro N°757-21, con cheque 207080 el 25/8/21 | Pago | 100
014-21 | 243242.5 | 380 | 32038 |  | TECNOLOGIA | 30 Impresoras blanco y negro | 2021-1-51-01-08-RC-001938 |  | Ricoh Panamá, S.A. | 49075.04 | 4200375965 | Orden de compra publicada el 9/11/21 (vencimiento de entrega el 28/12/21) | Compromiso | 75
[6 empty] | 63 Impresoras a color | 2021-1-51-01-08-RC-001936 |  | Ricoh Panamá, S.A. | 189990.95 | 4200375472 | Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrega el 4/2/22 | Compromiso | 75
2 Impresoras multifuncional
024-21 | 460 | 380 | 32929 |  | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004151 |  | Multitek Internacional, S.A. | 278.17 | 4200364544 | Gestión de cobro N°1518-21, presentada el 24/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 603.75 | 380 | 32804 |  | Z.R. CHIRIQUI | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004246 |  | Computer Doctor, S.A. | 264.56 | 4200368688 | Pago de Gestión de cobro N°1340-21, con cheque N°205775 el 22/12/21 | Pago | 100
024-21 | 646.3 | 380 | 32408 |  | AUDITORIA INTERNA | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004236 |  | Computer Doctor, S.A. | 267.5 | 4200368279 | Gestión de cobro N°1434-21, presentada el 15/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 57500 | 185 | 31904 |  | COMUNICACIONES | Mantenimiento mensual de Red de comuniciones | 2021-1-51-01-99-PS-004306 |  | Kadair, S.A. | 48150 | 4200372017 | Orden de compra publicada el 10/12/21, vencimiento de entrega el octubre 2021 | Compromiso | 75
024-21 030-21 | 2000 | 265 | 32810 |  | Z.R. CHIRIQUI | (8) Disco Duro | 2021-1-51-01-04-RC-001905 |  | Super Stars Computers | 846.58 | 4200371647 | Gestión de cobro N°1396-21, presentada el 2/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 12650 | 380 | 32900 |  | ACADEMIA | (9) Computadora portatil | 2021-1-51-01-08-RC-001909 |  | Componentes El Orbe de Panamá, S.A. | 7453.62 | 4200368677 | Gestión de cobro N°1616-21, presentada el 30/11/21 | Compromiso | 92
024-21 | 57500 | 380 | 32943 |  | TECNOLOGIA | 12 Impresoras multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004190 | 2021-09-23 | Ricoh Panamá, S.A. | 28248 | 4200371539 | Gestión de cobro N°1706-21, presentada el 10/12/21 | Devengado | 92
29-21 | 800 | 380 | 33027 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-15-CM-004280 |  | Anayansi Romero Paredes | 210 | 4200370621 | Gestión de cobro N°1452-21, presentada el 25/11/21 | Devengado | 92
29-21 | 50000 | 185 | 33115 |  | TECNOLOGIA | Mantenimiento, Reacondicionamiento y Actualización del sistema de correo electrónico | 2021-1-51-01-08-CM-004322 | 2021-10-26 | Redes Comunicaciones y Sistemas de Panama, S.A. | 48490 |  | Resolución de Adjudicación N°122-21, publicada el 1/11/21 | Compromiso | 59
29-21 | 4000 | 380 | 33088 |  | SERVICIOS GENERALES | Impresora multifuncional y Toner | 2021-1-51-01-08-CM-004323 |  | P & P Trading Corp | 3091.23 | 4200375456 | Gestión de cobro N°1428-21, presentada el 12/11/21 | Devengado | 92
29-21 | 800 | 380 | 33077 |  | DINASEPI | UPS | 2021-1-51-01-08-RC-001942 |  | Dataserve, S.A. | 227.91 | 4200378592 | Orden de compra publicada el 25/11/21, vencimiento de entrega el 22/12/21 | Compromiso | 75
Totales | 1858348.81 | [8 empty] | 1457230.21
REHABILITACIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 | 209281.27 | 181 | 26683 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ | Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui) | 2018-1-51-01-04-LP-001117 | 13/06/2018 09:00-10:00 | Hapil Ingeniería, S.A. | 209281.27 | 022-18 | Obra finalizada el 20/03/2020, ultima gestión de cobro N°1433-21 por B/.29,338.50, presentada el 15/11/21 | Devengado | 92
59-18
001-20
004-21
050-18 001-20 004-21 | 38030.81 | 181 | 26723 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA | Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera) | 2018-1-51-01-06-CM-001164 | 31-05-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 36995.14 | 019-18 | Obra finalizada el 16/12/18 | Pago | 100
38-17 | 165652.1 | 181 | 27453 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001472 | 05/10/2018 09:00 10:00 | Ever Free, S.A. | 163961.12 | 030-18 | Obra finalizada el 1/6/21, Gestión de cobro N°1245-21, por B/.131,168.90, presentada el 8/10/21 | Devengado | 92
001-20
004-21
54-18 001-20 004-21 | 120000 | 181 | 27276 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Desintalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105977 | 029-18 | Pediente Adenda por actividades adicionales en la Estación Segismundo Navarro de Balboa. Saldo pendiente B/.40,518.52 | Comprometido | 75
[6 empty] | Desintalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento,oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá |  |  |  | 13064 |  |  | Comprometido | 75
033-21 | 12108.43 |  |  |  |  | Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa |  |  |  | 12108.43 |  |  | Precompromiso | 9
67-19 001-20 004-21 | 229215.4 | 181 | 28732 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229215.4 | 003-21 | 5% de avance físico. Orden de Proceder publicada el 12/11/21. la obra tiene un término de 90 días calendarios a partir de su publicación (13/11/2021 al 10/02/2022) | Compromiso | 75
67-19 004-21 | 181676 | 181 | 29141 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001967 | 29/07/2019 9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 172592.2 | 004-21 | 8% Avance Físico, Gestión de cobro N°1054-21 por Anticipo, pagada con cheque N°205573 el 1/12/21 | Compromiso | 75
67-19 001-20 004-21 | 71676 | 181 | 29055 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas (desintalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001924 | 18/06/2019 9:00 A 10:00 | Consorcio JHCP Construlab | 68086.5 | 013-19 | Obra finalizada el 12/2/2020 | Pago | 100
002-20 004-20 004-21 | 75000 | 181 | 29160 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001934 | 12/06/2019 9:00 A 10:00 | Constructora Battikh, S.A. | 74843.94 | 015-19 | Obra finalizada el 15/12/20, ultima Gestión de cobro N°568-21 por B/.8,111.70, pagado con cheque N°205441 el 13/12/21 | Pago | 100
| 11951.1 | [8 empty] | 11951.1 | Adenda 001
67-19 015-20 004-21 | 98500 | 181 | 29183 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001961 | 23/07/2019 9:00 A 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 93575 | 014-20 | 94% Avance físico, planos aprobados. Gestión de cobro N°1654-21, presentada el 6/12/21 | Compromiso | 75
005-21 | 200000 | 181 | 31777 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-003965 | 25/08/2021 8:00 a 9:00 | FDC Maintenance, S.A. | 177233.55 | 010-21 | Contrato en subsanación desde el 30/11/21 | Compromiso | 67
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
005-21 | 120000 | 181 | 31778 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Capitán José María Tejada - El Valle, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-004029 | 6/09/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Solabed, S.A. | 101720 | 012-21 | Contrato firmado, pendiente de entrada a Contraloria | Compromiso | 67
005-21 | 190000 | 181 | 31774 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodriguez - Chame, Z.R. Panamá Oest | 2021-1-51-01-15-LP-004019 | 30/08/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Sermac, S.A. | 164885.93 | 011-21 | Contrato firmado, pendiente de entrada a Contraloria | Compromiso | 67
005-21 | 130000 | 181 | 31784 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Guillén, Z.R. Herrera | 2021-1-51-01-06-LP-004298 | 23/11/2021 8:00 - 9:00 |  |  |  | Resolución N°1401-21, ordenan un nuevo analisis a la Comisión Verificadora, públicado el 17/12/21 | Precompromiso | 50
Totales | 1853091.11 | [8 empty] | 1635490.58
CONSTRUCCIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21 | 1396961 | 519 | 26713 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS | Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé) | 2018-1-51-01-07-LP-001314 | 23-08-2018 09:00-10:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 1394998.59 | 012-19 | 48% avance físico, Gestiones de cobro N°1181-21 pagada con cheque N°205811 el 22/12/21 y N°1358-21 presentada el 29/10/21. Saldo pendiente B/.637,308.14 | Comprometido | 75
38-17 001-20 004-21 | 155000.01 | 519 | 27087 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango | 2018-1-51-01-08-LP-001308 | 08-10-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 155000.01 | 007-19 | 85% avance físico. Saldo pendiente B/.131,750.01 | Comprometido | 75
38-17 59-18 001-20 004-21 | 238517 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 285414.76 | 016-18 | 94% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62 | Comprometido | 75
66201.09
38-17 001-20 004-21 | 149348 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste). | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 125708.52 | 011-18 | Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05 | Devengado | 84
38-17 59-18 001-20 004-21 | 98915 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro) | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 174769.88 | 015-18 | 92 avance físico. Gestion de cobro N°1144-21 pagada con cheque N°205663 el 14/12/21 y 1145-21, pagada con cheque N°205572 el 3/12/21. Saldo pendiente B/.34,456.67 | Comprometido | 75
84226.17
68-19 15-20 004-21 | 160000 | 519 | 28761 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito | 2019-1-51-01-08-LP-002109 | 25-10-2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 152000 | 006-21 | Contrato en subsanación 31/8/21 | Comprometido | 67
68-19 15-20 004-21 | 175000 | 519 | 28760 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Diáz | 2019-1-51-01-08-LP-001859 | 23-05-2019 01:00-02:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 155373.83 | 005-21 | contrato en esepera de firma de contratista | Comprometido | 67
Totales | 2524168.27 | [8 empty] | 2443265.59
Elaborado por: Anayansi Zambrano