## 2022
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/01/2022
EQUIPAMIENTO DE APOYO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
012-20 006-21 | 831929.52 | 331 | 28899 |  | SAMER | (14) Sistema de Resucitación | 2019-1-51-01-08--LP-001995 | 14/11/2019 9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá | 714760 | 013-20 | Gestión de cobro N°1412-21, presentada el 11/11/21 | Devengado | 92
(16) Monitor
[6 empty] | (14) Ventilador para pacientes |  |  | Draguer Panamá | 82330.08 | 4200338602 | Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/12/21) | Compromiso | 75
011-20 008-21 | 240000 | 212 | 30799 |  | DOEXBURE | 1500 botas tacticas de proteccion | 2020-1-51-01-08-LP-002903 | 30-11-2020 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 239241.3 | 4200330062 | Gestión de cobros N°1673-21, presentada el 6/12/21 | Devengado | 92
010-21 | 540000 | 212 | 31722 |  | DOEXBURE | 4500 Uniformes de fatiga | 2021-1-51-01-08-LP-003648 | 16-08-21 9:00 - 10:00 | Confecciones Comodoro, S.A. | 284245.5 |  | Resolución de Adjudicación N°0139-21, publicada el 23/12/21 | Compromiso | 59
014-21 | 39600 |  | 31828 |  | DINASEPI | 330 Uniformes de fatiga
010-21 | 125000 | 212 | 31736 |  | DOEXBURE | 250 Botas de extinción de incendios | 2021-1-51-01-08-LP-003533 | 31/05/21 9:00 - 10.00 | Confecciones Comodoro, S.A. | 102987.5 | 4200365611 | Orden de compra publicada el 15/10/21 (vencimiento de entrega 16/12/21) | Compromiso | 75
010-21 | 175000 | 212 | 31747 |  | DOEXBURE | 500 Botas de protección (para jungla) | 2021-1-51-01-08-LP-003538 | 25/05/21 9:00 - 10:00 | Therafit Panamá, S.A. | 168525 | 4200348554 | Gestión de cobros N°1537-21, presentada el 25/11/21 | Devengado | 92
010-21 | 64200 | 214 | 31725 |  | DOEXBURE | 6000 sueter cuello redondo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003352 | 7/04/21 10:00-11:00 | Mobile Star, S.A. | 25359 | 4200340713 | Orden de compra publicada el 23/6/21 (vencimiento de entrega 23/9/21) | Compromiso | 75
010-21 | 102000 | 214 | 31731 |  | DOEXBURE | 6000 sueter tipo polo con logo | 2021-1-51-01-08-LP-003376 | 6/05/21 9:00 - 10:00 | Global Integral Solution, S.A. | 26643 | 4200346382 | Orden de compra publicada el 5/7/21 vencimiento de entrega 5/10/21 | Compromiso | 75
010-21 | 3901.76 | 277 | 31903 |  | SAMER | 250 cajas Mascarillas de 3 pliegues | 2021-1-51-01-08-CM-003365 |  | Eurociencia Panamá, S.A. | 928.23 | 4200339041 | Gestión de cobro N°416-21, presentada el 12/5/21 | Devengado | 92
010-21 | 800000 | 263 | 31734 |  | DOEXBURE | 250 Equipo de protección estructural | 2021-1-51-01-08-LP-003379 | 20/08/21 9:00 - 10:00 | Importadora C y R, S.A. | 626190.75 |  | Resolución N°006-22, publicada el 21/01/22 | Compromiso | 59
010-21 | 87500 | 263 | 31735 |  | DOEXBURE | 250 Cascos de protección para incendios estructurales | 2021-1-51-01-08-LP-003320 | 20/05/21 9:00 - 10.00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 65537.5 | 4200355198 | Orden de compra publicada el 23/9/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21) | Compromiso | 75
010-21 | 8750 | 263 | 31826 |  | DINASEPI | 350 Repuesto de filtro para mascaras de medio rostro | 2021-1-51-01-08-CM-003318 |  | Safety Max, S.A. | 4475.28 | 4200339975 | Bienes entregados el 7/5/21 | Devengado | 84
010-21 | 50625 | 224 | 31590 |  | MECANICA | Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado | 2021-1-51-01-08-CM-003713 | 10/06/21 9:00 - 10.00 | Panameña de Motores | 39642.7 | 4200350915 | Gestión de cobro N°0090-22, presentada el 28/01/22 | Devengado | 92
010-21 018-21 | 316.5 | 277 | 31799 |  | SAMER | 6 Esfigmomanometro con estetocopio | 2021-1-51-01-08-CM-003513 | 06/05/21 9:00 -10:00 | Reserma, S.A. | 3558.6 | 4200356333 | Pago de Gestión de cobro N°1321-21, con cheque N°205920 el 24/01/22 | Pago | 100
| 6420 | 331 |  |  |  | 6 Tabla pediatrica con sujetadores
| 1434 | 331 |  |  |  | 6 Juego de inmovilizadores de cabeza
| 3434.7 | 331 |  |  |  | 6 Oximetro de pulso portatil | 2021-1-51-01-08-LP-003734 | 18/06/21 10:00-11:00 | Brisial Corp. | 3980.4 | 4200356632 | Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21) | Compromiso | 75
| 2407.5 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (adulto) | 2021-1-51-01-08-CM-004434 |  | Medi-Lab, S.A. | 1829.7 | 4200381099 | Pago de Gestión de cobro N°1698-21, con cheque N°205998 en ventanilla | Pago | 100
| 300 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (pediatrico)
| 300 | 331 |  |  |  | 6 Resucitador manual (neonato)
010-21 | 209560 | 212 219 249 262 263 269 320 339 370 | 31812 |  | DOEXBURES | Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica) | 2021-1-51-01-08-LP-003367 | 11/06/21 9:00-11:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 753480.09 | 009-21 | Contrato en tramite desde el 1/12/21 | Compromiso | 67
| 142670 |  |  |  |  | Ducha de estirilización (equipos de descontaminación)
| 293278 |  |  |  |  | Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)
| 109331.5 |  |  |  |  | Equipos de busqueda y salvamento (control de derrames y rescate)
014-21 | 4678 | 212 214 | 31645 |  | TRANSPORTE | 194 Uniforme Completo | 2021-1-51-01-08-CM-003802 |  | Importadora Central, S.A. | 4339.14 | 4200355271 | Pago de Gestión de cobro N°1468-21, con cheque N°206010 en ventanilla | Pago | 100
014-21 | 1950 | 212 214 | 31342 |  | ALIMENTACION | 6 Botas tactica negra | 2021-1-51-01-08-CM-003974 |  | Importadora Central, S.A. | 1076.31 | 4200359502 | Pago de Gestión de cobro N°1470-21, con cheque N°205975 en ventanilla | Pago | 100
18 Pantalón tipo cargo
30 Gorras azul
| 561 |  |  |  |  | 35 sueter dry fit cuello redondo | 2021-1-51-01-08-CM-004399 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 279.75 | 4200378532 | Orden de compra Cancelada | Compromiso | 67
014-21 |  | 214 |  |  |  | 31 sueter dry fit cuello redondo | 2021-1-51-01-08-CM-003756 |  | Deportes Jimmy, S.A. | 1394.64 | 4200350610 | Gestión de cobro N°909-21, presentada el 17/8/21 | Devengado | 92
| 2000 |  | 31581 |  | MECANICA | 200 sueter dry fit cuello redondo
014-21 | 4800 | 214 | 31584 |  |  | 120 Pantalones fatiga | 2021-1-51-01-08-CM-003816 |  | Importadora Central, S.A. | 5211.76 | 4200353056 | Pago de Gestión de cobro N°1469-21, con cheque N°206025 en ventanilla | Pago | 100
| 1320 |  | 31659 |  | MANTENIMIENTO | 44 pantalones fatiga
014-21 030-21 | 24558 | 280 | 31594 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 153 Llantas | 2021-1-51-01-99-LP-003585 | 7/07/21 8:00-10:00 | Auto Centro, S.A. | 47730.5 | 4200369137 | Orden de compra publicada el 12/11/21, vencimiento de entrega el 14/12/21 | Compromiso | 75
| 22000 |  | 31905 |  | Z.R. PANAMA ESTE | 121 Llantas
| 5595.03 |  | 31964 |  | Z.R. PAMAMA | 21 Llantas
014-21 | 6355 | 280 | 31618 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 48 Baterias | 2021-1-51-01-99-CM-003635 | 27/05/2021 9:00 - 10:00 | Importadora de Baterias | 5344.81 | 4200352630 | Gestión de cobro N°1243-21, presentada el 8/10/21 | Devengado | 92
| 5556.94 |  | 31596 |  | Z.R. COCLE | 55 Baterías |  |  |  | 5632.75 | 4200352262 | Pago de Gestion de cobro N°1244-21, con cheque N°205720 en ventanilla | Pago | 100
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
014-21 | 1712 | 280 | 32252 |  | Z.R. VERAGUAS | 10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas | 2021-1-51-01-99-CM-003723 | 11/06/21 9:00 - 10:00 | Auto Centro, S.A. | 24235.5 | 4200351083 | Pago de Gestión de cobro N°1107-21, con cheque N°205976 en ventanilla | Pago | 100
| 676.24 |  | 32248 |  |  | 4 Llantas 185/R14 de 8 lonas
4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas
| 4156.95 |  | 32074 |  |  | 35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
| 8895.98 |  | 31909 |  | Z.R. LOS SANTOS | 19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas
5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas
25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción
5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas
| 513.6 |  | 32216 |  | Z.R. COCLE | 4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up
| 15069.65 |  | 31634 |  |  | 12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas
10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
5 Llantas 195/R15 de 8 lonas
5 Llantas 175/R13 de 4 lonas
5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas
5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas
25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas
7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas
10 Llantas 7.50 de 10 lonas
5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas
15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas
7 Llantas 245/75-R17 10 lonas
014-21 | 5594.48 | 280 | 31662 |  | Z.R. COCLE | Filtros para mantimiento de la flota vehicular | 2021-1-51-01-02-CM-003771 |  | Sergensa, S.A. | 5546.88 | 4200352547 | Gestión de cobro N°1738-21, presentada el 15/12/21 | Devengado | 92
014-21 | 301.74 | 280 | 32269 |  | MECANICA | 3 Sensores ABS | 2021-1-51-01-08-CM-003612 |  | For Auto Panamá, S.A. | 301.74 | 4200346369 | Pago de Gestión de cobro N°1230-21, con cheque N°205555 en ventanilla | Pago | 100
014-21 | 5674.8 | 280 | 31934 |  | Z.R. CHIRIQUI | Filtros para la flota vehicular | 2021-1-51-01-04-CM-003623 |  | Filtros Carossi, S.A. | 5674.84 | 4200350083 | Orden de compra publicada el 6/10/21 (vencimiento de entrega el 25/11/21 | Compromiso | 75
019-21 | 664.47 | 280 | 32262 |  | Z.R. PANAMA OESTE | 4 llantas y 4 valvulas para vehiculo N°16 | 2021-1-51-01-15-CM-003782 |  | Auto Centro, S.A. | 419.44 | 4200352024 | Gestión de cobro N°1109-21, presentadas el 20/9/21 | Devengado | 92
019-21 | 13443.5 | 280 | 32397 |  | Z.R.PANAMA | 126 Llantas | 2021-1-51-01-99-CM-003792 | 28/6/21 1:00-2:00 | Central de Lubricantes, S.A. | 42109.85 | 4200354171 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/9/21 | Compromiso | 75
| 38370.68 |  | 32354 |  | Z.R. CHIRIQUI | 162 Llantas
019-21 | 28040.63 | 370 | 32292 |  | DOEXBURE | 12 Dron con camara | 2021-1-51-01-08-CM-003828 | 21/7/21 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución de desierto N°59-21, publicada el 9/8/21 | Desierto | 9
| 7087.68 | 280 |  |  |  | 24 Baterias 12 V para dron
019-21 | 5635 | 211 | 32319 |  | SAMER | 700 Forros desechables | 2021-1-51-01-08-CM-004095 |  | Medical Depot | 3745 | 4200362810 | Pago de Gestión de cobro N°1275-21, con cheque N°205546 en ventanilla | Pago | 100
019-21 | 21521.45 | 350 | 32484 |  | DOEXBURE | 33 Comedores de 6 puesto (para varias Zonas Regionales) | 2021-1-51-01-99-CM-003806 | 1/07/21 10:00-11:00 | Comerciales Alemana, S.A. | 17602.03 | 4200355951 | Gestión de cobro N°1207-21, presentada el 4/10/21 | Devengado | 92
021-21 | 55200 | 211 | 32705 |  | DOEXBURE | 1200 juegos de sabanas 3/4 | 2021-1-51-01-08-CM-004006 | 05/08/2021 8:00 - 9:00 | Quality Products Panamá, S.A. | 31971.6 | 4200367226 | Orden de compra publicada el 4/10/21 (vencimiento de entrega 5/12/21 | Compromiso | 75
021-21 | 5750 | 249 | 32510 |  | MECANICA | 500 Galones de coolant | 2021-1-51-01-08-RC-001943 |  | Luquisa | 8881 |  | En espera de aprobación por aumento de precio | Precompromiso | 42
021-21 | 3766.25 | 244 274 277 279 | 32400 |  | SAMER | Cateter intravenoso #20 | 2021-1-51-01-08-CM-004024 | 12/8/21 9:00-10:00 | Jotace, S.A. | 2040 | 4200368506 | Ordene de compra publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21) | Compromiso | 75
[6 empty] | Sello de heparina y conector de venoclisis |  |  | Intermedic, S.A. | 454.75 | 4200367862 | Pago de Gestión de cobro N°1461-21, con cheque N°205978 en ventanilla | Pago | 100
| 24862.43 |  | 32490 |  |  | Mascarillas de oxigeno y kit de quemasura |  |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 15104.39 | 4200367921 | Gestión de cobro N°1743-21, presentada el 15/12/21 | Devengado | 92
021-21 | 116403 | 262 | 32418 |  | DOEXBURE | 300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetaal | 2021-1-51-01-08-LP-003996 | 18/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
021-21 | 7728 | 244 277 | 32400 |  | SAMER | Solución Dextrosa al 50% | 2021-1-51-01-08-CM-004225 | 7/10/21 9:00-10:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N°125-21, publicado el 9/11/21 | Desierto | 9
Cateter intravenoso #14
[6 empty] | Solución Dextrosa al 5% | 2021-1-51-01-08-CM-004470 |  | Vital Farma | 4800 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
Solución Salina normal al 0.9%
Solución de lacto de ringer
| 5175 | 274 | 32490 |  |  | Set para atención de parto | 2021-1-51-01-08-CM-004454 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 4429.8 | 4200383694 | Gestión de cobro N°1725-21, presentada el 14/12/21 | Devengado | 92
021-21 | 3045.15 | 280 | 32550 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Repuesto para Ambulancia N°608 | 2021-1-51-01-15-CM-004044 |  | AUTO HAUS | 1595 | 4200361869 | Orden de compra publicada el 2/9/21 (vencimiento de entrega el 20/9/21) | Compromiso | 75
021-21 | 342.45 | 280 | 32518 |  | MECANICA | (2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2 correas del cigüeñal para el bus #574 | 2021-1-51-01-08-CM-004052 |  | Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A. | 297.78 | 4200361749 | Gestión de cobro N°1294-21, presentada el 18/10/21 | Devengada | 92
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
021-21 | 19897.19 | 350 | 31974 |  | DINASEPI | 147 Sillas ejecutiva | 2021-1-51-01-99-CM-003989 | 4/08/21 8:00 - 9:00 | Smart Furniture Panama, S.A. | 37964.62 | 4200361478 | Gestión de cobro N°1617-21, presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
| 1443.38 |  | 32451 |  | Z.R. BUGABA | (3) Sillas ejecutiva, (10) Sillas operativa y (6) sillas de visita
| 461.44 |  | 32534 |  | Z.R. CHIRIQUI | 3 sillas ejecutiva
| 14949.25 |  | 32565 |  | DOEXBURE | 91 sillas ergonomicas
| 6908.63 |  | 32749 |  | COMANDANCIA | 45 sillas de oficina
021-21 | 1587.64 | 370 | 32459 |  | Z.R. BOCAS DEL TORO | 1 Aire acondicionado split de 36,000 BTU | 2021-1-51-01-01-RC-001892 |  | Bifrost International Corp. | 1380.58 | 4200360836 | Pago de Gestión de cobro N°1536-21, con cheque N° 205939 en ventanilla | Pago | 100
021-21 | 1646.78 | 370 | 32738 |  | RECURSOS HUMANOS | 2 Aire acondicionado split de 24,000 BTU | 2021-1-51-01-08-RC-001887 |  | Socar Business | 1622.57 | 4200359262 | Orden de compra publicada el 16/08/21 (vencimiento de entrega 30/8/21) | Compromiso | 75
021-21 | 689.08 | 370 | 32493 |  | Z.R. CHIRIQUI | 1 Nevera de 14 pies cúbico | 2021-1-51-01-04-CM-004067 |  | Inversiones Tealis, S. A. | 598.12 | 4200361686 | Orden de compra publicada el 3/9/21 (vencimiento de entrega el 21/9/21) | Compromiso | 75
021-21 | 417157.96 | 263 | 32306 |  | DOEXBURE | 699 Mascaras facial para aparatos de respiración | 2021-1-51-01-08-LP-004039 | 21/09/21 9:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 290944.77 | 4200371889 | Orden de compra en subsanación desde el 20/12/21 | Compromiso | 67
021-21 | 229770 | 269 | 32731 |  | DORXBURE | 1660 Manguera contra incendio de 1.5 pulgadas de diametro | 2021-1-51-01-08-LP-004047 | 30/09/21 8:00 - 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 150823.71 |  | Resolución de Adjudicación N°109-21, publicado el 14/10/21 | Compromiso | 59
021-21 | 3691.51 | 211 | 31929 |  | Z.R. LOS SANTOS | 14 Persianas enrollables | 2021-1-51-01-07-CM-003983 |  | Francisco Murillo | 1533.15 | 4200367380 | Pago de Gestión de cobro N°1392-21, con cheque N°205977 en ventanilla | Pago | 100
021-21 | 23046 | 211 | 32675 |  | DOEXBURE | 1200 almohadas hipoalergénica | 2021-1-51-01-08-CM-004012 | 23/8/21 8:00-9:00 | Global Integral Solution, S.A. | 16050 | 4200367197 | Orden de compra publicada el 30/9/21 (vencimiento de entrega el 3/12/21) | Compromiso | 75
021-21 | 220800 | 279 | 32704 |  | DOEXBURE | 1200 colchones 3/4 ortopedicos | 2021-1-51-01-99-LP-004042 | 24/8/21 8:00-9:00 | Los Cuatro Unidos, S.A. | 102711.44 | 4200371179 | Pago de Gestión de cobro N°1446-21, con cheque N°206026 en ventanilla | Pago | 100
021-21 | 12368.83 | 262 303 305 308 370 | 32141 |  | MANTENIMIENTO | Herramientas eléctricas y accesorios de soldadura y oxicorte | 2021-1-51-01-08-CM-004060 | 27/8/21 8:00-9:00 | Hidroca Panamá, S.A. | 9055.24 | 4200375495 | Pago de Gestión de cobros N° 1674-21, con cheque N°205996 en ventanilla | Pago | 100
021-21 | 689.08 | 370 | 32492 |  | Z.R. CHIRIQUI | Nevera de 14 pies cúbicos con 2 puertas | 2021-1-51-01-04-CM-004077 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 598.12 | 4200362767 | Orden de compra publicada el 7/9/21 (vencimiento de entrega 23/9/21 | Compromiso | 75
021-21 | 46805 | 370 | 32299 |  | DOEXBURE | 58 Congeladores tipo horizontal | 2021-1-51-01-08-CM-004200 | 13/9/21 8:00-9:00 | B. H. Corp, S.A. | 31030 | 4200369165 | Gestión de cobro N°1495-21, presentada el 23/11/21 | Devengado | 92
021-21 | 2544.63 | 370 | 32483 |  | Z.R. COCLE | 2 Aire acondicionado de 36,000 BTU | 2021-1-51-01-02-CM-004150 |  | Panamá Mega Store, S.A. | 2140 | 4200365229 | Gestión de cobro N°0047-22, presentada el 17/01/22 | Devengado | 92
021-21 | 7410.6 | 370 | 31924 |  | DOEXBURE | 9 Aire acondicionado de 24,000 BTU | 2021-1-51-01-99-CM-004184 | 13/9/21 8:00-9:00 | MEMPAG, S.A. | 45044.19 | 4200375942 | Orden de compra publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 7/2/22 | Compromiso | 75
| 3000 |  | 31925 |  |  | 3 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 4000 |  | 31926 |  |  | 5 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 4830 |  | 31933 |  |  | 4 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 5732.75 |  | 31936 |  |  | 5 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 5500 |  | 31939 |  |  | 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 4940.4 |  | 31942 |  |  | 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 5231.93 |  | 31945 |  |  | 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 4000 |  | 31946 |  |  | 5 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 526.65 |  | 32523 |  | Z.R. CHIRIQUI | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32525 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32526 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32527 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32528 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32529 |  |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 7210.5 |  | 32734 |  | DINASEPI | 6 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 2615.96 |  |  |  |  | 3 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 1946.52 |  |  |  |  | 2 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 3076.25 |  |  |  |  | 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU
021-21 | 20700 | 350 | 32745 |  | DOEXBURE | 80 Archivadores de 4 gavetas de metal | 2021-1-51-01-99-CM-004213 | 15/09/21 8:00 - 9:00 | GLST Corporation, S. A. | 17291.2 | 4200371405 | Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega 23/12/21) | Compromiso | 75
021-21 036-21 | 179400 | 350 | 32709 |  | DOEXBURE | 1200 Camas 3/4 | 2021-1-51-01-99-LP-004102 | 8/10/21 8:00-9:00 | Comerciales Alemana, S.A. | 132680 |  | Resolución de Adjudicación N°002-22, publicada el 5/1/22 | Compromiso | 59
023-21 | 4123.99 | 320 | 32757 |  | ACADEMIA | 2 Televisores Led 55" | 2021-1-51-01-08-RC-001863 |  | Jellini, S. A. | 1226.22 | 4200361794 | Pago de Gestión de cobro N°1401-21, con cheque N°205767 en ventanilla | Pago | 100
|  | 265/269 311/320 |  |  |  | Equipos didáctios | 2021-1-51-01-08-CM-004046 |  | Felix Alberto Quijano Escudero | 2623.64 | 4200361242 | Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21) | Compromiso | 75
[10 empty] | 17.12 | 4200361543 | Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21) | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
024-21 | 483 | 370 | 32497 |  | Z. R. CHIRIQUI | Estufa de 5 quemadores | 2021-1-51-01-04-CM-004129 |  | Edgar Guerra Caballero | 410 | 4200363920 | Pago de Gestión de cobro N°1250-21, con cheque N°205505 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 966 | 280 | 32845 |  |  | 6 Llantas 245/75 R17 | 2021-1-51-01-04-RC-001896 |  | Auto Centro | 834.6 | 4200363591 | Pago de Gestión de cobro N°1310-21, con cheque N°205661 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 575 | 280 | 32760 |  |  | 4 Llantas LT225/75 R16 | 2021-1-51-01-04-RC-001898 |  | Auto Centro | 479.36 | 4200363545 | Pago de Gestión de cobro N°1684-21, con cheque N°205995 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 1552.5 | 280 | 32848 |  | DOEXBURE | 15 Baterias de 12 voltios para los generadores electricos | 2021-1-51-01-08-RC-001899 |  | Importadora de Baterias | 826.03 | 4200363735 | Gestion de cobro N°1242-21, presentado el 8/10/21 | Devengado | 92
024-21 | 851 | 320 | 32748 |  | Z.R. CHIRIQUI | Televisor Samrt Android de 65 pulgadas | 2021-1-51-01-04-CM-004149 |  | Multitek Internacional, S.A. | 750.53 | 4200363978 | Gestión de cobros N°1610-21, presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 13570 | 280 | 32755 |  | Z.R. LOS SANTOS | Bomba de agua para camión de esxtinción | 2021-1-51-01-07-CM-004152 | 08-09-2021 8:00-9:00 | Luis Varcacia, S.A. | 9153.45 | 4200366806 | Gestión de cobro N°0004-22, presentado el 4/1/22 | Devengado | 92
024-21 | 163300 | 243 249 259 262 | 32858 |  | MANTENIMIENTO | Pintura para las diferentes Estaciones a Nivel Nacional | 2021-1-51-01-08-LP-004165 | 10-09-2021 9:00-10:00 | Gloria Batista de Lopez | 101855.88 | 4200380709 | Gestión de cobro N°0020-22, presentado el 6/1/22 | Devengado | 92
024-21 | 575 | 280 | 32911 |  | Z.R. COCLE | Volante del motor original para el PICK UP N°275 | 2021-1-51-01-02-CM-004166 |  | Ricardo Perez, S.A. | 504.41 | 4200365128 | Gestión de cobro N°0027-22, presentado el 7/1/22 | Devengado | 92
024-21 | 281.75 | 370 | 32908 |  | DOEXBURE | 2 Dispensadores de agua | 2021-1-51-01-08-CM-004176 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 278.07 | 4200367140 | Pago de Gestión de cobro N°1390-21, con cheque N°30576 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 15139.75 | 280 | 32779 |  | MECANICA | Filtros para los los vehículos de la Z.R. Panamá | 2021-1-51-01-08-CM-004179 | 10-09-2021 9:00-10:00 | Sergensa, S.A. | 10258.09 | 4200369302 | Gestión de cobro N°0027-22, presentado el 6/1/22 | Devengado | 92
24-21 | 1725 | 255 | 32923 |  | Z.R. CHIRIQUI | 52 Protectores de Voltaje para neveras y aires acondicionados | 2021-1-51-01-04-CM-004180 |  | Power Factor | 1336.34 | 4200367271 | Pago de Gestión de cobro N°1405-21, con cheque N°205768 el 21/1/22 | Pago | 100
24-21 | 23000 | 370 | 32914 |  | DOEXBURE | 17 Estufas industrial de acero inoxidable | 2021-1-51-01-08-CM-004187 | 16/09/2021 8:00-9:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N°092-21, publicado el 21/9/21 | Desierto | 9
| 6900 |  | 32917 |  |  | 22 Estufas de 6 quemadores
24-21 | 2530 | 331 | 32890 |  | CLINICA | 2 Camilla para inyectable | 2021-1-51-01-08-CM-004193 |  | Intermedic, S.A. | 2525 | 4200365898 | Orden de compra publicada el 5/10/21 (vencimiento de entrega el 22/10/21) | Compromiso | 75
24-21 | 17250 | 370 | 32936 |  | MANTENIMIENTO | 2 Aires acondiciomado de 24,000 BTU y 36,000 BTU | 2021-1-51-01-08-CM-004196 |  | Cool Services | 1764.43 | 4200374347 | Gestión de cobro N°1755-21, presentada el 17/12/21 | Devengado | 92
|  | 350 |  |  |  | 24 Armarrapido, 6 Estantes | 2021-1-51-01-08-CM-004369 |  | Panamur, S.A. | 5194.55 | 4200376698 | Orden de compra publicado 15/12/21, fecha de vencimiento 1/1/22 | Compromiso | 75
24-21 | 603.75 | 280 | 32857 |  | Z.R. COLON | 5 Llantas 225/65-R17 de 12 lonas | 2021-1-51-01-03-RC-001940 |  | Auto Centro | 529.65 | 4200376260 | Pago de Gestión de cobro N°1685-21, con cheque N°206035 en ventanilla | Pago | 100
24-21 | 2691 | 280 | 32899 |  | Z.R. HERRERA | Master de frenos, Buster de freno e Interruptor para el vehículo N°597 | 2021-1-51-01-06-CM-004206 |  | Grupo Chung, S.A. | 2349.51 | 4200365978 | Pago de Gestión de cobro N°1624-21, con cheque N°206008 en ventanilla | Pago | 100
24-21 | 11109 | 244 | 32816 |  | SAMER | gasas | 2021-1-51-01-08-CM-004239 |  | Medical Depot | 756 | 4200368732 | Pago de Gestión de cobro N°1435-21, con cheque N° 205932 en ventanilla | Pago | 100
24-21 | 575 | 255 256 259 | 32925 |  | Z.R. CHIRIQUI | Materiales eléctricos para la Estación de Gualaca | 2021-1-51-1-04-CM-004217 |  | Cochez y Cia, S.A. | 374 | 4200267249 | Gestión de cobro N°1720-21, presentada el 13/12/21 | Devengado | 92
24-21 | 5750 | 235 259 249 | 32735 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Materiales eléctricos para la nueva acometida de la Estación de Guadalupe | 2021-1-51-01-15-CM-004218 |  | ELTOSA | 6622.62 | 4200382786 | Orden de compra cancelada | Compromiso | 67
24-21 | 609.5 | 350 | 32806 |  | Z.R. CHIRIQUI | Mesa de madera rectangular | 2021-1-51-01-04-CM-004223 |  | Econoprecios David, S.A. | 529.65 | 4200374523 | Pago de Gestión de cobro N°1696-21, con cheque N°205940 en ventanilla | Pago | 100
24-21 | 4214.75 | 350 | 32712 |  | Z.R. PANAMA ESTE | 2 Escritorios en L, 2 sillas tipo presidente, 2 credenzas, 12 sillas de visita, 7 archivadores de 4 gavetas de metal y 1 silla tipo secretaria | 2021-1-51-01-08-CM-004224 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 3809.04 | 4200366209 | Gestión de cobros N°1651-21, presentada el 30/11/21 | Devengada | 92
24-21 | 81241.75 | 280 | 32353 |  | COMUNICACIONES | 355 Baterías para radio portátil | 2021-1-51-01-08-LP-004230 | 30/9/21 8:00-9:00 |  |  |  | Resolución de Desierto N° 124-21, publicado el 8/11/21 | Desierto | 9
24-21 | 2972.75 | 350 | 32824 |  | ACADEMIA | 5 sillas ejecutivas | 2021-1-51-01-08-RC-001906 |  | DMC Business, S.A. | 1062.14 | 4200374584 | Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 7/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 2 Proyector multimedia | 2021-1-51-01-08-CM-004301 |  | Gauss Systems Corp | 695.5 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
24-21 | 17500 | 370 | 32932 |  | DOEXBURE | 8 Lavadoras y secadora en un solo equipo | 2021-1-51-01-99-CM-004274 |  | Centro Coremu, S.A. | 9613.48 | 4200375273 | Gestión de cobro N°1735-21, presentada el 15/12/21 | Devengada | 92
24-21 30-21 | 82000 | 331 | 32888 |  | DOEXBURE | 74 Tablas Inmovilizadoras | 2021-1-51-01-08-LP-004257 | 15/10/21 9:00-10:00 | Ortomedic Panamá, S.A. | 65956.94 |  | Resolución de Adjudicación N°130-21, publicada el 24/11/21 | Compromiso | 59
24-21 30-21 32-21 | 35000 | 249 | 32947 |  | DIRECION ADMNISTRATIVA | 2000 Galones de alcohol | 2021-1-51-01-08-RC-001922 |  | Master Direct Panamá, S.A. | 14969.3 | 4200374393 | Pago de Gestión de cobro N°1485-21, con cheque N°206032 en ventanilla | Pago | 100
24-21 32-21 | 700 | 280 | 32915 |  | Z. R. COCLE | Balinera de clutch, plato de embrague y disco de clutch para vehículo N°611 | 2021-1-51-01-02-CM-004341 |  | Grupo Chung, S.A. | 137.83 | 4200376366 | Pago de Gestión de cobro N°1591-21, con cheque N°206009 en ventanilla | Pago | 100
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
27-21 | 2070 | 255 | 32985 |  | MANTENIMIETO | 8 Lamparas redondas y 4 Lampara cuadradas tipo LED | 2021-1-51-01-08-CM-004208 |  | Productos Superiores, S.A. | 1418.39 | 4200367223 | Gestión de cobro N°1382-21, presentada el 1/11/21 | Devengada | 92
27-21 | 2875 | 243 245 259 259 280 | 32986 |  |  | Materiales para confección de verjas de metal, para el cerramiento del acceso a la escalera en la Estación de los Lagos-Colón | 2021-1-51-01-08-CM-04214 |  | Sumintec INC | 2452.98 | 4200375563 | Gestión de cobro N°1699-21, presentada el 10/12/21 | Devengado | 92
27-21 | 3450 | 350 | 33009 |  | DIRECION ADMNISTRATIVA | 14 Sillas presidencial para el salón de reuniones de la Dirección General | 2021-1-51-01-08-CM-004234 |  | Bannaba Mercari, S.A. | 2588.39 | 4200374525 | Pago de Gestión de cobro N°1471-21, con cheque N°205933 el 21/1/22 | Pago | 100
27-21 | 92120 | 302 | 32956 |  | DOEXBURE | 82 Motosierra y 12 Podadoras | 2021-1-51-01-08-LP-004245 | 4/10/21 8:00-9:00 | Distribuidora Omlin, S.A. | 97785.97 |  | Resolución de Adjudicación N°115-21, presentado el 22/10/21 | Compromiso | 59
27-21 | 1725 | 280 255 | 32957 |  | DOEXBURE | Repuesto para reparación y mantenimiento de las unidades de combustión interna, hidráulica y pick-up tank | 2021-1-51-01-08-CM-004249 |  | Leovigido Rodriguez | 1495.33 | 4200369135 | Pago de Gestión de cobros N° 1655-21, con cheque N°206011 en ventanilla | Pago | 100
27-21 | 23000 | 255 | 33010 |  | DOEXBURE | Lampara LED (62 interiores y 74 exteriores) | 2021-1-51-01-08-CM-004256 | 01/10/21 9:00-10:00 | Importadora de Productos Frios, S.A. | 10814.7 | 4200376165 | Pago de Gestión de cobros N°1615-21, con cheque N°205941 en ventanilla | Pago | 100
27-21 | 2300 | 255 256 280 370 | 32996 |  | MANTENIMIENTO | Materiales para el sistema de filtrado de agua en la Estación de Clayton | 2021-1-51-01-08-CM-004307 |  | Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A. | 299.6 | 4200375548 | Gestión de cobro N°1491-21, presentada el 23/11/21 | Devengado | 92
[7 empty] | 2021-1-51-01-08-CM-004411 |  | Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A. | 919.94 | 4200378722 | Gestión de cobro N°1732-21, presentada el 14/12/21 | Devengado | 92
27-21 | 920 | 269 | 32927 |  | RECURSOS HUMANOS | Yoyo retaible y porta carnet | 2021-1-51-01-08-CM-004339 |  | Inversiones Fadis, S.A. | 1369.6 |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 42
029-21 | 16000 | 280 | 33059 |  | MECANICA | (6) Controles de acelerador manual para bomba contra incendio de los camiones de primera salida | 2021-1-51-01-08-CM-004363 | 29/10/21 8:00-9:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 14380.8 |  | Resolución de Adjudicación N°126-21, publicada el 8/11/21 | Compromiso | 59
029-21 | 2000 | 280 | 33076 |  | Z.R. COLON | Pieza para vehículo N°730 | 2021-1-51-01-03-CM-004264 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 1572.9 | 4200371389 | Pago de Gestión de cobro N°1498-21, con cheque N°206022 en ventanilla | Pago | 100
029-21 | 1300 | 280 | 33158 |  | MECANICA | Repuestos para el miceobus sprinter 515 | 2021-1-51-01-08-CM-004270 |  | Automotora Autostar, S.A. | 756.49 | 4200371369 | Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega el 27/11/21) | Compromiso | 75
29-21 | 6000 | 280 | 33049 |  | MECANICA | Repuestos para los vehículos N°414 y N°740 | 2021-1-51-01-08-CM-004271 |  | For Auto Panamá, S.A. | 4441.85 | 4200371903 | Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega el 22/11/21 | Compromiso | 75
29-21 | 3500 | 280 303 | 33138 |  | DOEXBURE | Taladro fijo y bomba de agua para gasolina | 2021-1-51-01-08-CM-004276 |  | Pablo Chung NG | 1555.78 | 4200375416 | Pago de Gestión de cobro N°1607-21, con cheque N°206034 en ventanilla | Pago | 100
29-21 | 200000 | 280 255 263 | 33052 |  | COMUNICACIONES | Luces de escolta, interruptor de encendido y apagado, bocina policial, sirena electrónica y rollo de alambre | 2021-1-51-01-08-CM-004285 | 14/10/21 8:00-9:00 | Panamá Swat, S.A. | 33145.39 | 4200377657 | Gestión de cobro N°0057-22, presentada el 20/1/22 | Devengado | 92
29-21 | 55000 | 370 | 33093 |  | DOEXBURE | 5 Bombas portátil de agua | 2021-1-51-01-08-CM-004296 | 7/10/21 8:00-9:00 | Arquiso, S.A. | 48150 | 4200376073 | Orden de compra publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 9/01/22 | Compromiso | 75
29-21 | 8000 | 370 | 33120 |  | RECURSOS HUMANOS | 2 Aires acondiciomado de 60,000 BTU | 2021-1-51-01-08-RC-001907 |  | Cool Services | 4280 | 4200368816 | Gestión de cobro N°1754-21, presentada el 17/12/21 | Devengado | 92
29-21 | 3500 | 256 | 32969 |  | Z.R. CHIRIQUI | Materiales para reparación de techo en la Estación Juan M. Arauz | 2021-1-51-01-08-CM-004317 |  | Panamá Mega Store, S.A. | 2120.35 | 4200379421 | Ordenes de compra canceladas | Compromiso | 67
[10 empty] | 864.78 | 4200379538
29-21 | 340000 | 370 | 33090 |  | DOEXBURE | herramientas hidráulicas y extricación, para labores de rescate vehicular | 2021-1-51-01-08-LP-004438 | 27/01/22 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
29-21 | 10000 | 350 | 33075 |  | DINASEPI | 2 Archivadores Lateral | 2021-1-51-01-08-RC-001927 |  | Sentosa Corporation, S.A. | 2653.07 | 4200376271 | Gestión de cobro N°1675-21, presentada el 6/12/21 | Devengado | 92
2 Archivadores vertical
1 Escritorio tipo L
[6 empty] | 14 Archivadores | 2021-1-51-01-08-RC-001928 |  | DMC Business, S.A. | 2252.69 | 4200374447 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 12 Escritorio tipo | 2021-1-51-01-08-RC-001913 |  |  | 2652.8 | 4200374414 | Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 6/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 2 sillas de visita y 1 silla operativa | 2021-1-51-01-08-RC-001916 |  | Engels Tinoco | 677.1 | 4200370746 | Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 19/11/21) | Compromiso | 75
[6 empty] | 2 silla tipo cajero | 2021-1-51-01-08-RC-001917 |  | Ultramar Commecial Corp. | 293.01 | 4200370572 | Pago de Gestión de cobro N°1370-21, con cheque N°205721 en ventanilla | Pago | 100
[6 empty] | 2 arma rápido | 2021-1-51-01-08-CM-004304 |  | GSLT Corporation, S.A. | 385.2 | 4200380807 | Orden de compra cancelada | Compromiso | 67
29-21 | 120000 | 331 | 33089 |  | DOEXBURE | Ventilador de presión | 2021-1-51-01-08-LP-004428 | 1/12/21 8:00 - 9:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 105596.16 |  | Resolución de Adjudicación N°138-21, publicado el 20/12/21 | Compromiso | 59
29-21 | 15000 | 370 | 33152 |  | TECNOLOGIA | Camaras de videovigilancia | 2021-1-51-01-08-CM-004444 | 15/12/21 9:00-10:00 |  |  |  | Acta de apertura publicada el 15/12/21 | Precompromiso | 42
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
29-21 | 365000 | 370 | 33118 |  | DOEXBURE | 10 Lavadoras extractora de carga frontal | 2021-1-51-01-99-LP-004471 | 17/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
10 Secadora automaticas
29-21 | 615000 | 279 | 33080 |  | DOEXBURE | Cilindro de aire comprimido | 2021-1-51-01-08-LP-004472 | 7/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
29-21 | 175000 | 370 | 33081 |  | DOEXBURE | Espectrometro de masas con cromatografo de gases | 2022-1-51-01-08-LP-004476 | 22/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
35-21 | 20000 | 219 279 | 33199 |  | SAMER | 1700 Batas Quirúrgicas y 700 Forro desechable | 2021-1-51-01-08-CM-004350 | 28/10/21 8:00-9:00 | Intermedic, S.A. | 10165 | 4200379391 | Gestión de cobro N°1742-21, presentada el 15/12/21 | Devengado | 92
35-21 | 8000 | 219 277 331 | 33203 |  | SAMER | 150 cajas mascarillas, 30 gorros quirurgicos y 15 juegos de bases y bloques inmovilizadores | 2021-1-51-01-08-CM-004360 |  | Intermedic, S.A. | 2277.5 | 4200376875 | Pago de Gestión de cobro N°1490-21, con cheque N°206023 en ventanilla | Pago | 100
35-21 | 15000 | 269 | 33208 |  | SECRETARIA GENERAL | Gafetes, placas y rangos (para distribuir en noviembre 2021) | 2021-1-51-01-08-CM-004390 |  | Quiality Products Panamá, S.A. | 9057.55 | 4200378764 | Gestión de cobro N°0067-22, presentada el 26/01/22 | Devengado | 92
35-21 | 15000 | 274 277 | 33201 |  | SAMER | Depresores, vendas y algodón | 2021-1-51-01-08-CM-004394 |  | Intermedic, S.A. | 1857.5 | 4200378730 | Gestión de cobro N°1733-21, presentada el 14/12/21 | Devengado | 92
[6 empty] | Cinta adhesiva | 2021-1-51-01-08-CM-004418 |  | Medical Depot | 300 | 4200378061 | Gestión de cobro N°0048-22, presentada el 17/1/22 | Devengado | 92
35-21 | 15000 | 261 | 33205 |  | SECRETARIA GENERAL | Medallas al Mérito (para entregar en noviembre 2021) | 2021-1-51-01-08-CM-004408 |  | Astrid E. Valzania | 7389.96 | 4200379028 | Gestión de cobro N°1625-21,presentada el 30/11/21 | Devengado | 92
35-21 | 300000 | 370 | 33072 |  | DOEXBURE | 4 Compresores de aire | 2021-1-51-01-08-LP-004353 | 17/01/22 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
35-21 | 8000 | 219 | 33210 |  | CLINICA | 800 Batas desechables | 2021-1-51-01-08-CM-004445 |  | Bio Materiales, S.A. | 1104 | 4200382650 | Orden de compra publicada el 9/12/21, vencimiento de entrega 19/12/21 | Compromiso | 75
|  | 274 |  |  |  | Reactivos | 2021-1-51-01-08-CM-004453 |  | Servi-Lab, S.A. | 1183.42 | 4200383819 | Orden de compra publicada el 10/12/21, vencimiento de entrega el 17/12/21 | Compromiso | 75
|  | 249 |  |  |  | 3 Galones de alcohol 70% | 2021-1-51-01-08-RC-001944 |  | Master Direct Panamá, S.A. | 89.82 | 4200381175 | Orden de compra cancelada | Compromiso | 67
35-21 | 12500 | 277 274 | 33198 |  | SAMER | Guantes de nitrilo talla S | 2021-1-51-01-08-CM-004463 |  | Ortomedic Panama, S.A. | 5590.75 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
Guantes de nitrilo talla M
Guantes de nitrillo talla L
Guantes de nitrilo talla XL
Gasas 2x2x12
|  | 274 |  |  |  | Gasas 4x4x16 | 2021-1-51-01-08-CM-004464 |  | Medical Depot | 1300 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
|  | 274 |  |  |  | Gasas 4x8x12 | 2021-1-51-01-08-CM-004465 |  | Laboratorios del Caribe, S.A. | 1295 |  | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59
35-21 | 2500 | 350 | 33212 |  | CLINICA | 1 silla ejecutiva | 2021-1-51-01-08-RC-001937 |  | Engels Tinoco | 358.82 | 4200375018 | Orden de compra publicada el 9/11/21, vencimiento de entrega el 13/12/21 | Compromiso | 75
[6 empty] | 1 escritoio de metal | 2021-1-51-01-08-RC-001939 |  | Ofihogar, S.A. | 426.67 | 4200375498 | Gestión de cobro N°0050-22, presentada el 18/1/22 | Devengado | 92
1 archivador móvil
|  | 262 277 331 370 |  |  |  | 1 Monitor de composición corporal | 2021-1-51-01-08-CM-004386 |  | Distribuidora Medico Panameña, S.A. | 604.55 | 4200379232 | Gestión de cobro N°1753-21, presentada el 17/12/21 | Devengada | 92
1 cinta metrica ergonomica
1 plicometro clinico
1 balanza con tallimetro
37-21 | 178840 | 370 | 33285 |  | DOEXBURE | Bombas de agua portatiles para combate de incendio | 2022-1-51-01-08-LP-004496 | 14/02/22 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
37-21 | 900000 | 212 | 33368 |  | DIRECION ADMNISTRATIVA | 5000 Botas tacticas | 2022-1-51-01-08-LP-004502 | 17/03/22 9:00 - 10:00 |  |  |  | En espera de aprobación | Precompromiso | 25
Totales | 9600565.28 | [8 empty] | 4860768.79
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
12-20 006-21 | 1381263 | 314 | 28281 |  | DOEXBURE | 2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4 | 2019-1-51-01-08-LP-001660 | 5-04-2019 9:00 a 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 1381263 | 012-20 | Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21) | Compromiso | 75
002-21 | 560000 | 314 | 32576 |  | SAMER | 4 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001791 |  | Silaba Motors, S.A. | 126387.89 | 4200348626 | Pago de Gestión de cobro N°1531-21, con cheque N°205921 en ventanilla | Pago | 100
010-21 | 3300000 | 314 | 31728 |  | DOEXBURE | 3 Vehiculos de extinción de incendio Custom | 2021-1-51-01-08-LV-004393 | 5-01-2022 8:00 - 9:00 |  |  |  | Resolución de cancelación N°.DG-BCBRP-DC-129-2021, publicada el 19/11/21 | Cancelado | 0
10-21 | 386175 | 314 | 31663 |  | SAMER | 3 Ambulancias 4x2 tipo 2 | 2021-1-51-01-08-LP-004292 | 2-02-22 8:00 - 9:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
| 519942 |  |  |  |  | 3 Ambulancias 4x4 tipo 3
021-21 | 202343.13 | 314 | 32747 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up 4x4 doble cabina | 2021-1-51-01-08-RC-001844 |  | Silaba Motors, S.A. | 152915.73 | 4200355725 | Pago de Gestión de cobro N°1489-21, con cheque N°205931 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 546250 | 314 | 32650 |  | DOEXBURE | 13 Busitos de 15 pasajeros | 2021-1-51-01-08-RC-001904 |  | Capital Motors | 361133.65 | 4200366889 | Orden de compra en tramite desde el 28/9/21 | Compromiso | 67
027-21 | 287500 | 314 | 32924 |  | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima | 2021-1-51-01-08-RC-001903 |  | For Auto Panamá | 219002.25 | 4200364865 | Orden de compra en tramite desde el 22/9/21 | Compromiso | 67
029-21 | 500000 | 314 | 33147 |  | DOEXBURE | 6 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001910 |  | For Auto Panamá | 440160.02 | 4200371057 | Orden de compra en tramite desde el 8/11/21 | Compromiso | 67
029-21 | 135000 | 314 | 33107 |  | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-04-RC-001919 |  | Silaba Motors, S.A. | 99599.49 | 4200371955 | Gestión de cobro N°0005-22, presentada el 5/1/22 | Devengado | 92
029-21 | 225000 | 314 | 33104 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001920 |  | Silaba Motors, S.A. | 165999.16 | 4200371627 | Gestión de cobro N°0008-22, presentada el 5/1/22 | Devengado | 92
029-21 | 225000 | 314 | 33102 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001921 |  | Silaba Motors, S.A. | 165999.16 | 4200371606 | Gestión de cobro N°0006-22, presentada el 5/1/22 | Devengado | 92
029-21 | 400000 | 314 | 33153 |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 11 Busitos tipo panel | 2021-1-51-01-08-RC-001935 |  | Capital Motors | 303338.32 | 4200374487 | Orden de compra en tramite desde el 8/11/21 | Compromiso | 67
029-21 | 225000 | 314 | 33079 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001924 |  | Ricardo Perez, S.A. | 150493.63 | 4200371615 | Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega 10/3/22) | Compromiso | 75
029-21 | 135000 | 314 | 33103 |  | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001925 |  | Ricardo Perez, S.A. | 90296.18 | 4200370772 | Orden de compra publicada el 28/10/21 (vencimiento de entrega 15/03/22) | Compromiso | 75
029-21 | 180000 | 314 | 33098 |  | DOEXBURE | 4 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001929 |  | Ricardo Perez, S.A. | 120394.9 | 4200371586 | Gestión de cobro N°0009-22, presentada el 5/1/22 | Devengado | 92
029-21 | 225000 | 314 | 33106 |  | DOEXBURE | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001930 |  | Silaba Motors, S.A. | 165999.16 | 4200371866 | Gestión de cobro N°0007-22, presentada el 5/1/22 | Devengado | 92
029-21 | 150000 | 314 | 33151 |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001934 |  | Ricardo Perez, S.A. | 137118.63 | 4200374741 | Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 30/12/2021 | Compromiso | 75
029-21 | 160000 | 314 370 | 33083 |  | DOEXBURE | Botes o balsas salvavidas | 2021-1-51-01-99-LP-004290 | 25/10/2021 9:00-10:00 | Therafit Panama, S.A. | 68145.63 |  | Resolución de Adjudicación N°133-21, publicada el 3/12/21 | Compromiso | 59
[6 empty] | Remolque y motores fuera de borda | 2021-1-51-01-99-CM-004419 | 6/01/2022 10:00-11:00 | Distribuidora Mariner | 12767.24 |  | Resolución de Adjudicación N°003-22, publicada el 13/01/22 | Compromiso | 59
[6 empty] | Remolques | 2022-1-51-01-99-CM-004485 | 15/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
Totales | 9743473.13 | [8 empty] | 4161014.04
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
002-21 030-21 | 310000 |  | 32111 |  | TECNOLOGIA | Licencias MICROSOFT Office estandar | 2021-1-51-01-08-LP-004059 | 10/02/2022 10:00-11:00 |  |  |  | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34
002-21 | 37761 | 380 | 32117 |  | TECNOLOGIA | Adquisición, instalación y configuración de un sistema de respaldo de datos para el almacenamiento de información | 2021-1-51-01-08-CM-004075 | 10/08/2021 9:00-10:00 | STC Panama INC | 31030 | 4200362569 | Gestión de cobro N°0003-22, presentada el 3/1/22 | Devengado | 92
002-21 | 16794.12 | 165 | 32609 |  | TECNOLOGIA | Licencias para Base de datos | 2021-1-51-01-08-CM-004177 | 29/9/21 8:00-9:00 | MT 2005, S.A. | 13081.4 | 4200372264 | Gestión de cobro N°1757-21, presentada el 17/12/21 | Devengado | 92
014-21 | 429605 | 380 | 32285 |  | TECNOLOGIA | 310 Computadoras de escritorios | 2021-1-51-01-08-RC-001765 |  | GBM de Panamá, S.A. | 393727.9 | 4200350554 | Gestión de cobro N°1323-21, presentada el 22/10/21 | Devengado | 92
014-21 | 243242.5 | 380 | 32038 |  | TECNOLOGIA | 30 Impresoras blanco y negro | 2021-1-51-01-08-RC-001938 |  | Ricoh Panamá, S.A. | 49075.04 | 4200375965 | Gestión de cobro N°0018-22, presentada el 5/1/22 | Devengado | 92
[6 empty] | 63 Impresoras a color | 2021-1-51-01-08-RC-001936 |  | Ricoh Panamá, S.A. | 189990.95 | 4200375472 | Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrega el 4/2/22 | Compromiso | 75
2 Impresoras multifuncional
024-21 | 460 | 380 | 32929 |  | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004151 |  | Multitek Internacional, S.A. | 278.17 | 4200364544 | Gestión de cobro N°1518-21, presentada el 24/11/21 | Devengado | 92
024-21 | 646.3 | 380 | 32408 |  | AUDITORIA INTERNA | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004236 |  | Computer Doctor, S.A. | 267.5 | 4200368279 | Pago de Gestión de cobro N°1434-21, con cheque N°206007 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 57500 | 185 | 31904 |  | COMUNICACIONES | Mantenimiento mensual de Red de comuniciones | 2021-1-51-01-99-PS-004306 |  | Kadair, S.A. | 48150 | 4200372017 | Pago de Gestión de cobro N°1711-21, con cheque N°205997 en ventanilla | Pago | 100
024-21 030-21 | 2000 | 265 | 32810 |  | Z.R. CHIRIQUI | (8) Disco Duro | 2021-1-51-01-04-RC-001905 |  | Super Stars Computers | 846.58 | 4200371647 | Pago de Gestión de cobro N°1396-21, con cheque N°205922 en ventanilla | Pago | 100
024-21 | 12650 | 380 | 32900 |  | ACADEMIA | (9) Computadora portatil | 2021-1-51-01-08-RC-001909 |  | Componentes El Orbe de Panamá, S.A. | 7453.62 | 4200368677 | Gestión de cobro N°1616-21, presentada el 30/11/21 | Compromiso | 92
024-21 | 57500 | 380 | 32943 |  | TECNOLOGIA | 12 Impresoras multifuncional | 2021-1-51-01-08-CM-004190 | 2021-09-23 | Ricoh Panamá, S.A. | 28248 | 4200371539 | Gestión de cobro N°1706-21, presentada el 10/12/21 | Devengado | 92
29-21 | 800 | 380 | 33027 |  | Z.R. PANAMA OESTE | Impresora multifuncional | 2021-1-51-01-15-CM-004280 |  | Anayansi Romero Paredes | 210 | 4200370621 | Pago de Gestión de cobro N°1452-21, con cheque N°205938 en ventanilla | Pago | 100
29-21 | 50000 | 185 | 33115 |  | TECNOLOGIA | Mantenimiento, Reacondicionamiento y Actualización del sistema de correo electrónico | 2021-1-51-01-08-CM-004322 | 2021-10-26 | Redes Comunicaciones y Sistemas de Panama, S.A. | 48490 |  | Resolución de Adjudicación N°122-21, publicada el 1/11/21 | Compromiso | 59
29-21 | 4000 | 380 | 33088 |  | SERVICIOS GENERALES | Impresora multifuncional y Toner | 2021-1-51-01-08-CM-004323 |  | P & P Trading Corp | 3091.23 | 4200375456 | Pago de Gestión de cobro N°1428-21, con cheque N°205942 en ventanilla | Pago | 100
29-21 | 800 | 380 | 33077 |  | DINASEPI | UPS | 2021-1-51-01-08-RC-001942 |  | Dataserve, S.A. | 227.91 | 4200378592 | Gestión de cobro N°0043-22, presentada el 17/1/22 | Devengado | 92
Totales | 1223758.92 | [8 empty] | 814168.3
REHABILITACIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 | 209281.27 | 181 | 26683 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ | Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui) | 2018-1-51-01-04-LP-001117 | 13/06/2018 09:00-10:00 | Hapil Ingeniería, S.A. | 209281.27 | 022-18 | Obra finalizada el 20/03/2020, ultima gestión de cobro N°1433-21 por B/.29,338.50, presentada el 15/11/21, pagada con cheque N°206033 el 27/1/22 | Pago | 100
59-18
001-20
004-21
38-17 | 165652.1 | 181 | 27453 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001472 | 05/10/2018 09:00 10:00 | Ever Free, S.A. | 163961.12 | 030-18 | Obra finalizada el 1/6/21, Gestión de cobro N°1245-21, por B/.131,168.90, presentada el 8/10/21 | Devengado | 92
001-20
004-21
54-18 001-20 004-21 | 120000 | 181 | 27276 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Desintalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105977 | 029-18 | Pediente Adenda por actividades adicionales en la Estación Segismundo Navarro de Balboa. Saldo pendiente B/.40,518.52 | Comprometido | 75
[6 empty] | Desintalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento,oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá |  |  |  | 13064 |  |  | Comprometido | 75
033-21 | 12108.43 |  |  |  |  | Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa |  |  |  | 12108.43 |  |  | Precompromiso | 9
67-19 001-20 004-21 | 229215.4 | 181 | 28732 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229215.4 | 003-21 | 5% de avance físico. Orden de Proceder publicada el 12/11/21. la obra tiene un término de 90 días calendarios a partir de su publicación (13/11/2021 al 10/02/2022) | Compromiso | 75
67-19 004-21 | 181676 | 181 | 29141 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001967 | 29/07/2019 9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 172592.2 | 004-21 | 8% Avance Físico, saldo pendiente B/.145,854.16 | Compromiso | 75
67-19 015-20 004-21 | 98500 | 181 | 29183 |  | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas | 2019-1-51-01-09-LP-001961 | 23/07/2019 9:00 A 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 93575 | 014-20 | 94% Avance físico. Gestión de cobro N°1654-21, presentada el 6/12/21, pagada con cheque N°205919 el 20/1/22. saldo pendiente B/.79,538.75 | Compromiso | 75
005-21 | 200000 | 181 | 31777 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-003965 | 25/08/2021 8:00 a 9:00 | FDC Maintenance, S.A. | 177233.55 | 010-21 | Contrato en subsanación desde el 30/11/21 | Compromiso | 67
005-21 | 120000 | 181 | 31778 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Capitán José María Tejada - El Valle, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-004029 | 6/09/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Solabed, S.A. | 101720 | 012-21 | Contrato firmado, pendiente de entrada a Contraloria | Compromiso | 67
005-21 | 190000 | 181 | 31774 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodriguez - Chame, Z.R. Panamá Oest | 2021-1-51-01-15-LP-004019 | 30/08/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Sermac, S.A. | 164885.93 | 011-21 | Contrato firmado, pendiente de entrada a Contraloria | Compromiso | 67
005-21 | 130000 | 181 | 31784 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Guillén, Z.R. Herrera | 2021-1-51-01-06-LP-004298 | 23/11/2021 8:00 - 9:00 | Grupo Solabed, S.A. | 120012 |  | Resolución de Adjudicación N°005-21, publicada el 17/1/22 | Compromiso | 59
Totales | 1656433.2 | [8 empty] | 1563625.9
CONSTRUCCIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Resolución | Solicitado por | CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21 | 1396961 | 519 | 26713 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS | Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé) | 2018-1-51-01-07-LP-001314 | 23-08-2018 09:00-10:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 1394998.59 | 012-19 | 48% avance físico, Gestió de cobro N°1358-21 presentada el 29/10/21, pagada con cheque N°205903 el 13/1/22 Saldo pendiente B/.637,308.14 | Comprometido | 75
38-17 001-20 004-21 | 155000.01 | 519 | 27087 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango | 2018-1-51-01-08-LP-001308 | 08-10-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 155000.01 | 007-19 | 85% avance físico. Saldo pendiente B/.131,750.01 | Comprometido | 75
38-17 59-18 001-20 004-21 | 238517 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 285414.76 | 016-18 | 94% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62 | Comprometido | 75
66201.09
38-17 001-20 004-21 | 149348 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste). | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 125708.52 | 011-18 | Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05 | Devengado | 84
38-17 59-18 001-20 004-21 | 98915 | 519 | 25919 |  | ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro) | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 174769.88 | 015-18 | 92 avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67 | Comprometido | 75
84226.17
68-19 15-20 004-21 | 160000 | 519 | 28761 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito | 2019-1-51-01-08-LP-002109 | 25-10-2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 152000 | 006-21 | Contrato en subsanación 31/8/21 | Comprometido | 67
68-19 15-20 004-21 | 175000 | 519 | 28760 |  | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Diáz | 2019-1-51-01-08-LP-001859 | 23-05-2019 01:00-02:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 155373.83 | 005-21 | contrato en esepera de firma de contratista | Comprometido | 67
Totales | 2524168.27 | [8 empty] | 2443265.59
Elaborado por: Anayansi Zambrano