## 2022
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/01/2023
EQUIPAMIENTO DE APOYO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
10-21/14-21 45-22 | 540000 | 214 | 31722 | DOEXBURE | 4500 Uniformes de fatiga | 2021-1-51-01-08-LP-003648 | 16-08-21 9:00 - 10:00 | Confecciones Comodoro, S.A. | 284245.5 | 003-22 | Gestión de cobro N°74-23, presentada el 23/01/2 | Devengado | 92
| 39600 |  | 31828 | DINASEPI | 330 Uniformes de fatiga
010-21 018-21 | 3434.7 | 331 | 31799 | SAMER | 6 Oximetro de pulso portatil | 2021-1-51-01-08-LP-003734 | 18/06/21 10:00-11:00 | Brisial Corp. | 3980.4 | 4200356632 | Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21) | Compromiso | 75
010-21 | 209560 | 212 219 249 262 263 269 320 339 370 | 31812 | DOEXBURES | Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica) | 2021-1-51-01-08-LP-003367 | 11/06/21 9:00-11:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 753480.09 | 009-21 | Contrato publicado el 13/4/22, fecha de vencimiento el 12/7/22 | Compromiso | 75
| 142670 |  |  |  | Ducha de estirilización (equipos de descontaminación)
| 293278 |  |  |  | Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)
| 109331.5 |  |  |  | Equipos de busqueda y salvamento (control de derrames y rescate)
021-21 | 417157.96 | 263 | 32306 | DOEXBURE | 699 Mascaras facial para aparatos de respiración | 2021-1-51-01-08-LP-004039 | 21/09/21 9:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 290944.77 | 002-22 | Contrato en Contraloria desde el 8/6/22 | Compromiso | 67
021-21 | 7410.6 | 370 | 31924 | DOEXBURE | 9 Aire acondicionado de 24,000 BTU | 2021-1-51-01-99-CM-004184 | 13/9/21 8:00-9:00 | MEMPAG, S.A. | 45044.19 | 4200375942 | Orden de compra publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 7/2/22 | Compromiso | 75
| 3000 |  | 31925 |  | 3 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 4000 |  | 31926 |  | 5 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 4830 |  | 31933 |  | 4 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 5732.75 |  | 31936 |  | 5 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 5500 |  | 31939 |  | 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 4940.4 |  | 31942 |  | 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 5231.93 |  | 31945 |  | 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 4000 |  | 31946 |  | 5 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 526.65 |  | 32523 | Z.R. CHIRIQUI | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32525 |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32526 |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32527 |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32528 |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 526.65 |  | 32529 |  | 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU
| 7210.5 |  | 32734 | DINASEPI | 6 Aire acondicionado de 36,000 BTU
| 2615.96 |  |  |  | 3 Aire acondicionado de 24,000 BTU
| 1946.52 |  |  |  | 2 Aire acondicionado de 18,000 BTU
| 3076.25 |  |  |  | 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU
29-21 45-22 | 3500 | 256 | 32969 | Z.R. CHIRIQUI | Materiales para reparación de techo en la Estación Juan M. Arauz | 2021-1-51-01-08-CM-004317 |  | Panamá Mega Store, S.A. | 2985.13 | 4200413273 | Gestión de cobro N°957-22, presentada el 23/08/22 | Devengado | 92
29-21 45-22 | 10000 | 350 | 33075 | DINASEPI | 2 arma rápido | 2022-1-51-01-08-CM-004659 |  | Inversionesl Tealis, S.A. | 319.69 | 4200394775 | Bienes entregados el 15/9/22 | Devengado | 84
35-21 45-22 | 300000 | 370 | 33072 | DOEXBURE | 4 Compresores de aire | 2021-1-51-01-08-LP-004353 | 2/03/22 8:00 - 9:00 | Rocayol Safety Industrial Center | 234330 | 4200437060 | Orden de compra en contraloria desde el 10/10/22 | Compromiso | 67
35-21 45-22 | 8000 | 249 | 33210 | CLINICA | 3 Galones de alcohol 70% | 2021-1-51-01-08-RC-001944 |  | Master Direct Panamá, S.A. | 89.82 | 4200393501 | Gestión de cobros N°1776-22, presentada el 7/12/22 | Devengado | 92
35-21 45-22 | 12500 | 274 | 33198 | SAMER | Gasas 2x2x12 | 2021-1-51-01-08-CM-004463 |  | Ortomedic Panama, S.A. | 350 | 4200412762 | Gestión de cobros N°953-22, presentada el 23/8/22 | Devengado | 92
[5 empty] | Gasas 4x4x16 | 2021-1-51-01-08-CM-004464 |  | Medical Depot | 1300 | 4200412692 | Orden de compra publicada el 12/7/22, fecha de vencimiento el 19/7/22 | Compromiso | 75
37-21 | 155000 | 263 | 33292 | DOEXBURE | 220 Chalecos salvavidas | 2022-1-51-01-08-LP-005207 | 2022-07-29 | Arquiso, S.A. | 54998.86 | 4200430706 | Gestión de cobro N°1873-22, presentada el 16/12/22 | Devengado | 92
37-21 | 392000 | 249 | 33293 | DOEXBURE | 14,000 Galones concentrado de espuma | 2022-1-51-01-08-LP-004508 | 29/03/22 9:00 - 10:00 | Fire and Rescue Equipment CORP | 327762.4 | 19-22 | Contrato en Contraloria desde el 18/8/22 | Compromiso | 67
37-21 | 18270 | 263 | 33345 | DOEXBURE | 210 Equipo de rescate acuatico | 2022-1-51-01-08-CM-004512 | 03/03/22 9:00 - 10:00 | Rocayol Safety Industrial Center | 15279.6 | 4200398090 | Gestión de cobro N°1685-22, presentada el 1/12/22 | Devengado | 92
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
37-21 | 900000 | 212 | 33368 | DIRECION ADMNISTRATIVA | 5000 Botas tacticas | 2022-1-51-01-08-LP-004502 | 5/04/22 9:00 - 10:00 | Enercom, S.A. | 898800 | 20-22 | Contrato publicado el 29/8/22, fecha de vencimiento el 29/11/22 | Compromiso | 75
39-22 | 7100 | 182 280 | 33612 | Z.R.HERRERA | Computadora para transmición automatica y servicio de calibración | 2022-1-51-01-06-CM-004971 |  | Angel Castillo | 7100 | 4200420419 | Gestión de cobro N°1838-22, presentado el 13/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 6333.54 | 252/253 256/257 259 | 33733 | MATENIMIENTO | Materiales de construcción para rehabilitar galeras en Howard | 2022-1-51-01-08-CM-005039 |  | Comercializadores International, S.A. | 6333.54 | 4200415874 | Gestión de cobros N°932-22, presentada el 18/8/22 | Devengado | 92
39-22 | 4245.97 | 256 259 280 | 33942 | MATENIMIENTO | Materiales y accesorios de soldadura | 2022-1-51-01-08-CM-005043 |  | Bamersa | 4245.97 | 4200416354 | Gestión de cobro N°1598-22, presentada el 21/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 1480.84 | 243 249 262 | 33762 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Materiales para pintar oficinas de Administración, Dinasepi y Recaudación en la Z.R. Bocas del Toro | 2022-1-51-01-01-CM-005056 |  | Martin International Trading, S.A. | 1032.42 | 4200415688 | Gestión de cobros N°1359-22, presentada el 18/10/22 | Devengado | 92
39-22 | 3458.73 | 243/256 259 | 33736 | MATENIMIENTO | Materiales para cielo raso del Edificio 868 | 2022-1-51-01-08-CM-005083 |  | Servicios Multiples | 3458.73 | 4200418299 | Orden de compra publicada el 28/7/22, fecha de vencimiento el 16/8/22 | Compromiso | 75
39-22 | 12652.75 | 214 | 33646 | DIRECION ADMNISTRATIVA | Pantalones de fatiga tipo cargo | 2022-1-51-01-08-CM-005102 | 2022-09-22 | Tactical Army, S.A. | 12192.65 | 4200445797 | Orden de compra publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 13/1/23 | Compromiso | 75
39-22 | 1204.07 | 255 | 33873 | MANTENIMIENTO | Lamparas para edificio 868 en Albrook | 2022-1-51-01-08-CM-005111 |  | Aplicaciones y Tecnologia, S.A. | 1204.07 | 4200420514 | Gestión de cobro N°1538-22, presentada el 16/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 11033.74 | 211/255 256/262 263/269 274/280 320/370 | 33549 | DOEXBURE | Equipos y misceláneo para lancha Niña Isis y botes neumáticos 431 y 792 | 2022-1-51-01-08-CM-005112 | 2022-07-22 | Acadia International INC | 10978.52 | 4200431128 | Gestión de cobro N°1699-22, presentada el 2/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 5095.34 | 242/243 256/259 | 33955 | MANTENIMIENTO | Materiales de acabado | 2022-1-51-01-08-CM-005140 |  | Jean G. Zapata | 5095.34 | 4200423413 | Gestión de cobro N°25-23, presentada el 12/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 33501.4 | 255/265 269/301 313/370 | 33546 | DOEXBURE | Equipo de navegación para lancha de extinción, busqueda y rescate | 2022-1-51-01-08-CM-005147 | 2022-09-08 | Mackay Marine Panama Inc | 31370 | 4200441495 | Orden de compra publicad el 28/10/22, fecha de vencimiento el 16/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 20501.26 | 254/255 269/280 | 33548 | DOEXBURE | Cañon de agua, momitor y piezas para reemplazar las existentes en la lancha niña Isis | 2022-1-51-01-08-CM-005158 | 2022-07-13 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 19973.26 | 4200426804 | Orden de compra publicada el 25/8/22, fecha de vencimiento el 26/10/22 | Compromiso | 75
39-22 | 64408.65 | 262 | 34223 | DINASEPI | Lite panels y linternas recargables | 2022-1-51-01-08-LP-005184 | 2022-07-19 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 54141.67 | 4200434219 | Orden de compra publicada el 25/10/22, fecha de vencimiento el 1/2/2023 | Compromiso | 75
39-22 | 72775 | 280 | 33482 | COMUNICACIONES | 355 Baterias para radio portatiles | 2022-1-51-01-08-LP-005196 | 2022-11-08 | Voice & Data Communications Equipment Corp. | 71753.67 |  | Resolución de Adjudicación N°156-22, publicada el 22/11/22 | Compromiso | 59
39-22 | 7982.2 | 350 | 34561 | DIRECION ADMNISTRATIVA | Suministro e instalación de muebles de oficina | 2022-1-51-01-08-CM-005281 |  | Compumuebles, S.A. | 7982.2 | 4200430396 | Gestión de cobro N°1448-22, presentada el 2/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 40320 | 189 | 34374 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas | 2022-1-51-01-99-CM-005338 | 2022-09-26 | Kevin Cristobal Quintana Peña | 16536.64 |  | Resolución de Adjudicación N°133-22, publicada el 11/10/22 | Compromiso | 59
|  |  | 34394 | MANTENIMIENTO | Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales de Panamá Oeste, panamá Este y Colón
|  |  | 34413 | MANTENIMIENTO | Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales Bugaba y Chiriqui
39-22 | 5012.95 | 212 | 34377 | COMANDANCIA | Uniformes para el personal de la escolta de la Bandera | 2022-1-51-01-08-CM-005358 |  | Confecciones Comodoro, S.A. | 5012.95 | 4200435624 | Gestión de cobro N°1579-22, presentada el 18/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 25215.11 | 350 | 34175 | ACADEMIA | Adquisición de suministros e instalación de modulares y muebles | 2022-1-51-01-08-CM-005395 | 2022-09-16 | Fabrica y Servicios HG, S.A. | 18200.7 | 4200441169 | Orden de compra publicada el 21/11/22, fecha de vencimiento el 12/1/23 | Compromiso | 75
39-22 | 202.33 | 263 | 34958 | DINASEPI | Guantes de Nopreno de 18" | 2022-1-51-01-08-CM-005491 |  | Hidroca Panamá | 346.27 | 4200445662 | Gestión de cobro N°1813-22, presentado el 9/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 21667.5 | 277 | 34551 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Guantes de nitrilo (160-S, 535-M, 605-L y 320-XL) | 2022-1-51-01-08-CM-005519 | 2022-10-10 | Intermedic, S.A. | 6534.92 | 4200453248 | Gestión de cobro N°41-23, presentada el 17/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 615.26 | 262 | 34864 | Z.R. COCLE | (9) Escaleras de aluminio | 2022-1-51-01-02-CM-005513 |  | Inversiones Lealuz, S.A. | 615.26 | 4200443326 | Orden de compra publicada el 24/10/22, fecha de vencimiento el 2/11/22 | Compromiso | 75
39-22 | 954.02 | 263 | 34972 | DINASEPI | (163) Lentes de seguridad | 2022-1-51-01-08-CM-005539 |  | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 954.02 | 4200445855 | Orden de compra publicada el 8/11/22, fecha de vencimiento el 26/11/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1049.67 | 350 | 35047 | Z.R. BUGABA | (3) Mesas de acero inoxidable | 2022-1-51-01-04-CM-005558 |  | Multiventas Centrales | 1049.67 | 4200447028 | Orden de compra en subsanación desde el 2/12/22 | Compromiso | 67
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
39-22 | 2200 | 302 | 34675 | Z.R. BUGABA | (10) Desmalezadora de 40.2CC | 2022-1-51-01-04-CM-005560 |  | Herbert A. Valenzuela | 2200 | 4200445884 | Orden de compra publicada el 25/11/22, fecha de vencimiento el 15/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1926 | 302 | 34704 | Z.R. CHIRIQUI | (6) Cortagrama Industrial | 2022-1-51-01-04-CM-005562 |  | Total Import | 1926 | 4200443725 | Gestión de cobro N°1574-22, presentada el 18/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 585.29 | 262 303 | 34865 | MANTENIMIENTO | (2) Taladros Rotomartillo | 2022-1-51-01-08-CM-005570 |  | 507 Cargo Express Inc. | 1280.64 | 4200452722 | Gestión de cobro N°1875-22, presentada el 17/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 1733.4 | 256 | 34830 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Adquisición e instalación de ventanas | 2022-1-51-01-01-CM-005572 |  | Ferremax Bocas, S.A. | 1733.4 | 4200445165 | Orden de compra publicado el 8/11/22, fecha de vencimiento el 25/11/22 | Compromiso | 75
39-22 | 3960 | 262 | 34907 | DINASEPI | (24) escaleras | 2022-1-51-01-08-CM-005577 |  | Natural Suppliers, S.A. | 3960 | 4200446032 | Gestión de cobro N°1871-22, presentada el 16/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 6098.89 | 350 | 35040 | Z.R. CHIRIQUI | (10) Gabinetes | 2022-1-51-01-04-CM-005579 |  | Centro Coremu | 6098.89 | 4200446236 | Orden de compra publicada el 7/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1071.45 | 243/256 259 | 34783 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Laminas de zinc para oficina de Dinasepi | 2022-1-51-01-01-CM-005596 |  | Supermercado Zona Libre | 1071.45 | 4200448506 | Orden de compra publicada el 22/11/22, fecha de vencimiento 19/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 2054.8 | 211 | 34911 | DINASEPI | (88) Juego de sabanas y (88) almohadas | 2022-1-51-01-08-CM-005599 |  | PGA Capital Panamá, S.A. | 2054.8 | 4200449579 | Orden de compra publicada el 7/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1571.83 | 350 | 34937 | DINASEPI | (13) Camas | 2022-1-51-01-08-CM-005600 |  | Sanbel Muebles, S.A. | 1571.83 | 4200445549 | Orden de compra en subsanación desde el 17/11/22 | Compromiso | 67
39-22 | 7542.97 | 255 | 34807 | Z.R. BUGABA | Lamparas | 2022-1-51-01-04-CM-005606 |  | Inversiones Valencia Cascante, S.A. | 7542.97 | 4200445949 | Gestión de cobro N°1691-22, presentada el 2/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 1838.69 | 370 | 34702 | Z.R. CHIRIQUI | (8) estufas | 2022-1-51-01-04-CM-005624 |  | Sanbel Muebles, S.A. | 1838.69 | 4200447679 | Orden de compra en subsanación desde el 14/11/22 | Compromiso | 67
39-22 | 1473.41 | 243/252 256/257 259/262 280 | 34751 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Materiales para reparación del techo, de la bodega del salón en la estación de Changuinola | 2022-1-51-01-01-CM-005626 |  | Supermercado Zona Libre | 1473.41 | 4200447309 | Orden de compra en subsanación desde el 2/12/22 | Compromiso | 67
39-22 | 267.5 | 249/274 /277 | 34679 | SAMER | Tiras reactivas para urinalisis | 2022-1-51-01-08-CM-005409 |  | Mirero Corp | 267.5 | 4200437496 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 4/1/23 | Compromiso | 75
| 6938.95 |  |  |  | (5 cajas) Reactivo cuantitativa de glucosa en suero y (6 cajas) reactivo cuantitativa de creatinina en suero | 2022-1-51-01-08-CM-005653 |  | Servi-Lab, S.A. | 6938.95 | 4200449633 | Orden de compra publicada el 2/12/22, fecha de vencimiento el 29/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 4092.75 | 262 | 33703 | ACADEMIA | Azadón, Rastrillos. Mata fuego y palas forestales | 2022-1-51-01-08-CM-005646 |  | Secundino Quijano Levys | 4092.75 | 4200448816 | Orden de compra en subsanación desde el 21/11/22 | Compromiso | 67
39-22 | 16692 | 350 | 35094 | Z.R. BUGABA | Confección e Instalación de (26) muebles de cocina | 2022-1-51-01-04-CM-005662 | 2022-11-07 | Ever Free, S.A. | 16692 | 4200455055 | Orden de compra publicada el 9/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 447.26 | 262 | 35187 | Z.R. CHIRIQUI | (11) balanza tipo romana de colgar | 2022-1-51-01-04-CM-005663 |  | Fatima Silvera Arauz | 447.26 | 4200448298 | Gestión de cobro N°04-23, presentada el 4/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 627.94 | 256 | 35190 | Z.R. CHIRIQUI | Materiales para remplazar cielo raso para deposito de alimentos, clinica y academia de la Estación Juan M. Arauz | 2022-1-51-01-04-CM-005685 |  | Grupo Har | 627.94 | 4200451481 | Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 28/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 7306.28 | 370 | 34662 | Z.R. PANAMA OESTE | (9) Lavadoras Automaticas | 2022-1-51-01-15-CM-005690 |  | Durapro Solutions INC. | 7306.28 | 4200449188 | Gestión de cobro N°1793-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 1025.28 | 350 | 35177 | Z.R. CHIRIQUI | (1) Librero y (1) silla de visita | 2022-1-51-01-04-CM-005692 |  | Centro Coremu | 1025.28 | 4200449360 | Orden de compra publicado el 30/11/22, fecha de vencimiento 28/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1215.48 | 255/259 370 | 35160 | Z.R. CHIRIQUI | Materiales para el sistema eléctrico de la Estación Doleguita | 2022-1-51-01-04-CM-005695 |  | Omega Marine Supply, S.A. | 1215.48 | 4200450865 | Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 28/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 2464.31 | 370 | 34616 | Z.R. HERRERA | (6) Estufas | 2022-1-51-01-06-CM-005702 |  | Centro Coremu | 2464.31 | 4200448817 | Orden de compra publicada el 6/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 681.59 | 370 | 35084 | Z.R. CHIRIQUI | (7) Extractores de grasas | 2022-1-51-01-04-CM-005703 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 681.59 | 4200449538 | Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 28/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1519.77 | 302 | 34929 | Z.R. CHIRIQUI | (3) Cortagrama con rueda | 2022-1-51-01-04-CM-005708 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 1519.77 | 4200450276 | Gestión de cobro N°38-23, presentada el 16/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 276.81 | 370 | 35174 | Z.R. PANAMA OESTE | Deshumificador para la estación de arraijan | 2022-1-51-01-15-CM-005718 |  | Inversiones Tealis, S.A. | 276.81 | 4200452292 | Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 12/12/22 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
39-22 | 9616.42 | 254/255 256/259 | 35171 | Z.R. CHIRIQUI | Materiales de plomería para reparación en la Estaciones | 2022-1-51-01-04-CM-005733 |  | Ventas e Inversiones Mendoza | 9616.42 |  | Adjudicado el 8/11/22 | Compromiso | 59
39-22 | 3466.8 | 301 | 34597 | COMUNICACIONES | 120 Telefonos Digital | 2022-1-51-01-08-CM-005734 |  | Inversiones G&C, S.A. | 3466.8 | 4200452374 | Gestión de cobro N°49-23, presentada el 18/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 47389.7 | 261 269 | 34598 | SECRETARIA GENERAL | Medallas para personal operativo y voluntario | 2022-1-51-01-08-CM-005736 | 2022-11-21 | Astrid Valzania | 36856.15 |  | Resolución de Adjudicación N°159-22, publicada el 6/12/22 | Compromiso | 59
39-22 | 722.19 | 350 | 35102 | Z.R. CHIRIQUI | (6) Bancas metalicas | 2022-1-51-01-04-CM-005741 |  | Inversiones Baramel, S.A. | 722.19 | 4200453770 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 16/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 3349.37 | 189/256 259 | 34831 | Z.R.BOCAS DEL TORO | Compra e instalación de puertas de vidrio y aluminio para oficna Administrativa y Dinasepi | 2022-1-51-01-01-CM-005742 |  | Ferremax Bocas, S.A. | 3349.37 | 4200452549 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 27/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1653.3 | 255/265 301/169 | 35183 | COMUNICACIONES | Radios base marina y misceláneos | 2022-1-51-01-08-CM-005751 |  | VDCE CORP | 1653.3 | 4200451724 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fehca de vencimiento el 27/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1455.2 | 370/301 | 35203 | Z.R. PANAMA OESTE | Profundimetro y GPS | 2022-1-51-01-15-CM-005757 |  | Golf In Panamá, S.A. | 1455.2 | 4200453104 | Gestión de cobro N°1862-22, presentada el 15/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 8000 | 302 | 34674 | Z.R. CHIRIQUI | Tractor corta grama | 2022-1-51-01-04-CM-005758 |  | Empresas Melo, S.A. | 8000 | 4200454516 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 19/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 2568.7 | 277 279 | 34416 | SAMER | Envanse para descartes de punzo cortante y cánulas nasales | 2022-1-51-01-08-CM-005770 |  | Ortomedic Panamá, S.A. | 34416 | 4200454010 | Gestión de cobro N°28-23, presentado el 12/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 1996.09 | 214 | 33644 | DIRECION ADMNISTRATIVA | 287 Suéters cuello redondo con logo | 2022-1-51-01-08-RC-002151 |  | Fiori Internazionale | 1996.09 | 4200418011 | Gestión de cobro N°1845-22, presentado el 14/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 2489.5 | 214 | 34388 | DIRECION ADMNISTRATIVA | 300 Sueter tipo polo | 2022-1-51-01-08-RC-002268 |  | Fiori Internazionale | 2489.5 | 4200425945 | Gestión de cobro N°1489-22, presentada el 14/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 2443.84 | 214 | 34497 | DIRECION ADMNISTRATIVA | 50 Sueter tipo polo azul | 2022-1-51-01-08-RC-002269 |  | Fiori Internazionale | 2443.84 | 4200426060 | Gestión de cobro N°1844-22, presentado el 14/12/22 | Devengado | 92
200 Sueter cuello redondo
50 pantalón tactico
| 1588.95 | 212 |  |  | 25 Botas de seguridad | 2022-1-51-01-08-CM-005236 |  | Mayor Safety and Supplies, S.A. | 1588.95 | 4200428024 | Gestión de cobro N°1441-22, presentada el 1/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 13522.98 | 279 | 34723 | DOEXBURE | Tableros acrilicos Utilsmatrials de oficina | 2022-1-51-01-08-RC-002353 |  | Jellini | 13522.98 | 4200438391 | Gestión de cobro N°1613-22, presentada el 23/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 13742.48 | 350 | 34740 | DOEXBURE | 108 sillas de visita | 2022-1-51-01-08-RC-002354 |  | Ultracom | 13742.48 | 4200438342 | Orden de compra publicada el 24/10/22, fecha de vencimiento el 16/1/23 | Compromiso | 75
39-22 | 19730.46 | 370 | 34735 | Z.R. PANAMA | 14 Aires acondicionados de 36,000 BTU | 2022-1-51-01-08-RC-002397 |  | Multifrio Panamá Group, S.A. | 19730.46 | 4200440927 | Gestión de cobro N°1549-22, presentada el 17/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 1051.28 | 370 | 34924 | Z.R. BOCAS DEL TORO | 1 A/C split 24,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002404 |  | Ventas INTL Erlisaac, S.A. | 1051.28 | 4200441555 | Orden de compra publicada el 20/10/22, fecha de vencimiento el 9/11/22 | Compromiso | 75
| 4585.98 |  |  |  | 2 A/C split 18,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002405 |  | Aire Store | 4585.98 | 4200441552 | Orden de compra publicada el 17/10/22, fecha de vencimiento el 2/10/22 | Compromiso | 75
2 A/C split 36,000 BTU
| 529.65 |  |  |  | 1 A/C split 12,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002542 |  | Ventas INTL Erlisaac, S.A. | 529.65 | 4200452032 | Gestión de cobro N°72-23, presentada el 23/01/23 | Devengado | 92
39-22 | 6457.54 | 350 | 34742 | DOEXBURE | (22) Escritorios | 2022-1-51-01-08-RC-002448 |  | Ofihogar | 6457.54 | 4200444579 | Gestión de cobro N°1543-22, presentada el 16/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 1453.06 | 370 | 34730 | Z.R PANAMA | (10) Microondas | 2022-1-51-01-08-RC-002451 |  | Suplidora Completa, S.A. | 1453.03 | 4200443787 | Orden de compra publicada el 23/11/22, fecha de vencimiento el 13/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 4575.8 | 370 | 34718 | DOEXBURE | (18) Congeladores | 2022-1-51-01-08-RC-002469 |  | B.H. Corp, S,A. | 4575.8 | 4200442608 | Bienes entregados el 15/11/22 | Devengado | 84
39-22 | 2874 | 370 | 34832 | Z.R. BOCAS DEL TORO | 2 A/C split 36,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002471 |  | Bifrost International Corp. | 2874 | 4200442859 | Orden de compra publicada el 20/10/22, fecha de vencimiento el 9/11/22 | Compromiso | 75
| 2102.55 |  |  |  | 2 A/C split 24,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002472 |  | Ventas INTL Erlisaac, S.A. | 2102.55 | 4200442862 | Orden de compra publicada el 23/11/22, fecha de vencimiento el 13/12/22 | Compromiso | 75
| 1059.3 |  |  |  | 2 A/C split 12,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002543 |  | Ventas INTL Erlisaac, S.A. | 1059.3 | 4200452138 | Gestión de cobro N°34-23, presentada el 13/1/23 | Devengado | 92
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
39-22 | 9757.22 | 370 | 35108 | Z.R. COLON | 7 A/C split 36,000 BTU | 2022-1-51-01-03-RC-002475 |  | Aire Store | 9757.22 | 4200442790 | Orden de compra publicada el 12/10/22, fecha de vencimiento el 28/10/22 | Compromiso | 75
39-22 | 5748 | 370 | 34810 | Z.R. BOCAS DEL TORO | 4 A/C split 36,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002483 |  | Aire Store | 5748 | 4200443463 | Orden de compra publicada el 25/10/22 | Compromiso | 75
| 2102.55 |  |  |  | 2 A/C split 24,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002484 |  | Ventas INTL Erlisaac, S.A. | 2102.55 | 4200443505 | Gestión de cobro N°1876-22, presentada el 19/12/22 | Devengado | 92
| 529.65 |  |  |  | 1 A/C split 12,000 BTU | 2022-1-51-01-01-RC-002541 |  | Ventas INTL Erlisaac, S.A. | 529.65 | 4200452472 | Gestión de cobro N°71-23, presentada el 23/01/23 | Devengado | 92
39-22 | 706.83 | 350 | 34855 | Z.R. COLON | (1) Credenza y (1) silla | 2022-1-51-01-03-RC-002477 |  | Wuxing Corp | 706.83 | 4200445466 | Orden de compra publicada el 31/10/22, fecha de vencimiento el 6/12/22 | Compromiso | 75
| 740.98 |  |  |  | (1) archivador y (1) escritorio | 2022-1-51-01-03-RC-002478 |  | Sentosa Office Furniture | 740.98 | 4200445524 | Gestión de cobro N°1865-22, presentada el 15/12/22 | Devengado | 92
| 260.87 |  |  |  | (2) sillas | 2022-1-51-01-03-RC-002479 |  | Ultracom | 260.87 | 4200445403 | Gestión de cobro N°87-23, presentada el 25/01/23 | Devengado | 92
| 663.4 |  |  |  | (1) sofa de oficina y (1) Librero. | 2022-1-51-01-03-CM-005625 |  | Centro Coremu | 663.4 | 4200447707 | Orden de compra publicada el 11/11/22, fecha de vencimiento el 25/11/22 | Compromiso | 75
39-22 | 5115.57 | 350 | 34737 | DOEXBURE | (35) mesas plegables | 2022-1-51-01-08-RC-002480 |  | Smart furniture Panama, S.A. | 5115.57 | 4200444465 | Orden de compra publicada el 1/11/22, fecha de vencimiento el 7/12/22 | Compromiso | 75
| 10223.85 |  |  |  | (245) sillas plegables | 2022-1-51-01-08-RC-002530 |  | Wuxing Corp | 10223.85 | 4200452368 | Gestión de cobro N°03-23, presentada el 4/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 7704 | 350 | 34829 | Z.R. PANAMA OESTE | (120) silla escolar | 2022-1-51-01-15-RC-002486 |  | Mega House | 7704 | 4200445164 | Gestión de cobro N°40-23, presentada el 17/1/23 | Devengado | 92
39-22 | 11773.07 | 350 | 34847 | Z.R. PANAMA OESTE | (100) Casillero metalico | 2022-1-51-01-15-RC-002503 |  | Ultracom | 11773.07 | 4200445686 | Orden de compra publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 31/1/23 | Compromiso | 75
39-22 | 524.84 | 280 | 35155 | Z.R. COLON | (3) Bateria 12V | 2022-1-51-01-03-RC-002507 |  | Importadora de Baterias, S.A. | 524.84 | 4200447985 | Gestión de cobro N°1835-22, presentada el 12/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 1124.04 | 350 | 35176 | Z.R. CHIRIQUI | (5) sillas | 2022-1-51-01-04-RC-002508 |  | Smart furniture Panama, S.A. | 1124.04 | 4200447320 | Gestión de cobro N°80-23, presentada el 24/01/23 | Devengado | 92
39-22 | 517.24 | 350 | 35008 | Z.R. PANAMA OESTE | (2) escritorios | 2022-1-51-01-15-RC-002510 |  | Ofihogar | 517.24 | 4200447289 | Orden de entrega publicada el 9/11/22, fecha vencimiento 14/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 771.56 | 350 | 35213 | INFORMATICA | (4) Sillas | 2022-1-51-01-08-RC-002513 |  | Wuxing Corp | 771.56 | 4200448231 | Orden de entrega publicada el 9/11/22, fecha vencimiento 13/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 133.86 |  |  |  | (1) silla | 2022-1-51-01-08-RC-002514 |  | Smart furniture Panama, S.A. | 133.86 | 4200448416 | Orden de entrega publicada el 9/11/22, fecha vencimiento 13/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 7344.48 | 370 | 35042 | Z.R. CHIRIQUI | (13) Aires acondicionado 12,000 BTU | 2022-1-51-01-04-RC-002517 |  | Uniclima Panama, S.A. | 7344.48 | 4200448893 | Gestión de cobro N°1759-22, presentada el 6/12/22 | Devengado | 92
| 5941.51 |  |  |  | (2) Aires acondicionado 18,000 BTU, (3) Aires acondicionados 36,000 BTU | 2022-1-51-01-04-RC-002518 |  | Aire Store | 5941.51 | 4200448858 | Orden de compra publicado el 16/11/22, fecha de vencimiento 5/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 11372.13 | 370 | 34761 | Z.R. PANAMA OESTE | (5) Aires acondicionado 12,000 BTU | 2022-1-51-01-15-RC-002552 |  | Multifrio Panamá Group, S.A. | 11372.13 | 4200453103 | Gestión de cobro N°1853-22, presentada el 14/12/22 | Devengado | 92
(11) Aires acondicionado 18,000 BTU
47-22 | 100000 | 256 | 33148 | INFRAESTRUCTURA | Suministro e instalción de puertas enrrollables eléctricas | 2022-1-51-01-08-CM-004883 | 2022-07-05 | Construcción y Mantenimiento, S.A. | 40022.24 | 4200426205 | Gestión de cobro N°02-23, presentada el 4/1/23 | Devengado | 92
48-22 | 1070 | 280 | 33800 | Z.R. PANAMA ESTE | filtros de aire, aceite y diesel | 2022-1-51-01-05-CM-004871 |  | Sergensa, S.A. | 1070 | 4200412281 | Gestión de cobro N°1471-22, presentada el 9/11/22 | Devengado | 92
48-22 | 684.8 | 280 | 33281 | Z.R. PANAMA ESTE | Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel, juego de anillos, correo de tiempo, empaque de overhaul y casquillo de biela | 2022-1-51-01-05-CM-004905 |  | Sergensa, S.A. | 684.8 | 4200418227 | Gestión de cobro N°1401-22, presentada el 26/10/22 | Devengado | 92
48-22 | 1279.72 | 280 | 33834 | Z.R. LOS SANTOS | Repuestos para vehículo N°476 | 2022-1-51-01-07-CM-004940 |  | El Taller de Leo | 1279.72 | 4200411207 | Bienes entregados el 14/6/22 | Devengado | 84
48-22 | 3359.8 | 280 | 33681 | Z.R. VERAGUAS | Zapatas de frenos y sprines | 2022-1-51-01-09-CM-005012 |  | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 3359.8 | 4200414669 | Gestíión de cobro N°1569-22, presentada el 18/11/22 | Devengado | 92
48-22 | 1839.98 | 280 | 33734 | Z.R. HERRERA | Repuestos para vehículo N°241 | 2022-1-51-01-06-CM-005018 |  | Auto Haus | 1839.98 | 4200414141 | Orden de compra publicada el 13/7/22, fecha de vencimiento 30/7/22 | Compromiso | 75
48-22 | 40862.47 | 269 | 33694 | DOEXBURE | Mangueras y pistolas de descarga para pick up tank | 2022-1-51-01-08-CM-005025 | 2022-06-14 | Sevenmas, S.A. | 37451.28 | 4200428312 | Orden de compra publicada el 22/8/22, fecha de vencimiento el 23/9/22 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
48-22 | 14511.86 | 308 | 34058 | MECANICA | 11 gruas para motor | 2022-1-51-01-08-CM-005193 |  | Hidroca Panamá, S.A. | 3974.26 | 4200426148 | Gestión de cobro N°1816-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 27222.2 | 280 | 34194 | MECANICA | Juego de tacos de freno, disco de frenos, caliper trasero RH y LH | 2022-1-51-01-08-CM-005201 |  | Ventas y Servicios AM, S.A. | 18297 | 4200436892 | Gestión de cobro N°1877-22, presentada el 19/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 17953.32 | 262/280 | 34464 | MECANICA | Mangueras para alta presión | 2022-1-51-01-08-CM-005232 | 2022-10-05 | Hidroca Panamá, S.A. | 9664.11 | 4200449013 | Orden de compra en subsanación desde el 2/12/22 | Compromiso | 67
48-22 | 53633.69 | 262/280 | 34484 | MECANICA | Herramientas de impacto para los talleres | 2022-1-51-01-08-LP-005397 | 2022-10-11 | Hidroca Panamá, S.A. | 44671.86 | 4200450851 | Gestión de cobro N°91-23, presentada el 25/01/23 | Devengado | 92
48-22 | 74444.92 | 262/308 | 34466 | MECANICA | Gatos y burros para los talleres | 2022-1-51-01-08-LP-005399 | 2022-09-23 | Hidroca Panamá, S.A. | 63108.6 | 4200444136 | Orden de compra publicado el 9/11/22, fecha de vencimiento el 30/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 54492.75 | 262 | 34478 | MECANICA | Alicates y llaves para los talleres de todas la Zonas Regionales | 2022-1-51-01-08-LP-005400 | 2022-09-27 | Hidroca Panamá, S.A. | 50581.94 | 4200446403 | Gestión de cobro N°47-23, presentado el 18/1/23 | Devengado | 92
48-22 | 3548.17 | 262 | 34710 | MECANICA | 45 Camilla de mecanico | 2022-1-51-01-08-CM-005412 |  | Secundino Quijano Levys | 3548.17 | 4200438583 | Orden de compra publicada el 6/10/22, fecha de vencimiento el 24/10/22 | Compromiso | 75
48-22 | 14212.68 | 255/262 | 34485 | MECANICA | Lamparas y linternas para tallares de las zonas regionales | 2022-1-51-01-08-CM-005413 | 2022-09-23 | Hidroca Panamá, S.A. | 50581.94 | 4200446357 | Gestión de cobro N°48-23, presentado el 18/1/23 | Devengado | 92
48-22 | 46832.04 | 262 | 34488 | MECANICA | Juego de herramienta para talleres de la zonas regionales | 2022-1-51-01-08-CM-005420 | 2022-09-26 | Hidroca Panamá, S.A. | 46342.18 | 4200441095 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 26/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 311.67 | 262 | 34521 | MECANICA | Palancas para extracción de llantas | 2022-1-51-01-08-CM-005442 |  | Hidroca Panamá, S.A. | 311.67 | 4200438545 | Gestión de cobro N°1815-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 1354.67 | 262 | 34516 | MECANICA | Cepillo de alambre, cincel, guantes y aceitera, para talleres de las Zonas Regionales | 2022-1-51-01-08-CM-005487 |  | Pablo Chung NG | 1354.67 | 4200441114 | Gestión de cobro N°26-23, presentada el 12/01/23 | Devengado | 92
48-22 | 4340.53 | 262 | 34465 | MECANICA | Bombas manuales rotativas, bombas para combustible flujo alto, bombas plasticas para quimicos y bombas para clientes | 2022-1-51-01-08-CM-005495 |  | Hidroca Panamá, S.A. | 4340.53 | 4200445232 | Gestión de cobro N°1814-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 11134.76 | 262/280 279 | 34515 | MECANICA | Engrasadoras y embudos para los talleres de mecanica a nivel nacional | 2022-1-51-01-08-CM-005511 | 2022-10-03 | Hidroca Panamá, S.A. | 9010.21 | 4200446920 | Gestión de cobro N°89-23, presentada el 25/01/23 | Devengado | 92
48-22 | 39043.68 | 262/269 280/309 | 34513 | MECANICA | Herramienta electricas para los talleres de mecanica a nivel nacional | 2022-1-51-01-08-CM-005516 | 2022-10-10 | Acadia Global Corp | 32732.31 | 4200449214 | Orden de compra en subsanación desde el 2/12/22 | Compromiso | 67
48-22 | 8664.52 | 262 | 34486 | MECANICA | (11) Cautin de 50W | 2022-1-51-01-08-CM-005523 |  | Hidroca Panamá, S.A. | 8664.52 | 4200443737 | Gestión de cobro N°1817-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
|  | 263 |  |  | (11) Careta de soldadura
|  | 303 |  |  | (10) Maquina de soldar
(4) Estación de soldadura
48-22 | 2033 | 269 314 | 34980 | MECANICA | Lona corrediza para vagon con seguro, juego de estribos, barra antivuelco e instalación, para vehículo 885 | 2022-1-51-01-08-CM-005603 |  | Auto cromo | 2033 | 4200446635 | Orden de compra en subsanación desde el 9/11/22 | Compromiso | 67
48-22 | 2043.7 | 280 | 35158 35159 | Z.R. COLON | Repuestos para los vehículos de extinción N°315 y 318 | 2022-1-51-01-03-CM-005672 |  | Grupo Tiesa, S.A. | 2043.7 | 4200448578 | Orden de compra publicada el 6/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 513.6 | 280 | 35120 | Z.R. BOCAS DEL TORO | (4) Llantas para el vehiculo C-859 | 2022-1-51-01-01-CM-005675 |  | Camel Service Car, S.A. | 513.6 | 4200448404 | Orden de compra en subsanación desde el 2/12/22 | Compromiso | 67
48-22 | 2016.95 | 280 | 34888 | Z.R. COCLE | (20) Llantas para vehiculos N°834, 853, 862 y 873 | 2022-1-51-01-02-CM-005684 |  | Istmo Llantas | 2016.95 | 4200449599 | Gestión de cobro N°1854-22, presentada el 14/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 850 | 182 | 35117 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Servicio de chaspiteria y reparación de la ambulancia N° C-638 | 2022-1-51-01-01-CM-005686 |  | Itzel M. Guillen | 850 | 4200453784 | Orden de compra publicada el 6/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 3049.5 | 280 182 | 35140 | Z.R. COLON | Repuesto para vehículo N°318 | 2022-1-51-01-03-CM-005691 |  | Grupo Tiesa, S.A. | 3049.5 | 4200449104 | Gestión de cobro N°1698-22, presentada el 2/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 838.88 | 280 | 35169 | Z.R. CHIRIQUI | Repuestos para la reparación de los vehículos 816 y 681 | 2022-1-51-01-04-CM-005693 |  | Importadora de repuesto | 838.88 | 4200450828 | Orden de compra publicado el 2/12/22, fecha de vencimiento el 22/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 1380.3 | 269 280 | 35090 | Z.R. PANAMA ESTE | Sistema de remolque para los vehiculos 840 y 868 | 2022-1-51-01-05-CM-005704 |  | Allan Acosta | 1380.3 | 4200449376 | Gestión de cobro N°1858-22, presentada el 14/12/22 | Devengado | 92
48-22 | 1471.25 | 280/249 182 | 35210 | Z.R. BUGABA | Piezas y mano de obra para la reparación del aire acondicionado del vehículo N°768 | 2022-1-51-01-04-CM-005738 |  | Camacaro Panamá, S. A. | 1471.25 | 4200452146 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento 28/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 2177.45 | 182/249 280 | 35212 | Z.R. BUGABA | Piezas y mano de obra para la reparación del bus N°768 | 2022-1-51-01-04-CM-005756 |  | Camacaro Panamá, S. A. | 2177.45 | 4200452331 | Orden de compra publicado el 2/12/22, fecha de vencimiento el 22/12/22 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
48-22 | 6842.12 | 262 280 | 34487 | MECANICA | Disco de corte de metal, abrasivo desbastemetal, esmeril de banco, pulidor de cilindros, esmeriladora, piedra abrasiva, cepillo circular y esmeril recto | 2022-1-51-01-08-CM-005769 |  | Lessa Engineering Group | 6842.12 | 4200446094 | Gestión de cobro N°19-23, presentada el 11/1/23 | Devengado | 92
48-22 | 46697.5 | 224 | 33838 | MECANICA | Aceite 15W40 mineral multigrado/Panamá Oeste | 2022-1-51-01-15-RC-002113 |  | Luquisa | 3735.8 | 4200415218 | Gestión de cobro N°1812-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
[5 empty] | Aceite 15W40 mineral multigrado/Chepo | 2022-1-51-01-08-RC-002114 |  | Luquisa | 3735.8 | 4200414990 | Gestión de cobro N°1530-22, presentada el 15/11/22 | Devengado | 92
[5 empty] | Aceite 15W40 mineral multigraso/Colón | 2022-1-51-01-03-RC-002115 |  | Luquisa | 3735.8 | 4200415151 | Gestión de cobro N°1532-22, presentada el 15/11/22 | Devengado | 92
[5 empty] | Aceite 15W40 mineral multigrado/Chiriqui | 2022-1-51-01-04-RC-002120 |  | Luquisa | 3735.8 | 4200415018 | Bienes entregados el 24/11/22 | Devengado | 84
48-22 | 1151.75 | 224 | 33594 | MECANICA | liquido de freno para taller de mecanica de todas las Zonas Regionales | 2022-1-51-01-08-RC-002326 |  | Luquisa | 1151.75 |  | Aprobado el 7/9/22 | Compromiso | 59
48-22 | 61743.32 | 182 | 34476 | MECANICA | Segundo mantenimiento preventivo para (36) Pick-Up | 2022-1-51-01-08-RC-002390 |  | Grupo Silaba | 61743.32 | 4200442664 | Gestión de cobro N°1566-22, presentada el 18/11/22 | Devengado | 92
48-22 | 170.89 | 224 280 | 35127 | Z.R. COCLE | Aceite 15W40 para el vehículo #780 | 2022-1-51-01-02-RC-002509 |  | Luquisa | 170.89 |  | aprobado el 21/10/22 | Compromiso | 59
| 265 |  |  |  | Filtros de aire, aceite, diesel y aditivos | 2022-1-51-01-02-CM-005760 |  | Julian Osorio | 265 | 4200454745 | Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 27/12/22 | Compromiso | 75
48-22 | 761.95 | 280 | 35181 | Z.R. COCLE | Baterias para los vehículos 714, 561, 680, 780, 261, 430 | 2022-1-51-01-02-RC-002553 |  | La Casa de las Baterias | 761.95 | 4200455460 | Gestión de cobro N°43-23, presentada el 17/1/23 | Devengado | 92
| 1329.76 |  |  |  | Baterias para los vehículos 275, 413, 611, 621, 669, 818, 819, 255, 750 ,834, 853, 862, 873 y 221 | 2022-1-51-01-02-RC-002554 |  | Baterias Nacionales | 1329.76 | 4200455493 | Orden de compra publicada el 5/12/22, fecha de vencimiento el 11/1/23 | Compromiso | 75
| 2941.32 |  |  |  | Baterias para los vehículos 155, 317, 320, 667, 9 y 811 | 2022-1-51-01-02-RC-002555 |  | Auto Centro | 2941.32 |  | aprobado el 24/11/22 | Compromiso | 59
Totales | 4939937.21 | [7 empty] | 4078541.16
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
12-20 006-21 | 1381263 | 314 | 28281 | DOEXBURE | 2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4 | 2019-1-51-01-08-LP-001660 | 5-04-2019 9:00 a 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 1381263 | 012-20 | Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21) | Compromiso | 75
027-21 | 287500 | 314 | 32924 | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima | 2021-1-51-01-08-RC-001903 |  | For Auto Panamá | 219002.25 | 4200364865 | Gestión de cobro N°693-22, presentada el 1/7/22 | Devengado | 92
39-22 | 108498 | 314 | 35215 | DOEXBURE | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002512 |  | For Auto Panamá | 108498 | 4200448016 | Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 19/1/23 | Compromiso | 75
48-22 | 1155.6 | 280 314 | 34705 | MECANICA | Remolque para transportar autos | 2022-1-51-01-08-CM-005441 |  | Allan Oscar Acosta Miranda | 1155.6 | 4200440082 | Gestión de cobro N°1646-22, presentada el 25/11/22 | Devengado | 92
59-22 | 144531.32 | 314 | 33930 | ACADEMIA | 2 Autos 4x4 doble cabina | 2022-1-51-01-08-RC-002060 |  | Distribuidora David Ford Company, S. A. | 144531.32 | 4200409239 | Orden de compra publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 13/10/22 | Compromiso | 75
59-22 | 2142321.9 | 314 | 33941 | DOEXBURE | 30 Autos 4x4 doble cabina | 2022-1-51-08-01-RC-002063 |  | For Auto Panamá | 2142321.9 | 4200409250 | Orden de compra publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 30/3/23 | Compromiso | 75
59-22 | 144000 | 314 | 33965 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002081 |  | For Auto Panamá | 81320 | 4200411315 | Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22 | Compromiso | 75
[5 empty] | Cobertor de vagón retractil para pick up | 2022-1-51-01-08-CM-005011 |  |  | 4370.95 | 4200414270 | Orden de compra en subsanación desde el 28/6/22 | Compromiso | 67
59-22 | 280000 | 314 | 33964 | SAMER | 4 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002085 |  | For Auto Panamá | 162640 | 4200411310 | Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22 | Compromiso | 75
59-22 | 210000 | 314 | 33809 | Z.R. COLON | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-03-RC-002086 |  | For Auto Panamá | 121980 | 4200411027 | Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22 | Compromiso | 75
59-22 | 480000 | 314 | 33956 | DINASEPI | 12 Pick Up doble cabina 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002092 |  | For Auto Panamá | 487920 | 4200411823 | Orden de compra publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 30/3/23 | Compromiso | 75
59-22 | 150000 | 314 | 33968 | MANTENIMIENTO | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002093 |  | For Auto Panamá | 113955 | 4200413757 | Orden de compra publicado el 15/6/22, fecha de vencimiento el 28/11/22 | Compromiso | 75
59-22 | 146601.09 | 314 | 33963 | ACADEMIA | 2 Buses medianos | 2022-1-51-01-08-RC-002344 |  | Consorcio Hyundai Truck and Bus Panama | 146601.09 | 4200437627 | Orden de compra publicada el 1/11/22, fecha de vencimiento 23/12/22 | Compromiso | 75
Totales | 5475870.91 | [7 empty] | 5115559.11
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
2-21/30-21/ 46-22 | 310000 | 165 | 32111 | TECNOLOGIA | Licencias MICROSOFT Office estandar | 2021-1-51-01-08-LP-004059 | 21/02/2022 10:00-11:00 | MT 2005, S.A. | 279286 | 17-22 | Gestión de cobro N°1684-22, presentada el 1/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 44317.26 | 380 | 33704 | TECNOLOGIA | 18 Switch POE de 48 puertos | 2022-1-51-01-08-RC-002019 |  | Formas y Sistemas, S.A. | 44317.26 | 4200399808 | Gestión de cobro N°1696-22, presentada el 2/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 20675.92 | 165 | 33707 | TECNOLOGIA | Renovación de Licencia del Software de virtualización de servidores | 2022-1-51-01-08-CM-004946 | 2022-06-27 | Multitek International, S.A. | 18224.22 | 4200437100 | Gestión de cobro N°1752-22, presentada el 2/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 21304.8 | 380 | 34564 | TECNOLOGIA | 2 servidores para el centro de datos | 2022-1-51-01-08-CM-005250 | 2022-08-08 | MT 2005, S.A. | 20671.71 | 4200435143 | Gestión de cobro N°1834-22, presentada el 12/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 79832.7 | 109/116 185 | 34510 | COMUNICACIONES | Alquiler mensual de sitios de repetición, Servicio de enlace de voz y datos y Mantenimiento mensual de red de comunicaciones | 2022-1-51-01-08-PS-005619 |  | Kadair, S.A. | 79832.7 | 4200447339 | Orden de compra publicada el 15/11/22, fecha de vencimiento el 25/11/22 | Compromiso | 75
46-22 | 240000 | 185 | 33113 | TECNOLOGIA | ERP OASIS | 2022-1-51-01-08-LP-004695 | 2022-07-13 | Consorcio Bomberos | 235400 |  | Resolución de Adjudicación N°103-22, publicada el 5/8/22 | Compromiso | 59
60-22 | 102199.18 | 380 | 33960 | TECNOLOGIA | 75 Computadoras portatil | 2022-1-51-01-08-RC-002062 |  | Dataserve, S.A. | 102199.18 | 4200409185 | Gestión de cobro N°1509-22, presentada el 14/11/22 | Devengado | 92
39-22 | 48704.13 | 265 | 33993 | TECNOLOGIA | 206 UPS para Z.R. Panamá | 2022-1-51-01-08-RC-002139 |  | Dataserve, S.A. | 48704.13 | 4200416824 | Gestión de cobro N°1542-22, presentada el 16/11/22 | Devengado | 92
| 4583.81 |  |  |  | 19 UPS para Z.R. Coclé | 2022-1-51-01-02-RC-002140 |  | Dataserve, S.A. | 4583.81 | 4200416638 | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 5/8/22 | Compromiso | 75
| 7881.73 |  |  |  | 33 UPS para Z.R. Colón | 2022-1-51-01-03-RC-002142 |  | Dataserve, S.A. | 7881.73 | 4200416929 | Gestión de cobro N°1363-22, presentada el 18/10/22 | Devengado | 92
| 3877.68 |  |  |  | 16 UPS para Z.R. Chiriqui (Bugaba) | 2022-1-51-01-04-RC-002143 |  | Management Information System, S.A. | 3877.68 | 4200416554 | Gestión de cobro N°1760-22, presenta el 6/12/22 | Devengado | 92
| 5331.81 |  |  |  | 22 UPS para Z.R. Chiriqui (David) | 2022-1-51-01-04-RC-002144 |  | Management Information System, S.A. | 5331.81 | 4200416830 | Gestión de cobro N°1761-22, presenta el 6/12/22 | Devengado | 92
| 10508.97 |  |  |  | 44 UPS para Z.R. Herrera | 2022-1-51-01-06-RC-002145 |  | Dataserve, S.A. | 10508.97 | 4200417017 | Gestión de cobro N°1547-22, presentada el 1711/22 | Devengado | 92
| 3618.79 |  |  |  | 15 UPS para Z.R. Los Santos | 2022-1-51-01-07-RC-002146 |  | Dataserve, S.A. | 3618.79 | 4200416823 | Gestión de cobro N°1442-22, presentada el 1/11/22 | Devengado | 92
| 8359.42 |  |  |  | 35 UPS para Z.R. Panamá Este | 2022-1-51-01-08-RC-002147 |  | Dataserve, S.A. | 8359.42 | 4200416739 | Gestión de cobro N°1469-22, presentada el 9/11/22 | Devengado | 92
| 6209.85 |  |  |  | 26 UPS para Z.R. Panamá Oeste | 2022-1-51-01-15-RC-002148 |  | Dataserve, S.A. | 6209.85 | 4200416817 | Gestión de cobro N°1510-22, presentada el 14/11/22 | Devengado | 92
| 6209.85 |  |  |  | 26 UPS para Z.R. Veraguas | 2022-1-51-01-09-RC-002149 |  | Dataserve, S.A. | 6209.85 | 4200416843 | Gestión de cobro N°1387-22, presentada el 25/10/22 | Devengado | 92
Totales | 923615.9 | [7 empty] | 885217.11
REHABILITACIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | REHABILITACIÓN | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
54-18 001-20 004-21 54-22 | 120000 | 181 | 27276 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Desintalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105976.64 | 029-18 | 100% Avance fisíco. Gestión de cobro N°1601-22, por B/.20,934.35 presentada el 22/11/22. Saldo pendiente B/.19,584.03 | Devengado | 92
[5 empty] | Desintalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento,oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá |  |  |  | 13064.42
033-21 | 12108.43 |  |  |  | Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa |  |  |  | 12108.43
67-19 001-20 004-21 41-22 | 229215.4 | 181 | 28732 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229215.4 | 003-21 | 60% de avance físico. Gestión de cobro N°1500-22 por B/.55,709.18, pagada con cheques 210358 y 210371. Gestión de cobro N°1529-22 por B/.43,885.82, pagado con cheques 210359 y 210370. Saldo B/.95,238.09 | Compromiso | 75
67-19 004-21 54-22 | 181676 | 181 | 29141 | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001967 | 29/07/2019 9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 172592.2 | 004-21 | 100% Avance Físico, Gestión de cobro N° 1242-22, pagada con cheque N°209947 el 25/11/22, saldo pendiente B/.57,584.23 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 200000 | 181 | 31777 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Aguadulce-Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-003965 | 25/08/2021 8:00 a 9:00 | FDC Maintenance, S.A. | 177233.55 | 010-21 | 62% Avance físico, Gestión de cobro N°92-23 por B/.57127.53, presentada el 25/1/23 Saldo B/.102,082.67 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 120000 | 181 | 31778 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Capitán José María Tejada - El Valle, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-004029 | 6/09/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Solabed, S.A. | 101720 | 012-21 | 10% Avance físico, Gestión de cobro N°466-22 por anticipo pagada con cheques N°208066 y 208072 el 5/8/22, Saldo B/.91,548.00 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 190000 | 181 | 31774 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodriguez - Chame, Z.R. Panamá Oeste | 2021-1-51-01-15-LP-004019 | 30/08/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Sermac, S.A. | 164885.93 | 011-21 | 55% Avance físico, Gestión de cobro N°874-22 por anticipo, pagada con cheque N°209663 y 209672 el 10/10/22 Saldo B/.148,397.34 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 130000 | 181 | 31784 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Guillén, Pese-Z.R. Herrera | 2021-1-51-01-06-LP-004298 | 23/11/2021 8:00 - 9:00 | Grupo Solabed, S.A. | 120012 | 006-22 | 32% Avance físico, saldo B/108,010.79 | Compromiso | 75
39-22 | 126890.95 | 181 | 34462 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Desarrollo de planos, suministro de materiales y mano de obra para la constucción de cerca perimetral de seguridad para la Estación Thomas J. Buttler, Arcoris, Z.R. Colón | 2022-1-51-01-03-LP-005252 | 05/10/2022 | Constructora Pacifico Atlantico, S.A. | 120988.52 |  | Resolución de Adjudicación N°161-22, publicado el 16/12/22 | Compromiso | 59
39-22 | 31176.36 | 181 | 34461 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Remodelación de las oficinas de DINASEPI de la Estación Walter Bonilla, en Paso Canoa, Zona Regional de Bugaba | 2022-1-51-01-04-CM-005304 | 12/9/2022 | Aneth Gissel Chavarria Juarez | 28973.52 | 026-22 | 5% Avance físico Contrato y Orden de proceder publicados el 19/12/22, tiempo de duración 120 días calendario del 22/12/22 al 21/4/23 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | REHABILITACIÓN | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
39-22 | 139777.11 | 181 | 34427 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Suministro de materiales y mano de obra para la reparación de la cubierta de techo del edificio 868 | 2022-1-51-01-08-PE-005380 |  | Estructuras y Acabados, S.A. | 139777.11 | 022-22 | 15% Avance físico, tiempo de duración 90 días calendario del 11/1/23 al 11/4/23 Gestión de cobro N°86-23, por B/.13,977.71, presentada el 25/01/23. Sado B/.125,799.40 | Compromiso | 75
39-22 | 945.35 | 181 | 34752 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Mano de obra por remodelación y reparación de techo de la bodega de la Estación Changuinola | 2022-1-51-01-01-CM-005583 |  | Arquitectura Estructural, S.A. | 945.35 | 4200447136 | Orden de compra publicada el 5/12/22, fecha de vencimiento el 3/1/23 | Compromiso | 75
39-22 | 29462.67 | 181 | 35230 | Z.R. COLON | Mano de obra en pintura y reparación de filtraciones de agua, instalación de cielo raso de la Estación Julio A. Salas - Sabanitas | 2022-1-51-01-03-CM-005717 | 22/11/22 | Fabrica y Servicios HG, S.A. | 19516.8 |  | Resolución de Adjudicación N°162-22, publicado el 16/12/22 | Compromiso | 59
44-22 | 238008 | 181 | 35242 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Guabito, Z.R. Bocas del Toro | 2022-1-51-01-01-LP-005754 | 25/01/23 |  |  |  | Informe de la Comisión publicado el 31/1/23 | Precompromiso | 50
44-22 | 295326.55 | 181 | 34760 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Chiriqui Grande, Z.R. Bocas del Toro | 2022-1-51-01-01-LP-005780 | 20/01/23 |  |  |  | Informe de la Comisión publicado el 26/1/23 | Precompromiso | 50
Totales | 2044586.82 | [7 empty] | 1407009.87
CONSTRUCCIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | CONSTRUCCIÓN | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
38-17 66-18 001-20 004-21 54-22 | 1396961 | 519 | 26713 | ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS | Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé) | 2018-1-51-01-07-LP-001314 | 23-08-2018 09:00-10:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 1394998.59 | 012-19 | 65% avance físico, Gestión de cobro N°716-22, pagada con cheque N°20923 y 209831 el 2/11/22, Gestión de cobro N°1186-22, presentada el 23/9/22, pagada con cheques N°209786 y 209798 el 27/10/22 Saldo B/.446,425.49 | Comprometido | 75
38-17 001-20 004-21 54-22 | 155000.01 | 519 | 27087 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango | 2018-1-51-01-08-LP-001308 | 08-10-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 155000.01 | 007-19 | 100% avance físico. Gestión de cobro N°1673-22, por B/.62,429.84. Saldo pendiente B/.14,960.15 | Devengado | 84
38-17/59-18 01-20/04-21 54-22 | 238517 | 519 | 25919 | ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 285414.76 | 016-18 | 100% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62 | Devengado | 84
66201.09
38-17 001-20 004-21 | 149348 | 519 | 25919 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste). | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 125708.52 | 011-18 | Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05 | Devengado | 84
38-17 59-18 001-20 004-21 | 98915 | 519 | 25919 | ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro) | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 174769.88 | 015-18 | 100% avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67 | Devengado | 84
84226.17
68-19 15-20 004-21 | 160000 | 171 | 28761 | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito | 2019-1-51-01-08-LP-002109 | 25-10-2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 152000 | 006-21 | En Contraloria desde el 15/6/22 | Comprometido | 67
68-19 15-20 004-21 | 175000 | 171 | 28760 | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Diáz | 2019-1-51-01-08-LP-001859 | 23-05-2019 01:00-02:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 166250 | 005-21 | Contrato en Contraloria desde el 21/10/22 | Comprometido | 67
39-22 | 5499.8 | 171 | 34155 | INFRAESTRUCTURA | Diseño y confección de planos para remodelación de espacios internos del edificio 868 en Albrook | 2022-1-51-01-08-CM-005054 |  | Elemento Constructor | 5499.8 | 21-22 | En Contraloria desde el 26/8/22 | Compromiso | 67
Totales | 2529668.07 | [7 empty] | 2459641.56