## PROYECTOS
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/01/2024
EQUIPAMIENTO DE APOYO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observacción | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
010-21 | 209560 | 212 219 249 262 263 269 320 339 370 | 31812 | DOEXBURES | Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica) | 2021-1-51-01-08-LP-003367 | 11/06/21 9:00-11:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 753480.1 | 009-21 | Gestión de cobro N°25-24, presentada el 11/1/24 | Devengado | 92
| 142670 |  |  |  | Ducha de estirilización (equipos de descontaminación)
| 293278 |  |  |  | Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)
| 109331.5 |  |  |  | Equipos de busqueda y salvamento (control de derrames y rescate)
021-21 | 417157.96 | 263 | 32306 | DOEXBURE | 699 Mascaras facial para aparatos de respiración | 2021-1-51-01-08-LP-004039 | 21/09/21 9:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 290944.77 | 002-22 | Gestión de cobro N°2409-23, presentada el 22/12/23 | Devengado | 92
35-21 45-22 | 300000 | 370 | 33072 | DOEXBURE | 4 Compresores de aire | 2021-1-51-01-08-LP-004353 | 2/03/22 8:00 - 9:00 | Rocayol Safety Industrial Center | 234330 | 4200496963 | Bienes entregados el 16/1/24 | Devengado | 84
37-21 | 392000 | 249 | 33293 | DOEXBURE | 14,000 Galones concentrado de espuma | 2022-1-51-01-08-LP-004508 | 29/03/22 9:00 - 10:00 | Fire and Rescue Equipment CORP | 327762.4 | 19-22 | Gestión de cobro N°2095-23, presentada el 24/11/23 | Devengado | 92
37-21 | 225000 | 212/263 | 33359 | CALAMIDADES CONEXAS | 300 Botas de Protección Forestal | 2022-1-51-01-08-LP-004929 | 2022-07-15 | Therafit Panamá, S.A. | 104999.1 | 4200496437 | Gestión de cobro N°2185-23. presentada el 30/11/23 | Devengado | 92
39-22 | 11033.74 | 211/255 256/262 263/269 274/280 320/370 | 33549 | DOEXBURE | Equipos y misceláneo para lancha Niña Isis y botes neumáticos 431 y 792 | 2022-1-51-01-08-CM-005112 | 2022-07-22 | Acadia International INC | 10978.52 | 4200431128 | Gestión de cobro N°1699-22, presentada el 2/12/22 | Devengado | 92
39-22 | 33501.4 | 255/265 269/301 313/370 | 33546 | DOEXBURE | Equipo de navegación para lancha de extinción, busqueda y rescate | 2022-1-51-01-08-CM-005147 | 2022-09-08 | Mackay Marine Panama Inc | 31370 | 4200441495 | Pago de Gestión de cobro N°367-23, cheque N°213121 el 2/1/24 | Pago | 100
39-22 | 64408.65 | 262 | 34223 | DINASEPI | 33 Lamparas LED de escena | 2022-1-51-01-08-LP-005184 | 2022-07-19 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 54141.67 | 4200434219 | Pago de Gestión de cobro N°171-23, con cheque N°21339 el 29/1/24 | Pago | 100
|  | 255 | 34225 |  | 80 Linternas recargables
39-22 | 72775 | 280 | 33482 | COMUNICACIONES | 355 Baterias para radio portatiles | 2022-1-51-01-08-LP-005196 | 2022-11-08 | Voice & Data Communications Equipment Corp. | 71753.67 | 4200496447 | Pago de Gestión de cobro N°2051-23, con cheque N°21363 el 22/1/24 | Pago | 100
39-22 | 25215.11 | 350 | 34175 | ACADEMIA | Adquisición de suministros e instalación de modulares y muebles | 2022-1-51-01-08-CM-005395 | 2022-09-16 | Fabrica y Servicios HG, S.A. | 18200.7 | 4200441169 | Pago de Gestión de cobro N°2234-23, con cheque N°213332 el 31/1/24 | Pago | 100
39-22 | 39043.68 | 262/269 280/309 | 34513 | MECANICA | Herramienta electricas para los talleres de mecanica a nivel nacional | 2022-1-51-01-08-CM-005516 | 2022-10-10 | Acadia Global Corp | 32732.31 | 4200510411 | Pago de Gestión de cobro N°2130-23. con cheque N°213266 el 23/1/24 | Pago | 100
39-22 | 1071.45 | 243/256 259 | 34783 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Laminas de zinc para oficina de Dinasepi | 2022-1-51-01-01-CM-005596 |  | Supermercado Zona Libre | 1071.45 | 4200448506 | Bien entregado el 1/12/2022 | Devengado | 84
39-22 | 1473.41 | 243/252 256/257 259/262 280 | 34751 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Materiales para reparación del techo, de la bodega del salón en la estación de Changuinola | 2022-1-51-01-01-CM-005626 |  | Supermercado Zona Libre | 1473.41 | 4200481900 | Orden de compras en subsanación desde el 5/6/23 | Compromiso | 67
39-22 | 6938.95 | 249/274 277 | 34679 | SAMER | (5 cajas) Reactivo cuantitativa de glucosa en suero y (6 cajas) reactivo cuantitativa de creatinina en suero | 2022-1-51-01-08-CM-005653 |  | Servi-Lab, S.A. | 6938.95 | 4200449633 | Bienes entregados en mayo 2023 | Devengado | 84
39-22 | 16692 | 350 | 35094 | Z.R. BUGABA | Confección e Instalación de (26) muebles de cocina | 2022-1-51-01-04-CM-005662 | 2022-11-07 | Ever Free, S.A. | 16692 | 4200455055 | Orden de compra publicada el 9/12/22 | Compromiso | 75
39-22 | 1215.48 | 255/259 370 | 35160 | Z.R. CHIRIQUI | Materiales para el sistema eléctrico de la Estación Doleguita | 2022-1-51-01-04-CM-005695 |  | Omega Marine Supply, S.A. | 1215.48 | 4200450865 | Bien entregado el 14/12/2022 | Devengado | 84
39-22 | 47389.7 | 261 269 | 34598 | SECRETARIA GENERAL | Medallas para personal operativo y voluntario | 2022-1-51-01-08-CM-005736 | 2022-11-21 | Astrid Valzania | 36856.15 | 4200487496 | Pago de Gestión de cobro N°1804-23, con cheque N°213269 el 26/1/24 | Pago | 100
39-22 | 4575.8 | 370 | 34718 | DOEXBURE | (18) Congeladores | 2022-1-51-01-08-RC-002469 |  | B.H. Corp, S,A. | 4575.8 | 4200442608 | Bienes entregados el 15/11/22 | Devengado | 84
48-22 | 1279.72 | 280 | 33834 | Z.R. LOS SANTOS | Repuestos para vehículo N°476 | 2022-1-51-01-07-CM-004940 |  | El Taller de Leo | 1279.72 | 4200411207 | Bienes entregados el 14/6/22 | Devengado | 84
48-22 | 74444.92 | 262/308 | 34466 | MECANICA | Gatos y burros para los talleres | 2022-1-51-01-08-LP-005399 | 2022-09-23 | Hidroca Panamá, S.A. | 63108.6 | 4200444136 | Gestión de cobro N°174-23, presentada el 13/2/23 | Devengado | 92
48-22 | 46832.04 | 262 | 34488 | MECANICA | Juego de herramienta para talleres de la zonas regionales | 2022-1-51-01-08-CM-005420 | 2022-09-26 | Hidroca Panamá, S.A. | 46342.18 | 4200441095 | Gestión de cobro N°324-23, presenta el 22/3/23 | Devengado | 92
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
48-22 | 8664.52 | 262 | 34486 | MECANICA | (11) Cautin de 50W | 2022-1-51-01-08-CM-005523 |  | Hidroca Panamá, S.A. | 8664.52 | 4200443737 | Gestión de cobro N°1817-22, presentada el 9/12/22 | Devengado | 92
|  | 263 |  |  | (11) Careta de soldadura
|  | 303 |  |  | (10) Maquina de soldar
(4) Estación de soldadura
48-22 | 850 | 182 | 35117 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Servicio de chaspiteria y reparación de la ambulancia N° C-638 | 2022-1-51-01-01-CM-005686 |  | Itzel M. Guillen | 850 | 4200453784 | Bien entregado el 20/01/23 | Devengado | 84
48-22 | 1471.25 | 280/249 182 | 35210 | Z.R. BUGABA | Piezas y mano de obra para la reparación del aire acondicionado del vehículo N°768 | 2022-1-51-01-04-CM-005738 |  | Camacaro Panamá, S. A. | 1471.25 | 4200452146 | Pago de Gestión de cobro N°1746-23, con cheque N°213215 el 23/1/24 | Pago | 100
75-23 | 2779.62 | 262 | 35825 | COMANDANCIA | 6 Escaleras de extención para los vehículos 406 y 732 | 2023-1-51-01-08-CM-006268 |  | Servicios Multiples 31, S.A. | 2807.87 | 4200484352 | Gestión de cobro N°2384-23, presentada el 18/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 1621.71 | 370 | 35794 | Z.R. CHIRIQUI | Bomba de agua y tanque de presión | 2023-1-51-01-04-CM-005969 |  | Hidrosistemas y Piscinas | 1144.9 |  | Adjudicado el 6/3/23 | Compromiso | 59
75-23 | 5795.87 | 280 | 35758 | Z.R. PANAMA ESTE | Accesorios de repuestos para vehículos N°530, 108, 46 | 2023-1-51-01-08-CM-006031 |  | Arquiso, S.A. | 5795.87 | 4200472594 | Gestión de cobro N°2337-23. presentada el 13/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 77756.9 | 263 | 35872 | COMUNICACIONES | Barras de escolta, sirena policial y bocina policial | 2023-1-51-01-08-LP-006100 | 2023-12-01 |  |  |  | Acto suspendido Resolución N°1602-23, publicada el 4/12/23 | Precomprimso | 34
75-23 | 138030 | 269 | 35674 | DOEXBURE | 30 Lamparas de emergencia tipo LED | 2023-1-51-01-08-LP-006101 | 2023-11-13 | Gilberto Blanco | 138030 |  | Resolución de adjudicación N°116-23, publicada el 18/12/23 | Compromiso | 59
75-23 | 18114.57 | 370 | 35887 | Z.R.CHIRIQUI | 10 Hidrolavadora a gas de 3200PSI | 2023-1-51-01-04-CM-006106 | 2023-07-18 | Provisiones y Partes Industrial, S.A. | 15515 |  | Resolución de Adjudicación N°82-23, publicado el 5/10/23 | Compromiso | 59
75-23 | 2393 | 224 249 262 | 35846 | Z.R.BUGABA | Intrumentos e insumos para la Banda de Musica | 2023-1-51-01-04-CM-006112 |  | Baryan, S.A. | 2393 | 4200472207 | Gestión de cobro N°1727-23, presentada el 9/10/23 | Devengado | 92
75-23 | 4440 | 280 | 35717 | Z.R. VERAGUAS | Repuestos para reparación de vehículo N°689 | 2023-1-51-01-09-CM-006122 |  | Julian Osorio | 4440 | 4200474918 | Orden de compra publicada el 27/4/23, fecha de vencimiento el 16/5/23 | Compromiso | 75
75-23 | 5856.3 | 262 263 280 | 35538 | MANTENIMIENTO | Herramientas y accesorios | 2023-1-51-01-08-CM-006151 |  | Proveedora General de Panamá, S.A. | 5856.3 |  | Adjudicado el 18/4/23 | Compromiso | 59
| 115.95 |  |  |  | 8 monogafas y 10 guantes para solfar | 2023-1-51-01-08-RC-002878 |  | Mayor Sfety And Supplies, S.A. | 115.95 |  | Aprobado el 16/5/23 | Compromiso | 59
| 114.28 |  |  |  | 48 lentes de seguridad claro y 24 oscuros | 2023-1-51-01-08-RC-002879 |  | Sondel, S.A. | 114.27 | 4200483871 | Bienes entregados el 21/6/23 | Devengado | 84
| 63.67 |  |  |  | 17 guantes de piel para soldador | 2023-1-51-01-08-RC-002893 |  | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 63.67 | 4200489071 | Pago de Gestión de cobro N°1929-23, con cheque N°213308 el 29/1/24 | Pago | 100
75-23 | 2918.76 | 320 279 | 35868 | Z.R.BUGABA | Instrumentos para la banda música | 2023-1-51-01-04-CM-006170 |  | Baryan, S.A. | 2918.76 | 4200476931 | Gestión de cobro N°1729-23, presentada el 9/10/23 | Devengado | 92
75-23 | 3852 | 280 | 36095 | Z.R. COCLE | 8 Inyectores para ambulancia N°332 | 2023-1-51-01-02-CM-006203 |  | VYSAM | 3852 | 4200479899 | Orden de compra publicada el 18/5/23, fecha de vencimiento el 5/6/23 | Compromiso | 75
75-23 | 510.71 | 370 | 35989 | MECANICA | 1 Nevera de 17 pies | 2023-1-51-01-08-CM-006215 |  | Sanpa Central, S.A. | 510.71 | 4200478037 | Orden de compra en subsanación desde el 16/5/23 | Compromiso | 67
75-23 | 7293.11 | 224 255 280 | 35727 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Repuesto para lanchas A-01, A-02 y A-03 | 2023-1-51-01-01-CM-006234 |  | Sukimotor, S.A. | 7293.11 | 4200491800 | Pago de Gestión de cobro N°2201-23, con cheque N°213217 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 8560 | 280 | 36274 | MECAMICA | Motor completo para vehículo N°152 | 2023-1-51-01-08-CM-006312 |  | Repuestos Advance | 8560 | 4200488975 | Gestión de cobro N°2410-23, presentada el 22/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 149532.5 | 263 | 36114 | DOEXBURE | 430 Equipo de apicultura | 2023-1-51-01-08-LP-006345 | 2023-11-14 | Quality Products Panama, S.A. | 143965.29 |  | Resolución de Adjudicación N° 003-24, publicada el 16/1/24 | Compromiso | 59
75-23 | 23786.04 | 243/262 256/259 | 36242 | MANTENIMIENTO | Materiales para construcción de losa en la galera 166 en Howard | 2023-1-51-01-08-CM-006450 | 2023-06-21 | Distribuidora Adeste Fideles Corp. | 20068.39 | 4200502217 | Pago de Gestión de cobro N°2106-23, con cheque N°213265 el 23/1/24 | Pago | 100
75-23 | 71830.8 | 263 | 33911 | DOEXBURE | 60 Cuerdas y 180 bolsa | 2023-1-51-01-08-LP-006453 | 2023-07-13 | Arquiso, S.A. | 61151.78 | 4200519385 | Gestión de cobro N°2331-23. presentada el 13/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 8560 | 242 | 36103 | DOEXBURE | 40 Galones de germisida para limpieza de mascaras | 2023-1-51-01-08-CM-006525 |  | Rocayol Safety & industrial Center, S.A. | 8560 | 4200512406 | Pago de Gestión de cobro N°1961-23, con cheque N°213307 el 29/1/24 | Pago | 100
75-23 | 4863.15 | 263 | 36334 | Z.R. PANAMA | 15 Casco de rescate rojo con cinta de seguridad y megafonos | 2023-1-51-01-08-CM-006613 |  | Rocayol Safety & industrial Center, S.A. | 4863.15 | 4200497041 | Gestión de cobro N°2380-23, presentada el 18/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 140714 | 263 | 36608 | DOEXBURE | 170 Arnes de rescate de cuerpo entero | 2023-1-51-01-08-LP-006618 | 2023-09-18 |  |  |  | Supensión del Acto, Resolución 1285-23, publicada el 21/9/23 | Precompromiso | 34
160 Mosqueton de acero de seguro de rosca
100 Figura ocho con orejas de cuerda
75-23 | 123536.09 | 370 | 35406 | Z. R. COLÓN | 5 Estufas | 2023-1-51-01-99- LP-006681 | 2024-01-31 |  |  |  | Acta de apertura publicada el 31/1/24 | Precompromiso | 42
|  |  | 35837 | Z.R. CHIRIQUI | 10 Estufas
|  |  | 35400 | Z.R. PANAMA | 16 Estufas
|  |  | 35154 | Z.R. BUGABA | 10 Estufas
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
75-23 | 1896.94 | 182 | 35441 | Z.R. CHIRIQUI | Repuestos y mano de obra para a/c de la ambulancia 490 | 2023-1-51-01-04-CM-006686 |  | Friomaster | 1896.94 | 4200503815 | Pago de Gestión de cobro N°1923-23, con cheque N°213184 el 25/1/24 | Pago | 100
75-23 | 32902.5 | 280 | 36083 | COMUNICACIONES | 150 Baterías para radios portatil | 2023-1-51-01-08-CM-006688 | 2023-08-31 | Voice & Data Communications Equipments Corp. | 30157.95 | 4200521773 | Pago de Gestión de cobro N°2206-23, con cheque N°213264 el 22/1/24 | Pago | 100
75-23 | 31719 | 320 | 35874 | Z.R. BUGABA | Instrumentos musicales de viento y percución | 2023-1-51-01-04-CM-006696 | 2023-10-30 | Grupo Audio Center, S.A. | 31234 |  | Resolución de Adjudicación N°118-23, publicado el 23/11/23 | Compromiso | 59
75-23 | 21935 | 280 | 36293 | COMUNICACIONES | 94 Luces led | 2023-1-51-01-08-CM-006698 | 2023-11-07 | Aldemar Noguera | 12198 |  | Resolución de Adjudicación N°114-23, publicado el 23/11/23 | Compromiso | 59
75-23 | 43375.6 | 263 269 | 36484 | COMANDANCIA | Equipos de rescate para compañía voluntarias | 2023-1-51-01-08-CM-006701 | 2024-01-04 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 40359.33 |  | Resolución de Adjudicación N°004-24, publicada el 18/1/24 | Compromiso | 59
75-23 | 2969.25 | 370 | 36301 | AUDITORIA INTERNA | 1 Aire acondicionado de 60,000 BTU | 2023-1-51-01-08-CM-006732 |  | Multiservin Pos, S.A. | 2808.76 | 4200514291 | Pago de Gestión de cobro N°1990-23, con cheque N°213340 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 35435.87 | 280 | 36490 | DOEXBURE | Mangueras de succión y filtro de agua | 2023-1-51-01-08-CM-006736 | 2023-09-18 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 32312.93 |  | Resolución de Adjudicación N°104-23, publicado el 18/10/23 | Compromiso | 59
75-23 | 88275 | 280 | 36284 | DOEXBURE | 150 Bateria recargable para herramientas electrohidraulica | 2023-1-51-01-08-LP-006743 | 2023-11-15 |  |  |  | Informe de la Comisión publicado el 23/11/23 | Precompromiso | 50
75-23 | 139.09 | 370 | 36960 | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | 1 dispensador de agua | 2023-1-51-01-08-CM-006761 |  | Inversiones LeaLuz, S.A. | 139.09 | 4200505668 | Bienes entregados el 15/12/23 | Devengado | 84
75-23 | 43065.36 | 263/269 | 36484 | Z.R. PANAMA | Equipos de rescate para entrenamiento del personal nuevo y voluntarios | 2023-1-51-01-08-CM-006764 | 2023-09-14 |  |  |  | Acto suspendido, Resolución N°1279-23, publicada el 20/9/23 | Precompromiso | 34
75-23 | 333.43 | 280 | 36943 | MECANICA | Repuestos para vehículo N°377 | 2023-1-51-01-08-CM-006784 |  | Corporación Grupo 89, S.A. | 333.43 | 4200509299 | Pago de Gestión de cobro N°2007-23, cheque N°213324 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 14102.6 | 262 | 36417 | Z.R. PANAMA | 2 Tripode de multiples funciones | 2023-1-51-01-08-CM-006796 | 2023-10-02 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 13803 | 4200530158 | Gestión de cobro N°2408-23, presentada el 22/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 1565.14 | 255 | 36666 | Z.R. COCLE | Materiales electricos | 2023-1-51-01-02-CM-006798 |  | Comercial Unilays Panamá Sa Cupasa | 1565.14 | 4200508093 | Orden de compra publicada el 18/9/23, fecha de vencimiento el 11/10/23 | Compromiso | 75
75-23 | 1337.5 | 280 | 36547 | MECANICA | Bomba de alta presión para vehículo #383 | 2023-1-51-01-08-CM-006800 |  | Ecuapanama | 1337.5 | 4200512181 | Bienes entregados el 4/12/23 | Devengado | 84
75-23 | 2043.7 | 256 | 36520 | Z.R. VERAGUAS | Ventanas, puerta y división para la cocina de la Estación de Santiago | 2023-1-51-01-09-CM-006809 |  | Alviesa, La Casa de la Ventana | 2043.7 | 4200510150 | Pago de Gestión de cobro N°2237, con cheque N°213251 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 3888.84 | 280 | 36393 | MECANICA | 12 Arrancador de baterias portatil | 2023-1-51-01-08-CM-006813 |  | Vieira Solution | 3888.84 | 4200510841 | Orden de compra publicada el 21/9/23, fecha de vencimiento el 16/10/23 | Compromiso | 75
75-23 | 732.95 | 256 | 36852 | Z.R. PANAMA OESTE | 4 Ventanas corredizas para la cocina, comandancia, Administración y recaudación de la Estación Mario Lasso | 2023-1-51-01-15-CM-006814 |  | Remodelaciones y Vidrios Barria, S.A. | 732.95 | 4200511841 | Pago de Gestión de cobro N°1944-23, cheque N°213256 el 23/1/24 | Pago | 100
75-23 | 8778.46 | 254/255 256/259 262 | 36419 | Z.R.CHIRIQUI | Insumos para la reparación de las Estaciones | 2023-1-51-01-04-CM-006829 |  | importaciones y ventas | 8778.46 | 4200511485 | Bienes entregados el 1/12/23 | Devengado | 84
75-23 | 800.36 | 256 | 36681 | Z.R. PANAMA OESTE | 6 Ventanas corredizas para la cocina, comandancia, Administración y recaudación de la Estación Mario Lasso | 2023-1-51-01-15-CM-006831 |  | Remodelaciones y Vidrios Barria, S.A. | 800.36 | 4200411863 | Pago de Gestión de cobro N°1943-23, cheque N°213255 el 23/1/24 | Pago | 100
75-23 | 72604.86 | 370 | 36531 | DOEXBURE | 6 Bombas de succión portatil | 2023-1-51-01-08-LP-006844 | 2023-12-28 | Arquiso, S.A. | 72603.78 |  | Resolución de Adjudicación N°012-24, publicada el 26/1/24 | Compromiso | 59
75-23 | 5988.79 | 182 280 | 36957 | Z.R. BUGABA | Piezas para transmisión de vehículo #21 | 2023-1-51-01-04-CM-006848 |  | Repuesto Advance, S.A. | 5988.79 | 4200511874 | Gestión de cobro N°2387-23, presentada el 18/12/23 | Devengado
75-23 | 422.65 | 370 | 36972 | DIRECCION GENERAL | 2 Dispensador de agua | 2023-1-51-01-08-CM-006850 |  | Servprosa Panamá, S.A. | 422.65 | 4200512179 | Pago de Gestión de cobro N°2008-23, con cheque N°213322 el 31/1/24 | Pago | 100
75-23 | 3627.3 | 255/262 263/269 303 | 36583 | DOEXBURE | Herramientas de ferreteria para reparación de equipo espezializado | 2023-1-51-01-08-CM-006859 |  | Innova International Supplies | 3627.3 | 4200512750 | Orden de compra publicada el 6/10/23, fecha de vencimiento 31/10/23 | Compromiso | 75
75-23 | 3733.22 | 253/256 259/169 | 36452 | Z.R.BOCAS DEL TORO | Puertas de madera y puertas de baño para los dormitorios de la estación James Sutherland | 2023-1-51-01-01-CM-006860 |  | Ferremax Bocas, S.A. | 3733.22 | 4200514334 | Gestión de cobro N°2296-23. presentada el 6/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 1547.65 | 280 | 37010 | MECANICA | Repuesto para vehículo N°713 | 2023-1-51-01-08-CM-006863 |  | Ford Auto Panamá, S.A. | 1547.65 | 4200512245 | Pago de Gestión de cobro N°2189-23. con cheque N°213258 el 22/1/24 | Pago | 100
75-23 | 6575.52 | 280/380 185/265 | 35700 | IMPRENTA | Piezas para impresora digital konica Minolta C-1060 | 2023-1-51-01-15-CM-006864 |  | Dupliriso, S.A. | 6575.52 | 4200512601 | Pago de Gestión de cobro N°2239, con cheque N°213333 el 31/1/24 | Pago | 100
75-23 | 1840 | 254 | 36392 | Z.R.BOCAS DEL TORO | Inodoro, lava mano y tanque septico | 2023-1-51-01-01-CM-006870 |  | Venta de Materiales y Contrucciones generales Mohamed Jiménez | 1840 | 4200515389 | Orden de compra publicada el 27/11/23, fecha de vencimiento el 15/12/23 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
75-23 | 3316.98 | 280 | 36260 | DOEXBURE | Motor a gasolina para vehículo N°260 | 2023-1-51-01-08-CM-006873 |  | Ecuapanama | 3316.98 | 4200519890 | Orden de compra publicada el 17/11/23, fecha de vencimiento el 6/12/23 | Compromiso | 75
75-23 | 68137.6 | 262 | 36161 | DOEXBURE | 160 Bomba tipo mochila para incendio forestal | 2023-1-51-01-08-LP-006875 | 2023-12-12 | Diversa, S.A. | 67998.93 |  | Resolución de Adjudicación N°002-24, publicada el 16/1/24 | Compromiso | 59
75-23 | 3201.5 | 280 | 35966 | Z.R. LOS SANTOS | Filtros de aceite, aire y diesel | 2023-1-51-01-07-CM-006877 |  | Julian Osorio | 3201.5 | 4200518463 | Orden de compra publicado el 27/10/23, fecha de vencimiento el 17/11/23 | Compromiso | 75
75-23 | 506.86 | 279 280 | 36576 | DOEXBURE | Arrancador y cargador de bateria portatil | 2023-1-51-01-08-CM-006878 |  | Panama Electric and Mechinery | 506.86 | 4200513786 | Gestión de cobro N°2070-23, presentada el 24/11/23 | Devengado | 92
75-23 | 1262.6 | 182/224 249/280 370 | 36300 | MECANICA | Repuestos para vehículo N°294 | 2023-1-51-01-08-CM-006880 |  | Multiservicios Maac, S.A. | 1262.6 | 4200513259 | Bienes entregados el 1/12/23 | Devengado | 84
75-23 | 1337.5 | 280 | 36985 | IMPRENTA | Cabezal XP600 del plotter de impresión digital | 2023-1-51-01-08-CM-006881 |  | Edwin Acosta Miranda | 1337.5 | 4200514282 | Pago de Gestión de cobro N°2079-23, con cheque N°213228 en ventanilla | pago | 100
75-23 | 2203.9 | 280 | 36287 | Z.R. HERRERA | Bateria para vehículos 497, 186, 867, 866, 837, 766, 715, 916, 456 y plantas electricas de DINASEPI Y EXBURES | 2023-1-51-01-06-CM-006882 |  | Auto Centro | 2203.9 | 4200516279 | Pago de Gestión de cobro N°2105-23, cheque N°213321 el 29/1/24 | pago | 100
75-23 | 1979.5 | 280 | 36903 | Z.R.CHIRIQUI | Piezas mecánicas para Vehículo N°776 (microbus) | 2023-1-51-01-04-CM-006886 |  | Auto Haus | 1979.5 | 4200512089 | Bienes entregados el 14/11/23 | Devengado | 84
75-23 | 5850 | 624 | 37092 | ACADEMIA | 39 Diplomados en Investigación de incendios y explosiones | 2023-1-51-01-08-PS-006887 |  | Udelas | 3000 | 4200518371 | Gestión de cobro N°2339-23, presentada el 13/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 1353.54 | 280 | 36271 | Z.R. COLON | Válvulas y tanque de aire para vehículo 318 | 2023-1-51-01-03-CM-006895 |  | Cardoze y Lindo, S.A. | 1353.54 | 4200516156 | Pago de Gestión de cobro N°2064-23, con cheque N°213319 en ventanilla | pago | 100
75-23 | 2000 | 624 | 36825 | DINASEPI | 10 Seminario en Ingeniería de sistemas de protección contra incendios | 2023-1-51-01-08-CM-006900 |  | Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitecto (SPIA) | 2000 | 4200522712 | Gestión de cobro N°2207-23, presentada el 1/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 956.47 | 182 280 | 36772 | Z.R. PANAMÁ | Discos y taco de frenos para vehívulo N°868 | 2023-1-51-01-08-CM-006903 |  | Grupo Silaba | 956.47 | 4200517815 | Gestión de cobro N°02-24, presentada el 4/1/24 | Devengado | 92
75-23 | 2077.9 | 280 | 36806 | MECANICA | Juego de muelles de suspensión | 2023-1-51-01-08-CM-006905 |  | Cardoze y Lindo, S.A. | 2077.9 | 4200514648 | Pago de Gestión de cobro N°2197-23. con cheque N°213304 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 2942.5 | 274 | 37082 | CLINICA | Rollo de papel para Electrocardiograma | 2023-1-51-01-08-CM-006907 |  | Khrishna Exports Panamá, S.A. | 2942.5 | 4200517137 | Orden de compra publicada el 27/11/23, fecha de vencimiento el 18/1/23 | Compromiso | 75
75-23 | 1872.45 | 224 280 | 37084 | MECANICA | Repuestos originales para vehículo N°735 | 2023-1-51-01-08-CM-006908 |  | For Auto Panamá, S.A. | 1872.45 | 4200517902 | Orden de compra publicada el 25/10/23, fecha de vencimiento el 15/11/23 | Compromiso | 75
75-23 | 27338.5 | 280 | 36105 | EXBURE | Filtros de aceite, aire y diesel | 2023-1-51-01-08-CM-006909 | 2023-10-18 | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 26938.86 | 4200525027 | Orden de compra publicada el 24/11/23, fecha de vencimiento el 1/3/24 | Compromiso | 75
75-23 | 6451.94 | 214 219 | 36521 | Z.R. PANAMA OSTE | 3 Trajes encapsulado contra gasese 3 Overoles para materiales peligrosos | 2023-1-51-01-15-CM-006910 |  | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 6451.94 | 4200517912 | Pago de Gestión de cobro N°1989-23, con cheque N°213185 el 26/1/24 | Pago | 100
75-23 | 1473.98 | 280 | 37037 | Z.R. PANAMA ESTE | 1 Vidrio trasero para vehículo #890 | 2023-1-51-01-08-CM-006915 |  | For Auto Panamá, S.A. | 1473.98 | 4200518197 | Gestión de cobro N°2393-23, presentada el 19/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 958242.33 | 214 | 36771 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Uniformes de uso diario para distribuir a Nivel Nacional | 2023-1-51-01-08-LP-006919 | 2024-01-12 |  |  |  | Resolución N°100-24 de admisión de reclamo, publicado el 1/2/24 | Precomprimso | 34
75-23 | 1193516.52 | 214 | 36776 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Uniformes de desfiles para distribuir a Nivel Nacional | 2023-1-51-01-08-LP-006920 | 2024-01-16 |  |  |  | Resolución N°96-24 de admisión de reclamo, publicado el 31/1/24 | Precomprimso | 34
75-23 | 1382.44 | 214 | 37166 | DIRECCION GENERAL | Kepis y Critinas | 2023-1-51-01-08-CM-006926 |  | Sastreria Suarez, S.A. | 1382.44 | 4200529116 | Orden de compra publicada el 7/12/23, fecha de vencimiento el 13/12/23 | Compromiso | 75
75-23 | 6580.5 | 280 | 37038 | SERVICIOS GENERALES | Piezas de repuesto para pantallas exteriores de botoneras y lamparas LED | 2023-1-51-01-08-CM-006930 |  | Elevadores Otis | 6580.5 | 4200525519 | Orden de compra publicada el 27/11/23, fecha de vencimiento el 26/12/23 | Compromiso | 75
75-23 | 141113.6 | 280 | 35948 | DOEXBURE | Repuestos para la herramienta quijada de la vida | 2023-1-51-01-08-PE-006936 |  | SES Panamá | 141113.6 |  | Procedimiento Excepcional, publicado el 17/11/23 | Compromiso | 59
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
75-23 | 2294.67 | 214 | 37017 | DIRECCION GENERAL | Confección de Dolmán y accesorios para personal de patronato | 2023-1-51-01-08-CM-006937 |  | J. Abadi A. Cía LTDA | 2294.67 | 4200524629 | Pago de Gestión de cobro N°2229-23, con cehque N°213342 el 29/1/24 | Pago | 100
75-23 | 22874.08 | 252/256 257/259 | 37199 | MANTENIMIENTO | Materiales para el acondicionamiento de la galera N°16: areas de almacen, deposito de archivo e imprenta | 2023-1-51-01-08-CM-006940 |  | Empresas Melo, S.A. | 13234.82 | 4200532707 | En recorrido de firma | Compromiso | 67
| 256.8 | 243 |  |  | 10 galones de pintura anticorrosiva, para galera N°16, area de almacen, deposito e imprenta | 2023-1-51-01-08-RC-003426 |  | GSQ Panamá, S.A. | 256.8 | 4200525345 | Gestión de cobro N°021-24, presentada el 11/1/24 | Devengado | 92
75-23 | 19957.72 | 253/256 259 | 37203 | MANTENIMIENTO | Materiales para reparación de paredes y losas en la galera N°166 en Howard | 2023-1-51-01-08-CM-006942 | 2023-11-07 | Proveedora General de Panamá, S.A. | 18896.2 |  | Resolución de Adjudicación N°116-23, publicada el 22/11/23 | Compromiso | 59
75-23 | 100000 | 624 | 37194 | DIRECCION GENERAL | Cursos de programación de factores humanos | 2023-1-51-01-08-PE-006946 |  | PTY Consulting, S.A. | 100000 |  | Autorizado el 4/12/23 | Compromiso | 59
75-23 | 1177.92 | 249 | 35855 | ALMACEN | Insumos de limpieza | 2023-1-51-01-08-RC-002780 |  | Gilmir Business, S.A. | 1177.92 | 4200495199 | Bienes entregados el 21/8/23 | Devengado | 84
| 202.77 |  |  |  |  | 2023-1-51-01-08-RC-002782 |  | Prolat | 202.77 | 4200495156 | Bienes entregados el 24/7/23 | Devengado | 84
| 21.49 |  |  |  |  | 2023-1-51-01-08-RC-002842 |  | master Direct Panama, S.A. | 21.49 | 4200509777 | Gestión de cobro N°2300-23. presentada el 6/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 2268.06 | 350 | 35726 | SAMER | 4 Escritorios tipo L | 2023-1-51-01-08-RC-002814 |  | Wuxing Corp. | 2268.06 | 4200469530 | Gestión de cobro N°2284-23. presentada el 6/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 3672.15 | 280 | 35791 | Z.R. COLON | 15 Llantas 225/75R para vehículos 624/636/679 | 2023-1-51-01-03-RC-002855 |  | Tambor, S.A. | 3672.15 | 4200474355 | Gestión de cobro N°2296-23. presentada el 6/12/23 | Devengado | 92
7 Llantas 750/R16 para vehículo 731
75-23 | 2143.8 | 280 | 35970 | Z.R. HERRERA | 5 Baterias 27FHD | 2023-1-51-01-06-RC-002857 |  | Importadora de Baterias, S.A. | 2143.8 | 4200475298 | Pago de Gestión de cobro N°1578-23, con cheque N°213275 en ventanilla | Pago | 100
12 Baterias 27CHD
4 Baterias 65 MF
75-23 | 3056.46 | 280 | 36039 | Z.R. LOS SANTOS | 15 Llantas 195 R14 | 2023-1-51-01-07-RC-002966 |  | Tambor, S.A. | 3056.46 | 4200488866 | Orden de compra publicada el 16/5/23, fecha de vencimiento el 3/7/23 | Compromiso | 75
10 Llantas 195/70/R15
5 Llantas 225/75 R16
| 8551.44 |  |  |  | 21 Llantas 12R22.5 | 2023-1-51-01-07-RC-002967 |  | Auto Centro | 8551.44 | 4200488910 | Pago de Gestión de cobro N°1845-23, con cheque N°213305 el 29/1/24 | Pago | 100
12 Llantas 245/75R17
5 Llantas 225/65R17
| 1601.66 |  |  |  | 14 Llantas 7.50 /R16 | 2023-1-51-01-07-CM-006637 |  | Compañía Chiricana de Automoviles | 1601.66 | 4200499710 | Orden de compra publicada el 7/8/23, fecha de vencimiento el 31/8/23 | Compromiso | 75
75-23 | 5564 | 214 | 36483 | DOEXBURE | 1300 Gorras, con lo logo de la Institución | 2023-1-51-01-08-RC-003092 |  | Carilo, S.A. | 5564 | 4200490894 | Orden de compra publicada el 5/7/23, fecha de vencimiento el 21/7/23 | Compromiso | 75
75-23 | 17002.3 | 263 | 36344 | Z.R. PANAMA | Mascaras para protección | 2023-1-51-01-08-RC-003130 |  | Rocayol Safety & Industrial Center, S.A. | 17002.3 | 4200492793 | Pago de Gestión de cobro N°2243-23, con cheque N°213020 el 12/12/23 | Pago | 100
75-23 | 790.46 | 280 | 35977 | Z. R. HERRERA | 5 Llantas de Vehículos 225/75/R16 | 2023-1-51-01-06-RC-003204 |  | Tambor | 790.46 | 4200500338 | Gestión de cobro N°2184-23. presentada el 30/11/23 | Devengado | 92
| 4280 |  |  |  | 12 Llantas 245/75 R17 | 2023-1-51-01-06-CM-006845 |  | Central de Lubricantes, S.A. | 3803.85 | 4200513088 | Gestión de cobro N°2356-23, presentada el 13/12/23 | Devengado | 92
5 Llantas 255/70 R16
10 Llantas 315/80 R22.5
| 2302.45 |  |  |  | 50 Sillas apilable | 2023-1-51-01-04-RC-003263 |  | B.H. Corp., S.A. | 2302.45 | 4200502502 | Gestión de cobro N°29-24, presentada el 12/1/24 | Devengado | 92
75-23 | 105.29 | 350 | 36714 | COMANDANCIA | 1 Silla Operativa en Tela | 2023-1-51-01-08-RC-003270 |  | Inversiones Tealis | 98.66 | 4200501450 | Gestión de cobro N°2381-23, presentada el 18/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 3963.71 | 280 | 36573 | Z.R.PANAMA ESTE | 21 LLantas 245/70 R16 | 2023-1-51-01-08-RC-003282 |  | Tambor, S.A. | 3963.71 | 4200506207 | Pago de Gestión de cobro N°2124-23, con cheque N°213253 en ventanilla | Pago | 100
| 1132.49 |  |  |  | 12 LLantas 265/70 R17 | 2023-1-51-01-08-RC-003299 |  | Tambor, S.A. | 1132.49 | 4200506177 | Pago de Gestión de cobro N°2125-23, con cheque N°213252 el 25/1/24 | Pago | 100
75-23 | 20477.88 | 182 | 36247 | MECANICA | 13 Mantenimientos para los vehívulos JMC 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 y 917 | 2023-1-51-01-08-RC-003287 |  | Capital Motors | 20477.88 | 4200504644 | Orden de compra publicada el 19/9/23, fecha de vencimiento el 10/1/24 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
75-23 | 8362.69 | 280 | 36713 | Z.R. COCLE | 18 llantas 12R 22.5 | 2023-1-51-01-02-RC-003296 |  | Auto Centro | 8362.69 | 4200506573 | Bienes entregados el 17/10/23 | Devengado | 84
4 llantas 225/75 R16
7 llantas 315/80 R22.5
| 1027.2 |  |  |  | 6 LLantas 245/75 R17 | 2023-1-51-01-02-RC-003297 |  | Tambor, S.A. | 1027.2 | 4200506241 | Pago de Gestión de cobro N°2123-23, con cheque N°213218 el 25/1/24 | Pago | 100
75-23 | 67609.53 | 182 | 35979 | MECANICA | 36 Mantenimientos para los vehículos: 867,865,868,839,871,836,842,834,843,864,863,846,844,833,832,838,849,852,856,841,845,850,869,873,862,840,853,861,866,837,870,855 | 2023-1-51-01-08-RC-003302 |  | Grupo Silaba | 67609.53 | 4200507511 | Orden de compra publicada el 3/10/23, fecha de vencimiento el 23/2/24 | Compromiso | 75
75-23 | 1043.41 | 280 | 37076 | MECANICA | 6 Baterias 31T para cabezal freigthliner N°346 y el camión de extinción E-ONE N°424 | 2023-1-51-01-08-RC-003309 |  | Auto Centro | 1043.41 | 4200513100 | Pago de Gestión de cobro N°2165-23. con cheque N°213306 el 29/1/24 | Pago | 100
75-23 | 192.6 | 370 | 37142 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Dispensador de agua | 2023-1-51-01-08-RC-003392 |  | Socar Business, S.A. | 192.6 | 4200515918 | Orden de compra en Subsanación desde el 11/10/23 | Compromiso | 67
75-23 | 1119.23 | 280 | 37019 | MECANICA | 6 Baterias de 12 voltios para buses 799, 800 y 803 (2 para cada uno) | 2023-1-51-01-08-RC-003413 |  | Baterias Nacionales, S.A. | 1119.23 | 4200515806 | Bienes recibidos el 25/10/23 | Devengado | 84
75-23 | 1262.6 | 259 243 | 35111 | MANTENIMIENTO | 20 tanques de 5 gln de pasta de gypsum, 5 tanques de 5 gln de pintura y 10 gln sellador blanco para acondicionamiento en la galera N°7 | 2023-1-51-01-08-RC-003427 |  | Sur Color Sur | 1262.6 | 4200524827 | Gestión de cobro N°20-24, presentada el 11/1/24 | Devengado | 92
Totales | 6521963.86 | [7 empty] | 3413065.31
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
12-20 006-21 | 1381263 | 314 | 28281 | DOEXBURE | 2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4 | 2019-1-51-01-08-LP-001660 | 5-04-2019 9:00 a 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp. | 1381263 | 012-20 | Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21) | Compromiso | 75
59-22 | 144531.32 | 314 | 33930 | ACADEMIA | 2 Autos 4x4 doble cabina | 2022-1-51-01-08-RC-002060 |  | Distribuidora David Ford Company, S. A. | 144531.32 | 4200409239 | Bienes entregados el 30/05/23 | Devengado | 84
59-22 | 2142321.9 | 314 | 33941 | DOEXBURE | 30 Autos 4x4 doble cabina | 2022-1-51-08-01-RC-002063 |  | For Auto Panamá | 2142321.9 | 4200409250 | Gestión de cobro N°680-23, presentada el 17/5/23 | Devengado | 92
59-22 | 144000 | 314 | 33965 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002081 |  | For Auto Panamá | 81320 | 4200411315 | Pago de Gestión de cobro N°1994-23, con cheque N°213261 el 22/1/24 | Pago | 100
59-22 | 280000 | 314 | 33964 | SAMER | 4 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002085 |  | For Auto Panamá | 162640 | 4200411310 | Pago de Gestión de cobro N°1993-23, con cheque N°213257 el 22/11/24 | Pago | 100
59-22 | 210000 | 314 | 33809 | Z.R. COLON | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-03-RC-002086 |  | For Auto Panamá | 121980 | 4200411027 | Pago de Gestión de cobro N°1992-23, con cheque N°213259 el 22/1/24 | Pago | 100
59-22 | 480000 | 314 | 33956 | DINASEPI | 12 Pick Up doble cabina 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002092 |  | For Auto Panamá | 480000.03 | 4200411823 | Gestión de cobro N°410-23, presentada el 4/4/23 | Devengado | 92
59-22 | 150000 | 314 | 33968 | MANTENIMIENTO | 3 Pick Up doble cabima 4 X 4 | 2022-1-51-01-08-RC-002093 |  | For Auto Panamá | 113955 | 4200413757 | Pago de Gestión de cobro N°1995-23, con cheque N°213260 el 22/1/24 | Pago | 100
75-23 | 75000.04 | 314 | 36255 | DOEXBURE | 1 Vehículo de extinción de incendio | 2023-1-51-01-08-PE-006955 |  | Therafit Panamá, S.A. | 72500.52 |  | Autorizado el 7/12/23 | Compromiso | 59
75-23 | 2782 | 314 | 36717 | Z.R.PANAMA ESTE | 1 Remolque de aluminio para el Zodiac (bote inflable) | 2023-1-51-01-05-CM-006810 |  | EBH Consulting & Services, S.A. | 2782 | 4200507737 | Orden de compra publicada el 7/9/23, fecha de vencimiento el 23/10/23 | Compromiso | 75
Totales | 5009898.26 | [7 empty] | 4703293.77
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
39-22 | 79832.7 | 109/116 185 | 34510 | INFORMATICA | Alquiler mensual de sitios de repetición, Servicio de enlace de voz y datos y Mantenimiento mensual de red de comunicaciones | 2022-1-51-01-08-PS-005619 |  | Kadair, S.A. | 79832.7 | 4200485588 | Bien entregado el 23/11/22 | Devengado | 84
46-22 | 240000 | 185 | 33113 | INFORMATICA | ERP OASIS | 2022-1-51-01-08-LP-004695 | 2022-07-13 | Consorcio Bomberos | 235400 |  | Resolución de Adjudicación N°103-22, publicada el 5/8/22 | Compromiso | 59
75-23 | 32000 | 185 | 35707 | INFORMATICA | Servivcio de soporte, mantenimiento, suministro de partes y consumibles de impresoras multifuncionales | 2023-1-51-01-99-CM-005986 | 2023-03-22 | Ricoh Panamá, S.A. | 29658.69 | 4200472050 | Pago de Gestión de cobro N°939-23 por B/.3,707.34, con cheque 212079 el 24/8/23 | Pago | 100
[11 empty] | Pago de Gestión de cobro N°1242-23 por B/.3,707.34, con cheque N°212398 el 31/10/23 | Pago | 100
[11 empty] | Pago de Gestión de cobro N°1293-23 por B/.3,707.34, con cheque N°212399 el 8/11/23 | Pago | 100
[11 empty] | Gestión de cobro N°2235-23 por B/.3,707.34, presentada el 4/12/23 | Devengado | 92
[11 empty] | Pago de Gestión de cobro N°2236-23 por B/.3,707.34, con cheque N°213254 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 48671.24 | 380 | 35899 | INFORMATICA | Solución de almacenamiento para el centro de datos | 2023-1-51-01-08-CM-006117 | 2023-05-04 | MT 2005, S.A. | 26450.08 | 4200490211 | Gestión de cobro N°2183-23. presentada el 30/11/23 | Devengado | 92
75-23 | 720 | 165 | 36021 | INFORMATICA | Renovación de licencias tipo pro de zoom meetimg | 2023-1-51-01-08-PS-006212 |  | Edupam | 680 | 4200480566 | Gestión de cobro N°2392-23, presentada el 18/12/23 | Devengado | 92
75-23 | 8455.93 | 380 | 35776 | INFORMATICA | Router de servicios integrados | 2023-1-51-01-08-CM-006255 |  | MT 2005, S.A. | 8455.93 | 4200481264 | Gestión de cobro N°2182-23. presentada el 30/11/23 | Devengado | 92
75-23 | 115000 | 105 | 35870 | INFORMATICA | Mantenimiento y hospedaje de la plataforma de despacho de emergencia | 2023-1-51-01-08-PE-006666 |  | KBITS Internacional | 115000 | 4200523753 | Pago de Gestión de cobro N°2248, con cheque N°213293 el 23/1/24 | Pago | 100
75-23 | 13492.7 | 380 | 36137 | INFORMATICA | Servidor para la ampliación de la capacidad operativa del centro de datos | 2023-1-51-01-08-CM-006711 | 2023-09-07 |  |  |  | Acta de apertura publicada el 7/9/23 | Precompromiso | 42
75-23 | 31832.49 | 185 380 | 37034 | INFORMATICA | Diseño, desarrollo e implementación de sistema Web para acto público | 2023-1-51-01-08-PE-006825 |  | Codinglab Technology, S.A. | 31832.5 | 4200521136 | Pago de Gestión de cobro N°2204-23, con cheque N°213323 en ventanilla | Pago | 100
75-23 | 45270 | 185 | 37009 | INFORMATICA | Renovación de mantenimiento, reacondicionamiento y actualización del sistema de correo electrónico | 2023-1-51-01-08-CM-006884 |  | Consorcio GT-RCS | 45270 | 4200521762 | Pago de Gestión de cobro N°2164-23, con cheque N°213150 el 4/1/24 | Pago | 100
75-23 | 42757.2 | 380 | 35408 | INFORMATICA | 24 Computadoras portatil | 2023-1-51-01-08-RC-003033 |  | Compulab, S.A. | 42757.2 | 4200515479 | Orden de compra publicada el 1/11/23, fecha de vencimiento el 21/12/23 | Compromiso | 75
Totales | 658032.26 | [7 empty] | 615337.1
REHABILITACIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | REHABILITACIÓN | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
54-18 001-20 004-21 54-22 | 120000 | 181 | 27276 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Desintalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105976.64 | 029-18 | 100% Avance fisíco. Obra finalizada el 4/5/22 Gestión de cobro N°1239-23, por B/.18,507.43 presentada el 3/8/23. | Devengado | 92
[5 empty] | Desintalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento,oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá |  |  |  | 13064.42
033-21 | 12108.43 |  |  |  | Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa |  |  |  | 12108.43
67-19 001-20 004-21 41-22 | 229215.4 | 181 | 28732 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229215.4 | 003-21 | 60% de avance físico. Saldo B/.162,220.09 | Compromiso | 75
68-22 | 66982 |  |  |  | Adenda por aumento de precio |  |  |  | 66982
67-19 004-21 54-22 | 181676 | 181 | 29141 | DIRECCION DE FINANZAS | Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón | 2019-1-51-01-03-LP-001967 | 29/07/2019 9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A. | 172592.2 | 004-21 | 100% Avance Físico, obra finalizó el 29/12/22 Saldo pendiente B/.95,784.90 | Devengado | 84
| 37351.46 |  |  |  | Adenda por aumento de precio |  |  |  | 37351.46
005-21 43-22 | 200000 | 181 | 31777 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Aguadulce-Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-003965 | 25/08/2021 8:00 a 9:00 | FDC Maintenance, S.A. | 177233.55 | 010-21 | 90% Avance físico, Gestión de cobro N°1355-23 por B/.52,176.40 presentada el 22/8/23, pagada con cheques N°213138 y 213120 el 3/1/24 Saldo B/.50,206.27 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 120000 | 181 | 31778 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Capitán José María Tejada - El Valle, Z.R. Coclé | 2021-1-51-01-02-LP-004029 | 6/09/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Solabed, S.A. | 101720 | 012-21 | 10% Avance físico, Saldo B/.91,548.00 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 190000 | 181 | 31774 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodriguez - Chame, Z.R. Panamá Oeste | 2021-1-51-01-15-LP-004019 | 30/08/2021 8:00 a 10:00 | Grupo Sermac, S.A. | 164885.93 | 011-21 | 80% Avance físico, Saldo B/.148,397.34 | Compromiso | 75
005-21 43-22 | 130000 | 181 | 31784 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Guillén, Pese-Z.R. Herrera | 2021-1-51-01-06-LP-004298 | 23/11/2021 8:00 - 9:00 | Grupo Solabed, S.A. | 120012 | 006-22 | 50% Avance físico, Saldo B/.60,275.42 | Compromiso | 75
39-22 | 126890.95 | 181 | 34462 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Desarrollo de planos, suministro de materiales y mano de obra para la constucción de cerca perimetral de seguridad para la Estación Thomas J. Buttler, Arcoris, Z.R. Colón | 2022-1-51-01-03-LP-005252 | 05/10/2022 | Constructora Pacifico Atlantico, S.A. | 120988.52 | 004-23 | Refrendado el 18/4/23 | Compromiso | 75
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | REHABILITACIÓN | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
39-22 | 31176.36 | 181 | 34461 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Remodelación de las oficinas de DINASEPI de la Estación Walter Bonilla, en Paso Canoa, Zona Regional de Bugaba | 2022-1-51-01-04-CM-005304 | 12/9/2022 | Aneth Gissel Chavarria Juarez | 28973.52 | 026-22 | 100% Avance físico, obra finalizo el 19/6/23. Saldo B/13,302.90 | Devengado | 84
39-22 | 139777.11 | 181 | 34427 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Suministro de materiales y mano de obra para la reparación de la cubierta de techo del edificio 868 | 2022-1-51-01-08-PE-005380 |  | Estructuras y Acabados, S.A. | 139777.11 | 022-22 | 100% Avance físico, obra finalizo el 8/7/23. Gestión de cobro N°1437-23, por B/.54,651.09, pagada con cheque N°213183 y 213188 el 22/1/24, Gestión de cobro N°1718-23, por B/.13,063.00, pagada con cheque N°212903 el 23/12/23 | Devengado | 92
39-22 | 945.35 | 181 | 34752 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Mano de obra por remodelación y reparación de techo de la bodega de la Estación Changuinola | 2022-1-51-01-01-CM-005583 |  | Arquitectura Estructural, S.A. | 945.35 | 4200447136 | Orden de compra publicada el 5/12/22, fecha de vencimiento el 3/1/23 | Compromiso | 75
39-22 | 37143.98 | 181 | 34990 | MANTENIMIENTO | Suministro de materiales y mano de obra para la rehabilitación física de 400 M2 de cubierta de la galera N°166 de Howard | 2022-1-51-01-08-CM-005638 | 6/12/22 | Ventas y Servicios de Equipos Global, S.A. | 27500 | 14-23 | Orden de proceder publicada 1/8/23, tiempo de duración 60 días calendario del 4/8/23 al 2/10/23 | Compromiso | 75
39-22 | 29462.67 | 181 | 35230 | Z.R. COLON | Mano de obra en pintura y reparación de filtraciones de agua, instalación de cielo raso de la Estación Julio A. Salas - Sabanitas | 2022-1-51-01-03-CM-005717 | 22/11/22 | Fabrica y Servicios HG, S.A. | 19516.8 | 11-23 | Contrato publicado el 4/4/23, fecha de vencimento 26/4/23 | Compromiso | 75
44-22 | 238008 | 181 | 35242 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Guabito, Z.R. Bocas del Toro | 2022-1-51-01-01-LP-005754 | 25/01/23 | Servicios Multiples o Domingo Morrison, S. A. | 227309.42 | 05-23 | En subsanación desde el 8/1/24 | Compromiso | 67
44-22 | 295326.55 | 181 | 34760 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Chiriqui Grande, Z.R. Bocas del Toro | 2022-1-51-01-01-LP-005780 | 20/01/23 | FDC Maintenance, S.A. | 288375.5 | 09-23 | En subsanación desde el 13/11/23 | Compromiso | 67
Totales | 2186064.26 | [7 empty] | 2054528.25
CONSTRUCCIÓN
Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | CONSTRUCCIÓN | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance Administrativo
38-17 66-18 001-20 004-21 54-22 | 1396961 | 519 | 26713 | ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS | Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé) | 2018-1-51-01-07-LP-001314 | 23-08-2018 09:00-10:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 1394998.59 | 012-19 | 65% Avance físico. Obra paralizada, en espera de Adenda, Saldo B/.445,425.49 | Comprometido | 75
38-17 001-20 004-21 54-22 | 155000.01 | 519 | 27087 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango | 2018-1-51-01-08-LP-001308 | 08-10-2018 09:00-10:00 | Ever Free, S.A. | 155000.01 | 007-19 | 100% avance físico. Obra finalizo el 24/9/22. Gestión de cobro N°2200-23 por B/.18,081.21, presentada el 1/12/23 | Devengado | 92
| 38469.08 |  |  |  | Adenda por aumento de precio |  |  |  | 38469.08
38-17 001-20 004-21 | 149348 | 519 | 25919 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste). | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 125708.52 | 011-18 | 100% avance físico. Obra finalizada el 14/10/22. Gestión de cobro N°1529-23 por B/.17,622.70, pagada con cheque N°21395 el 23/1/24 | Pago | 100
38-17/59-18 01-20/04-21 54-22 | 238517 | 519 | 25919 | ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN | Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón | 2018-1-51-01-08-LP-000950 | 13-03-2018 09:00-10:00 | Inversiones CH | 285414.76 | 016-18 | 100% avance físico. Obra finalizo el 14/10/22. Gestión de cobro N°1531-23 por B/.40,011.41, pagada con cheque N°213294 el 23/1/24 | Pago | 100
66201.09
68-19 15-20 004-21 | 160000 | 171 | 28761 | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito | 2019-1-51-01-08-LP-002109 | 25-10-2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 152000 | 006-21 | Contrato en subsanación desde el 21/7/23 | Comprometido | 67
68-19 15-20 004-21 | 175000 | 171 | 28760 | SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Diáz | 2019-1-51-01-08-LP-001859 | 23-05-2019 01:00-02:00 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 166250 | 005-21 | Contrato en subsanación desde el 21/7/23 | Comprometido | 67
39-22 | 5499.8 | 171 | 34155 | INFRAESTRUCTURA | Diseño y confección de planos para remodelación de espacios internos del edificio 868 en Albrook | 2022-1-51-01-08-CM-005054 |  | Elemento Constructor | 5499.8 | 21-22 | Contrato publicado el 18/12/23 | Compromiso | 75
75-23 | 1337.5 | 171 | 35715 | Z.R. PANAMA OESTE | Servicio de inspección preliminar y evaluación de las condiciones estructurales de la Estación local de La Chorrera | 2023-1-51-01-15-CM-006277 |  | Servicios de Obras Civiles y Arquitectos LUK | 1337.5 |  | Adjudicado el 19/5/23 | Compromiso | 59
75-23 | 8560 | 519 | 36311 | Z. R. COLÓN | Construcción de drenaje de Agua Pluvial incluye materiales y mano de obra de Estación Sabanita. Z. R. Colón | 2023-1-51-01-03-CM-006628 |  | CPM group Investment | 8560 | 4200499309 | Orden de compra publicada el 7/8/23, fecha de vencimiento el 7/9/23 | Compromiso | 75
Totales | 2394893.48 | [7 empty] | 2333238.26
Elaborado por: Anayansi Zambrano