## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 28/02/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2025 | Modificado 2025 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2025 | Comprometido 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2025 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 8136050 | 8136050 | 2580623 | 1006494 | 195605 | 176297 | 6.832% | 149940 | 261 Chalecos de rescate acuatico y 261 bolsas con cuerda B/.149,940.07, piezas para reparación del vehículo No.259 B/.5,800.00, 1 Electrocardiografo B/.1,426.31, 100 Esfigmomanometro para las ambulancias B/.2,996.00, 175 Correas tácticas B/.5,617.50, Insumos médicos B/.4,000.00, 57 Llantas B/.7,943.51, 20 Llantas B/.2,247.00, 6 Vitrinas de enfriamiento B/.6,013.02, Transmisión para vehículo #736 B/.7,383.00, 58 Baterías para vehículos B/.7,757.09, 8 Archivadores B/.2,225.20, Mobiliarios B/.9,275.81
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 6415100 | 6415100 | 1283020 | 923975 | 295959 | 190997 | 14.89% | 0 | 1 Camión volquete B/.53,811.11, 1 Bus de 17 pasajeros B/.51,151.35, 16 pick up B/.688,000.00, 1 Remolque (bote inflable) B/.2,782.00, 1 Pick Up B/.78,671.75, 2 Micro bus B/.109,542.75
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 2740646 | 2740646 | 548128 | 104614 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sistema de monitoreo de infraestructura B/.49,500.00, 10 Computadoras B/.20,297.90, 289 Disco duro B/.31,541.46
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1200000 | 1200000 | 450000 | 445425 | 0 | 0 | 0% | 0 | Construcción de la Estación Bredio Borrero en Guarare, Z.R. Los Santos Saldo pendiente B/.445,425.49
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 2035000 | 2035000 | 407000 | 117649 | 8350 | 8350 | 2.052% | 0 | Estación de Ocú B/35,658.23, Estación Santa María B/.43,590.70, Estación La Arena B/.30,050.29 de la Z.R. Herrera
Elaborado por: Anayansi Zambrano