## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/04/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2025 | Modificado 2025 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2025 | Comprometido 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2025 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 8136050 | 8818250 | 8035350 | 5534393 | 1049153 | 334339 | 4.161% | 177853 | Mantenimientos de equipos B/.18,148.04. Calzados B/.78,061.64, Prendas de vestir B/.32931, Lubricantes B/.231.00, Productos químicos B/.1,057,740.63 Material Eléctrico B/.1,498.00, Herramientas e instrumentos B/.434,410.00, Artículos de seguridad B/.1,771.40, Productos varios B/.377812.00, Materiales y útiles médicos B/.17,461.00, Respuestos B/.529,038.00, Maquinaria y equipos varios B/.947.8700.00, Equipo educaional B/.133,149.00, Equipo médico y de laboratorio B/.113,977.00, Mobiliario B/.23,221,.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 6415100 | 6291500 | 6291500 | 5332275 | 295958.96 | 242148 | 3.849% | 2782 | 1 Camión volquete B/.53,811.11, 1 Bus de 17 pasajeros B/.51,151.35, 16 pick up B/.605,280.16, 1 Remolque (bote inflable) B/.2,782.00, 1 Pick Up B/.78,671.75, 2 Micro bus B/.109,542.75, 2 Tanquero B/.2,525,000.00, 6 PUMPER cabina customs (abono 10%) B/.760,299.99, 5 PUMPER cabina comercial 4x4 (abono 10%) B/.500,000.00, 7 Mini PUMPER 4x4 (abono 10%) B/.623,000.00
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 2740646 | 2555746 | 1317414 | 275268 | 52850.4 | 31541 | 2.394% | 0 | Servicios comerciales B/.3,274.20, Equipo de computación B/.99,349.05, Maquinaria y Equipo de comunicación B/.170,545.00
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1200000 | 919600 | 579600 | 453985.49 | 8560 | 8560 | 1.477% | 0 | Construcción de la Estación Bredio Borrero en Guarare, Z.R. Los Santos Saldo pendiente B/.445,425.49, construcción de drenaje de agua pluvial en Sabanita, Z.R. Colón B/.8,560.00
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 2035000 | 2035000 | 1017500 | 718436 | 8350 | 8350 | 0.8206% | 8350 | Estación de Ocú B/35,658.23, Estación Santa María B/.43,590.70, Estación La Arena B/.30,050.29 de la Z.R. Herrera, Estación Fabio Bravo, Z.R. Bocas del Toro B/.84,997.95, Estación Santos Alfredo Matos Z.R. Panamá Oeste B/.8,350.00
|  |  |  | Total | 20526796 | 20620096 | 17241364 | 12314357.49 | 1414872.36 | 624938 | 3.625% | 188985