## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/09/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2025 | Modificado 2025 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2025 | Comprometido 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2025 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 8136050 | 10016380 | 9763221 | 7153615 | 6296806 | 4255766 | 43.59% | 1496941.5 | Mantenimiento de equipos B/.40,428.87; Calzados B/.252,880.09; Prendas de vestir B/.1,161,590.07: Lubricantes B/.327.29; Productos químicos B/.1,057,740.63; Material Eléctrico B/.1,498.00; Herramientas e instrumentos B/.439,080.97: Artículos de seguridad B/.1,988,472.71; Materiales y útiles médicos B/.15,996.01; Respuestos B/.740,350.30; Maquinaria y equipos varios B/.1,154,785.16; Equipo educacional B/.126,712.03; Equipo médico y de laboratorio B/.68,502.47; Mobiliario B/.111,560.82; Capacitación y estubios B/.2,000.00.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 6415100 | 5049770 | 5049770 | 4089606 | 3578924 | 1018290 | 20.17% | 242148 | 3 Camiones tipo cisterna B/.577,800.00; 1 Camión volquete B/.53,811.11; 1 Bus de 17 pasajeros B/.51,151.35; 1 Remolque (bote inflable) B/.2,782.00; 1 Pick Up B/.78,671.75; 2 Micro bus B/.109,542.75; 2 Tanquero B/.2,525,000.04; 5 PUMPER cabina comercial 4x4 (abono 10%) B/.500,000.00; 1 Pick Up B/.35,634.07.
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 2740646 | 2553346 | 2058014 | 283779.22 | 283494 | 119420 | 5.803% | 44640 | Servicios comerciales B/.5,251.20; Equipo de computación B/.99,349.05; Maquinaria y Equipo de comunicación B/.168,056.98.
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1200000 | 919600 | 919600 | 453985.49 | 232024 | 232024 | 25.23% | 136159 | Construcción de la Estación Bredio Borrero en Guarare, Z.R. Los Santos Saldo pendiente B/.445,425.49; construcción de drenaje de agua pluvial en Sabanita, Z.R. Colón B/.8,560.00
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 2035000 | 2099600 | 2099600 | 820728 | 151378 | 80796 | 3.848% | 37540 | Estación de Ocú B/35,658.23; Estación Santa María B/.43,590.70; Estación La Arena B/.30,050.29 de la Z.R. Herrera; Estación Fabio Bravo, Z.R. Bocas del Toro B/.84,997.95; Estación Santos Alfredo Matos Z.R. Panamá Oeste B/.8,350.00; Estación Pedasí Z.R. Los Santos B/85,000.00; Galera N°166 en Howard, Z.R. Panamá Oeste B/.30,985.36; Estación Ricardo Arango Z.R. Panamá B/.162,250.09; Estación de Parita Z.R. Herrera B/.39,418.10; Estación de Chame B/.198,134.80.
|  |  |  | Total | 20526796 | 20638696 | 19890205 | 12801713.71 | 10542626 | 5706296 | 28.69% | 1957428.5