## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31/12/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2025 | Modificado 2025 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2025 | Comprometido 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2025 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 8136050 | 9899180 | 9899180 | 7082688 | 6860294 | 6416531 | 64.82% | 4477846 | Mantenimiento de equipos B/.25,533.00; Calzados B/.216,767.00; Prendas de vestir B/.1,161,590.07: Lubricantes B/.327.00; Productos químicos B/.1,057,741.00; Material Eléctrico B/.1,498.00; Herramientas e instrumentos B/.183,935.00; Artículos de seguridad B/.740,462.00; Materiales y útiles médicos B/.14,455.00; Respuestos B/.482,945.00; Maquinaria y equipos varios B/.596,372.00; Equipo educacional B/.52,363.00; Equipo médico y de laboratorio B/.68,502.00; Mobiliario B/.656,360.00; Capacitación y estubios B/.2,000.00.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 6415100 | 5145770 | 5145770 | 4185588 | 4149017 | 4103285 | 79.74% | 3489479 | 3 Camiones tipo cisterna B/.577,800.00; 1 Camión volquete B/.53,811.11; 1 Bus de 17 pasajeros B/.51,151.35; 2 Autos 4x4 doble cabina B/.144,531.32; 1 Pick Up B/.78,671.75; 1 Automovil B/.35,634.07; 2 Tanquero B/.2,525,000.00.
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 2740646 | 2574546 | 2574546 | 303220 | 302875 | 288307.5 | 11.2% | 261203 | Servicios comerciales B/.4,978.00; Mantenimiento y reparación de equipos B/.11,122.00; Equipo de computación B/.99,337.00; Maquinaria y Equipo de comunicación B/.168,057.00.
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1200000 | 919600 | 919600 | 453985 | 323433 | 323432.5 | 35.17% | 188430.4 | Construcción de la Estación Bredio Borrero en Guarare, Z.R. Los Santos Saldo pendiente B/.445,425.49; construcción de drenaje de agua pluvial en Sabanita, Z.R. Colón B/.8,560.00
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 2035000 | 2099600 | 2099600 | 820728 | 278597 | 270837 | 12.9% | 83783.4 | Estación de Ocú B/35,658.23; Estación Santa María B/.43,590.70; Estación La Arena B/.30,050.29 de la Z.R. Herrera; Estación Fabio Bravo, Z.R. Bocas del Toro B/.84,997.95; Estación Santos Alfredo Matos Z.R. Panamá Oeste B/.8,350.00; Estación Pedasí Z.R. Los Santos B/85,000.00; Estación Ricardo Arango Z.R. Panamá B/.162,250.09; Estación de Parita Z.R. Herrera B/.39,418.10.
|  |  |  | Total | 20526796 | 20638696 | 20638696 | 12846209 | 11914216 | 11402393 | 55.25% | 8500741.8
Elaborado por: Anayansi Zambrano