## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/01/2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2026 | Modificado 2026 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2026 | Comprometido 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2026 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 4860430 | 4870430 | 1688792 | 528277 | 146641 | 0 | 0% | 0 | Materiales y Artículos de Seguridad B/.119,252.00, Mobiliario de oficina B/.17,550.00, Maquinaria y Equipos varios B/.9,840.00.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 3098035 | 3098035 | 458778 | 105050 | 45696 | 0 | 0% | 0 | 1 Vehículo tipo camioneta B/.45,696.00.
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 1623900 | 1623900 | 245713 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1735000 | 1735000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 1500000 | 1500000 | 300000 | 299830 | 0 | 0 | 0% | 0 | Estación de Dolega B/.299,830.00.
|  |  |  | Total | 12817365 | 12827365 | 2763283 | 933157 | 192337 | 0 | 0% | 0
Elaborado por: Anayansi Zambrano